PROCES NABORU I ROZLICZANIA WNIOSKÓW PARTNERÓW ksow

Ocena formalna wniosku i warunków wyboru operacji

(FAPA)

Ocena kryteriów wyboru operacji

(MRiRW)

od ok. 24.02.2017

do ok. 24.05.2017

(90 dni)

Weryfikacja przez MRiRW zmienionego

 PO 2016-2017

Scalenie i weryfikacja zmienionego

PO 2016-2017 przez FAPA

i przekazanie do MRiRW

Przekazanie do FAPA wybranych operacji partnerów KSOW na formularzu udostępnionym na portalu KSOW

Przygotowanie listy ocenionych operacji

(MRiRW)

Zakończenie konkursu (naboru)

23.02.2017

(data zakończenia naboru)

Rozpoczęcie konkursu (naboru)

10.02.2017

(data rozpoczęcia naboru)

Ogłoszenie o konkursie (IZ MRiRW)

26.01.2017

(ogłoszenie na stronie internetowej MRiRW i portalu KSOW)

Ogłoszenie listy ocenionych operacji (strona internetowa MRiRW i portal KSOW), zawiadomienie partnerów o wyniku oceny

(MRiRW)

Przekazanie przez FAPA zmienionego Planu Operacyjnego (PO) 2016-2017 do akceptacji GR KSOW

Przekazanie przez MRiRW do FAPA zweryfikowanego

PO 2016-2017

Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku o refundacje i wypłata środków partnerowi KSOW (MRiRW)

Realizacja operacji

(termin zakończenia 31.10.2017)

Weryfikacja wniosku o refundację (FAPA)

Złożenie wniosku o refundację kosztów (partner KSOW – FAPA)

Zawieranie umów z partnerami KSOW (FAPA –partner KSOW)

Ogłoszenie PO 2016-2017

na portalu KSOW

Akceptacja

PO 2016-2017

przez GR KSOW

Opiniowanie przez Grupy Tematyczne