## Warmińsko-mazurski ODR
Plan operacyjny KSOW na lata 2018-2019 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - Warmińsko-mazurski ODR - zmiany październik 2019
L.p. | Priorytet PROW | Cel KSOW | Działanie KSOW | Nazwa/tytuł operacji | Cel, przedmiot i temat operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  | Grupa docelowa | Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Budżet brutto operacji (w zł) |  | Koszt kwalifikowalny operacji (w zł) |  | Wnioskodawca | Siedziba wnioskodawcy
[7 empty] | Wskaźnik | Jednostka |  | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s
1 | 1 | 4 | 2 | II Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich | Celem organizacji Forum jest stworzenie otwartej platformy umożliwiającej budowanie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz innymi podmiotami zainteresowanymi procesem wymiany fachowej informacji, zasobów, poparcia i możliwości w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Udział zróżnicowanych środowisk przyczyni się do wymiany wiedzy i przedstawienia dobrych praktyk dotyczących zarówno innowacji technologicznych i produktowych jak również o charakterze organizacyjnym, procesowym i marketingowym a następnie nawiązywania partnerstw pomiędzy uczestnikami. | seminarium | liczba seminariów | 1 | rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, doradcy rolniczy oraz przedstawiciele samorządu rolniczego, jednostek naukowych, organizacji działających na rzecz rolnictwa i przedstawicieli | II - IV |  | 68632.45 |  | 68632.45 |  | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie | ul. Jagiellońska 91 10-356 Olsztyn
[7 empty] | liczba uczestników / w tym doradców rolniczych | 120 / 16
[6 empty] | publikacja | liczba tytułów | 1
[6 empty] | prasa | liczba ogłoszeń | 1
[7 empty] | liczba artykułów | 1
[6 empty] | informacje i publikacje w Internecie | liczba informacji / publikacji w Internecie | 3 / 1
[7 empty] | liczba stron internetowych, na których zostanie zamieszczona informacja /publikacja | 4
[7 empty] | liczba odwiedzin strony internetowej | 2 500
2 | 1 | 4 | 2 | Certyfikacja produktu tradycyjnego – innowacyjny kierunek promocji żywności regionalnej | Operacja ma służyć ułatwieniu transferu wiedzy i innowacji, a także dobrych praktyk w zakresie certyfikacji produktów tradycyjnych wpływającej na promocję żywności regionalnej wysokiej jakości. Operacja przyczyni się do wymiany doświadczeń i budowania sieci kontaktów pomiędzy producentami żywności regionalnej, jednostkami naukowymi oraz podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacyjnych kierunków promocji i marketingu żywności regionalnej i tradycyjnej poprzez ich certyfikację. | seminarium | liczba seminariów | 1 | Grupą docelową będzie 25 osób, wśród których znajdą się rolnicy, producentów żywności regionalnej, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji naukowej. | II - IV |  | 13347.24 |  | 13347.24 |  | Warmińsko-Mazurski Ośodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie | ul. Jagiellońska 91 10-356 Olsztyn
[7 empty] | liczba uczestników / w tym doradców rolniczych | 25 / 8
[6 empty] | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów studyjnych | 1
[7 empty] | liczba uczestników / w tym doradców rolniczych | 25 / 8
[6 empty] | publikacja | liczba tytułów | 1
[6 empty] | prasa | liczba ogłoszeń | 1
[7 empty] | liczba artykułów | 1
[6 empty] | informacje i publikacje w Internecie | liczba informacji / publikacji w Internecie | 3 / 1
[7 empty] | liczba stron internetowych, na których zostanie zamieszczona informacja /publikacja | 1
[7 empty] | liczba odwiedzin strony internetowej | 1 000
3 | 1 | 4 | 5 | Od pola do widelca – produkcja, przetwórstwo i sprzedaż w ekologii | Głównym celem operacji jest przedstawienie uczestnikom korzyści wynikających z budowania sieci stałych kontaktów biznesowych oraz nawiązywania współpracy w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, umożliwiających transfer innowacyjnych technologii oraz rozwiązań, przekładających się na wzrost korzyści płynących z tego systemu produkcji. Transfer wiedzy oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami operacji daje sposobność nawiązywania partnerstw pomiędzy nimi i zrzeszania się w grupy operacyjne a następnie ubiegania się o fundusze w ramach Działania Współpraca na innowacyjne rozwiązania technologiczne stosowane w gospodarstwach ekologicznych, szczególnie w zakresie produkcji roślinnej, ale również nowatorskie rozwiązania o charakterze organizacyjnym, procesowym lub marketingowym na rzecz tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw i promocji produktów w oparciu o surowce ekologiczne. | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów | 1 | rolnicy prowadzący produkcję metodami ekologicznymi i planujący rozpoczęcie takiej działalnoci, przedstawiciele świata nauki i organizacji zrzeszających rolników i mieszkańców obszarów wiejskich oraz doradztwa rolniczego, osoby zainteresowane podjęciem działalności w zakresie niewielkiego przetwórstwa (w tym surowców wytworzonych metodami ekologicznymi). | II - III |  | 13100 |  | 13100 |  | Warmińsko-Mazurski Ośodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie | ul. Jagiellońska 91 10-356 Olsztyn
[7 empty] | liczba uczestników /w tym doradców rolniczych | 30 / 7
[6 empty] | prasa | liczba ogłoszeń | 1
[7 empty] | liczba artykułów | 2
[6 empty] | publikacja | liczba tytułów | 1
[6 empty] | Informacje i publikacje w Internecie | Liczba informacji /publikacji w internecie | 6 / 1
[7 empty] | Liczba stron internetowych, na których zostanie zamieszczona informacja /publikacja | 3
[7 empty] | Liczba odwiedzin strony internetowej | 2 000
4 | 1 | 4 | 5 | Zastosowanie innowacyjnych technologii w szacowaniu strat spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych | Operacja ma na celu wzmacnianie nawiązywania kontaktów pomiędzy nauką a praktyką w sektorze rolnym, dążących do zawiązywania partnerstw i tworzenia grup operacyjnych na rzecz wdrażania innowacyjnych rozwiązań ułatwiających producentom rolnym adaptację do zachodzącym zmian klimatycznych. Operacja poprzez upowszechnienie wiedzy nt. innowacji w rolnictwie na przykładzie sprzętu i technologii wykorzystywanych do szacowaniu strat spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przyczyni się do implementacji nowatorskich praktyk i procesów zarządzania produkcją roślinną w celu optymalizacji zbioru plonów i uzyskania jak najlepszych wyników ekonomicznych. | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów | 1 | rolnicy, doradcy rolni, przedsiębiorcy rolni oraz przedstawiciele świata nauki | II - III |  | 6300 |  | 6300 |  | Warmińsko-Mazurski Ośodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie | ul. Jagiellońska 91 10-356 Olsztyn
[7 empty] | liczba uczestników /w tym doradców rolniczych | 30 / 5
[6 empty] | publikacja | liczba tytułów | 1
[6 empty] | prasa | liczba artykułów | 2
[6 empty] | Informacje i publikacje w Internecie | Liczba informacji/publikacji w internecie | 2
[7 empty] | Liczba stron internetowych, na których zostanie zamieszczona informacja/publikacja | 2
[7 empty] | Liczba odwiedzin strony internetowej | 1 500
5 | 1 | 4 | 5 | Dobre praktyki wdrażania innowacji w gospodarstwach ogrodniczych. | Celem operacji jest powiązanie jej uczestników poprzez stworzenie sieci kontaktów pomiędzy nimi, co w konsekwencji może przysłużyć się do powołania jednej lub kilku grup operacyjnych w celu wnioskowania do działania „Współpraca” w zakresie wdrażania innowacji w gospodarstwach ogrodniczych. Prezentowane w trakcie realizacji operacji gospodarstwa ogrodnicze jak również firmy wzmocnią transfer wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań w sektorze ogrodniczym wśród uczestników, co może przyczynić się do wzrostu rentowności gospodarstw oraz ułatwienia poszukiwań partnerów i nawiązywania współpracy. | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów | 1 | producenci owoców i warzyw, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki i doradztwa rolniczego | III - IV |  | 12000 |  | 12000 |  | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie | ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
[7 empty] | liczba uczestników /w tym doradców rolniczych | 20 / 3
[6 empty] | prasa | liczba ogłoszeń | 2
[7 empty] | liczba artykułów | 1
[6 empty] | Informacje i publikacje w Internecie | Liczba informacji /publikacji w internecie | 18 / 1
[7 empty] | liczba stron internetowych, na których zostanie zamieszczona informacja/publikacja | 4
[7 empty] | liczba odwiedzin strony internetowej | 2 000
6 | 1 | 4 | 5 | Innowacyjne metody produkcji specjalnych i mleka w województwie warmińsko-mazurskim | Celem operacji jest podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod produkcji specjalnej w rolnictwie oraz produkcji mleka wśród osób zainteresowanych udziałem w tworzeniu grup operacyjnych do działania "Współpraca" z PROW 2014-2020. Produkcja specjalna i produkcja mleka są bardzo narażone na niestabilność cen rynkowych, dlatego niezwykle istotne jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających rentowność tych rodzajów produkcji. Przedmiotem operacji jest organizacja 2-dniowej konferencji dla 50 uczestników grupy docelowej, w tym 25 rolników, 10 przedsiębiorców, 10 naukowców, 5 rolników. Tematem operacji sa innowacyjne metody w zakresie produkcji specjalnej i produkcji mleka w województwie warmińsko-mazurskim. | konferencja /kongres | liczba uczestników | 50 | rolnicy, przedsiębiorcy, doradcy rolniczy, przedstawiciele nauki | IV |  | 23746.5 |  | 20246.5 |  | Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości | ul. Tkacka 5, 42-200 Częstochowa
7 | 1 | 4 | 2 | Innowacje w zarzadzaniu gospodarstwem rolnym, przy wykorzystaniu dronów do teledetekcji multispektralnej w rolnictwie precyzyjnym | Celem seminarium jest przedstawieniem uczestnikom iinowacyjnych rozwiązań w rolnictwie precyzyjnym z wykorzystaniem dronów do sporzadzania map kondycji zasiewów, kondycji zdrowotnej roślin co powinno przełożyć się do przygotowywania precyzyjnych map nawożenia. Seminarium będzie miało charkter dwudniowego wydarzenia, które będzie łączyło zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, która odbędzie się na polu. | dwudniowe seminarium połączone z pokazem | Liczba seminariów | 1 | rolnicy, doradcy rolniczy |  | II |  | 18865.44 |  | 18865.44 | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie | ul. Jagiellońska 91 10-356 Olsztyn
[7 empty] | Liczba uczestników/w tym doradcy rolniczy | 30/15
[7 empty] | Liczba stron internetowych, na których zostanie zamieszczona informacja | 1
8 | 1 | 4 | 5 | III Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich | Celem organizacji Forum jest stworzenie warunków do nawiązywania kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowo-badawczymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz innymi podmiotami zainteresowanymi innowacyjnością w sektorze rolnictwa w celu tworzenia grup operacyjnych EPI na potrzeby realizacji działania "Współpraca". Forum pozwoli stworzyć płaszczyznę do dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń, wiedzy i informacji o innowacjach oraz o potrzebach i kierunkach zmian w produkcji rolniczej i przetwórstwie. Przyczyni się do upowszechniania wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich oraz do wspierania tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie. Udział zróżnicowanych środowisk przyczyni się do wymiany wiedzy i poznania zapotrzebowania na innowacyjność, przybierajacą formy nowych metod pracy, tworzenia nowych produktów i usług oraz dostosowywania sprawdzonych rozwiazań do nowych warunków, a następnie nawiązywania partnerstw pomiędzy uczestnikami i tworzenia grup operacyjnych EPI. | konferencja | Liczba konferencji | 1 | rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedsiębiorcy, oraz przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych, podmiotów doradczych i innych podmiotów zainteresowanych innowacyjnością w sektorze rolnictwa |  | II-IV |  | 85000 |  | 85000 | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie | ul. Jagiellońska 91 10-356 Olsztyn
[7 empty] | Liczba uczestników/w tym doradcy rolniczy | 120/16
[6 empty] | Publikacja | Liczba tytułów | 1
[6 empty] | Prasa | Liczba ogłoszeń | 1
[7 empty] | Liczba tytułów | 1
[6 empty] | Informacje i publikacje w Internecie | Liczba informacji/publikacji w Internecie | 2/1
[7 empty] | Liczba stron internetowych, na których zostanie zamieszczona informacja/publikacja | 3/1
[7 empty] | Liczba odwiedzin strony internetowej | 2500
9 | 1 | 4 | 5 | Budowanie sieci partnerstw w zakresie organizacji rynku żywności regionalnej i ekologicznej | Celem operacji jest budowanie sieci kontaktów i współpracy pomiędzy producentami rolnymi, producentami i przetwórcami żywności regionalnej i ekologicznej bądź zainteresowanymi produkcją żywności regionalnej i ekologicznej, przedstawicielami jednostek naukowych, doradztwa rolniczego oraz podmiotami wspierającymi rozwój rynku żywności regionalnej i ekologicznej. Transfer wiedzy i innowacji, a także dobrych praktyk w zakresie organizacji rynku żywności regionalnej i ekologicznej przyczyni się do integracji i współpracy w tworzeniu krótkich łańcuchów dostaw żywności w celu zawiązania partnerstwa i tworzenia grup operacyjnych ubiegających się o wsparcie w ramach działania "Współpraca". | konferencja | liczba konferencji | 1 | producenci rolni, producenci i przetwórcy żywności regionalnej i/lub ekologicznej, zainteresowani produkcją żywności regionalnej i/lub ekologicznej, przedstawiciele jednostek naukowych oraz doradztwa rolniczego, podmioty wspierające rozwój rynku żywności regionalnej i ekologicznej |  | II-IV |  | 35000 |  | 35000 | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie | ul. Jagiellońska 91 10-356 Olsztyn
[7 empty] | liczba uczestników / w tym doradców rolniczych | 25 / 8
[6 empty] | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów | 1
[7 empty] | liczba uczestników / w tym doradców rolniczych | 25 / 8
[6 empty] | publikacja | liczba tytułów | 1
[6 empty] | prasa | liczba ogłoszeń | 1
[7 empty] | liczba artykułów | 1
[6 empty] | informacje i publikacje w Internecie | liczba informacji / publikacji w Internecie | 4 / 1
[7 empty] | liczba stron internetowych, na których zostanie zamieszczona informacja /publikacja | 2 / 1
[7 empty] | liczba odwiedzin strony internetowej | 1500
10 | 1 | 4 | 2 | Konferencja "Gospodarka obiegu zamkniętego" | Celem organizacji konferencji jest przedstawienie założeń gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) jako nowego modelu gospodarki opartej na założeniu, że wartość produktów, materiałów i zasobów ma być utrzymywana w gospodarce tak długo, jak to możliwe, by w efekcie ograniczyć wytwarzanie odpadów do minimum. Europejska gospodarka rozwija się w coraz większym tempie, ale też dzieje się to coraz większym kosztem środowiska. Ogłoszony w grudniu 2015 r. pakiet propozycji dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym jest odpowiedzią Komisji Europejskiej na te wyzwania, który ma na celu pogodzenie interesów środowiskowych z biznesowymi. Temat GOZ dotyczy wszystkich podmiotów uczestniczących w gospodarce krajowej, czy europejskiej - dlatego skierowany jest do szerokiego grona osób związanych z rolnictwem, obszarami wiejskimi, ale również samorządów. | konferencja | liczba konferencji | 1 | rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, doradcy rolniczy oraz przedstawiciele samorządów lokalnych, jednostek naukowych, organizacji działających na rzecz rolnictwa |  | III-IV |  | 15000 |  | 15000 | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie | ul. Jagiellońska 91 10-356 Olsztyn
[7 empty] | liczba uczestników / w tym doradców rolniczych | 80/20
[6 empty] | broszura | liczba tytułów | 1
11 | 1 | 4 | 5 | Narzędzia do wspomagania zarządzania produkcją rolniczą w województwie warmińsko-mazurskim | Celem operacji jest podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą wśród 60 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania produkcją oraz stymulowanie do takiej współpracy. Operacja umożliwi popularyzację wiedzy na temat możliwości wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania produkcją rolniczą, które będą rozwiązywały problemy regionalne tej produkcji, zmotywowanie różnych podmiotów do wspólnych działań oraz przedstawienie możliwości takiej współpracy w ramach działania "Współpraca" PROW 2014-2020. | konferencja | liczba konferencji | 1 | Rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. |  | II-IV |  | 36920 |  | 32920 | Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości | ul. Tkacka 5/6 42-200 Częstochowa
[7 empty] | liczba uczestników | 60
[6 empty] | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów | 1
[7 empty] | liczba uczestników | 60
12 | 1 | 4 | 2 | Spółdzielnie energetyczne szansą rozwoju obszarów wiejskich | Głównym celem operacji jest rozpowszechnienie wiedzy w zakresie zakładania, funkcjonowania oraz prowadzenia Spółdzielni Energetycznej na obszarach wiejskich. Przedmiotem operacji będzie przeprowadzenie szkolenia oraz warsztatu dla wybranych i zainteresowanych z grupy docelowej uczestników operacji, którzy w ramach form realizacji nie tylko uzyskają niezbędną wiedzę na temat zakładania, funkcjonowania oraz prowadzenia Spółdzielni Energetycznej ale także zastanowią się nad opracowaniem wspólnego celu zmierzającego do złożenia wnisoku w ramch działania "Współpraca". | szkolenie | liczba szkoleń | 1 | rolnicy, przedsiębiorcy sektora agrobiznesu, doradcy, mieszkańcy obszarów wiejskich |  | IV |  | 55000 |  | 55000 | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie | ul. Jagiellońska 91 10-356 Olsztyn
[7 empty] | liczba uczestników | 50
[6 empty] | warsztat | liczba warsztatów | 1
[7 empty] | liczba uczestników | 20
[6 empty] | materiał drukowany | liczba tytułów | 1
[6 empty] | informacje i publikacje w internecie | liczba informacji | 1
[7 empty] | liczba stron internetowych na których zostanie zamieszczona informacja | 1
[7 empty] | liczba odwiedzin strony internetowej | 100
[12 empty] | Operacje własne |  | Operacje partnerów
[12 empty] | Liczba | Kwota | Liczba | Kwota
[11 empty] | Przed zmianą | 10 | 322245.13 | 2 | 53166.5
Po zmianie