## Dolnośląska JR
Plan operacyjny KSOW na lata 2018-2019 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - województwo dolnoślaskie - grudzień 2018
L.p. | Priorytet PROW | Cel KSOW | Działanie KSOW | Nazwa/tytuł operacji | Cel, przedmiot i temat operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  | Grupa docelowa | Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Budżet brutto operacji (w zł) |  | Koszt kwalifikowalny operacji (w zł) |  | Wnioskodawca | Siedziba wnioskodawcy
[7 empty] | Wskaźnik | Jednostka |  | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s
1 | II, VI | 2.3 | 10 | Prezentacje Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek we Wrocławiu | zaktywizowanie mieszkańców obszarów wiejskich do współpracy i budowania partnerskich relacji, kultywowanie tradycji wielkanocnych, kultywowanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, wymiana wiedzy i doświadczeń między członkami Kół Gospodyń Wiejskich, które są uczestnikami prezentacji; promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego; | wystawa | targi, wystawy, imprezy lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe | 1 | członkinie Kół Gospodyń Wiejskich | I-II | - | 15000 |  | 15000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
[7 empty] | liczba upominków | 26
[7 empty] | liczba wystawców | 26
2 | II, VI | 2.3 | 10 | Targi Naturalnej Żywności Natura Food w Łodzi | promocja regionalnej żywności, produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki, możliwość zaprezentowania oferty eksportowej, nawiązanie kontaktów gospodarczych i handlowych. Udział w targach to jednocześnie platforma wymiany doświadczeń organizacji i stowarzyszeń zaangażowanych w pracę na rzecz rozwoju obszarów wiejskich regionów i krajów wspólnoty. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności. | wynajęcie powierzchni wystawienniczej z zabudową na potrzeby wystawców | targi, wystawy, imprezy lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe | 1 | osoby zainteresowane żywnością regionalną, ekologiczną, rękodziełem | III-IV | - | 30000 |  | 30000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
[7 empty] | liczba wystawców | 6
3 | II, VI | 2.3 | 10 | Targi Smaki Regionów w Poznaniu | promocja regionalnej żywności, produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki, możliwość zaprezentowania oferty eksportowej, nawiązanie kontaktów gospodarczych i handlowych. Udział w targach to jednocześnie platforma wymiany doświadczeń organizacji i stowarzyszeń zaangażowanych w pracę na rzecz rozwoju obszarów wiejskich regionów i krajów wspólnoty; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności: | wynajęcie powierzchni wystawienniczej z zabudową na potrzeby wystawców, | targi, wystawy, imprezy lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe | 1 | osoby zainteresowane żywnością regionalną, ekologiczną, rękodziełem | III-IV | - | 40000 |  | 40000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
[7 empty] | liczba wystawców | 8
4 | II, VI | 2.3 | 10 | Prezentacje Tradycyjnych Stołów Wigilijnych we Wrocławiu | zaktywizowanie mieszkańców obszarów wiejskich do współpracy i budowania partnerskich relacji, kultywowanie tradycji okresu bożonarodzeniowego, kultywowanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, wymiana wiedzy i doświadczeń między członkami Kół Gospodyń Wiejskich, które będą uczestnikami prezentacji; promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego; | wystawa | targi, wystawy, imprezy lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe | 1 | członkinie Kół Gospodyń Wiejskich | III-IV | - | 15000 |  | 15000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
[7 empty] | liczba upominków | 26
[7 empty] | liczba wystawców | 26
5 | III,VI | 1 | 6 | Konkurs wojewódzki "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" | promocja produktów regionalnych i tradycyjnych z Dolnego Śląska oraz zaktywizowanie mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania działań na rzecz rozwoju rynków produktów regionalnych i tradycyjnych; promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego; | spotkanie (podsumowanie konkursu) | konkursy | 1 | producenci produktów regionalnych, tradycyjnych, przetwórcy, rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych | III-IV | - | 12000 |  | 12000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
[7 empty] | uczestnicy konkursów | 26
[7 empty] | liczba nagród | 25
6 | VI | 1 | 6 | Konkurs "Piękna Wieś Dolnośląska" | wyłonienie oraz wypromowanie najlepszych, najbardziej innowacyjnych i wzorcowych przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich. Opierając się na założeniu, że na wsi najlepiej działa zdrowa rywalizacja oparta na dobrym przykładzie, konkurs sprawia, że wsie mobilizując się realizują przedsięwzięcia, które w innej sytuacji by nie powstały lub ich zakres byłby znacznie mniejszy; promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego; | spotkanie (podsumowanie konkursu) | liczba konkursów | 1 | przedstawiciele grup odnowy wsi, liderzy wiejscy, przedstawiciele samorządów gminnych | I-IV | - | 40000 |  | 40000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
[7 empty] | uczestnicy konkursów | 20
[7 empty] | liczba nagród finansowych dla laureatów i wyróżnionych | 16
[7 empty] | liczba upominków dla laureatów i wyróżnionych | 16
7 | I,II, III | 1 | 6 | Międzynarodowa konferencja nt. promocji produktów regionalnych | promocja regionalnej żywności, produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki, możliwość zaprezentowania oferty eksportowej, nawiązanie kontaktów gospodarczych i handlowych. Planowany jest udział przedstawicieli landów niemieckich - Saksonii i Brandeburgii i związana z tym wymiana wiedzy i doświadczeń nt. promocji produktów tradycyjnych i regionalnych | konferencja | konferencje | 1 | producenci produktów regionalnych, tradycyjnych, przetwórcy, rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych | II-III | - | 15000 |  | 15000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
[7 empty] | uczestnicy konferencji | 80
8 | I,II, III | 1 | 6 | Szkolenie pt. Poprawienie zdrowotności dolnośląskich pasiek pszczelich | wymiana wiedzy i doświadczeń na linii pszczelarze-naukowcy; upowszechnianie wiedzy w zakresie dotyczącym zachowania różnorodności genetycznej roślin lub zwierząt; poprawienie zdrowotności dolnośląskich pasiek pszczelich przez powiększenie wiedzy i umiejętności szczelarzy | szkolenia | szkolenia/ seminaria/ inne formy szkoleniowe | 1 | pszczelarze | I-II | - | 15000 |  | 15000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
[7 empty] | uczestnicy szkoleń/ seminariów/ innych form szkoleniowych | 40
9 | I | 1 | 6 | III Konferencja Naukowa "Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i jakości wina w Polsce", Winnica - Technologia - Enologia - Zdrowie | celem operacji jest upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań związanych z uprawą winorośli i produkcją wina na obszarach wiejskich na terenie Dolnego Śląska. Planowane jest zorganizowanie konferencji, przeprowadzenie warsztatów oraz wydanie publikacji - monografii. Tematy zgodne z § 17 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. | szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie; konferencja/ kongres; publikacja/ materiał drukowany | liczba konferencji/kongresów | 1 | Naukowcy prowadzący badania i studia w obszarach objętych tematyka konferencji, w tym doktoranci (w tym młodzi naukowcy do 35 roku życia); praktycy oraz producenci zainteresowani poszerzeniem oferty gospodarstwa, właściciele winnic i winiarni, osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności winiarskiej, osoby zawodowo zainteresowane tematyką polskiego wina, osoby związane zawodowo z braną winiarską, w tym (nauczyciele, studenci sommelierzy, restauratorzy, kucharze). | I-IV | - | 15363 |  | 15363 |  | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
[7 empty] | liczba uczestników konferencji/kongresów | 80
[7 empty] | liczba szkoleń/seminariów/warsztatów/spotkań | 1
[7 empty] | liczba uczestników szkoleń/seminariów/warsztatów/spotkań | 30
[7 empty] | liczba sztuk publikacji/materiałów drukowanych | 200
10 | II | 1 | 6 | XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Książ 2018 | celem operacji jest promocja chowu i hodowli zwierząt gospodarskich na Dolnym Śląsku oraz szeroko pojęta promocja problematyki rozwoju obszarów wiejskich regionu. Działania realizowane w ramach operacji będą skierowane na zwiększenie poziomu wiedzy, a także utrwalenie już zdobytego doświadczenia w zakresie prowadzenia gospodarstwa wśród rolników województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rolników zajmujących się chowem zwierząt gospodarskich. Planowane jest zorgazniowanie wystawy, poublikacja ogłoszenia prasowego, spotów informacyjnych w radiu/telewizji. Tematy zgodne z § 17 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. | targi/ impreza plenerowa/ wystawa; prasa; audycja/ film/ spot odpowiednio w radiu i telewizji | liczba nagród dla hodowców (grawerowane dyplomy) | 75 | Producenci rolni – hodowcy bydła, koni, trzody chlewnej, owiec kóz, królików, a także drobnego inwentarza – wystawcy prezentujący ok. 200 zwierząt różnych gatunków; instytucje działające na rzecz rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem hodowców zwierząt; Jednostki naukowo-badawcze – przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; Przetwórcy i wytwórcy produktów regionalnych; przedstawiciele firm okołorolniczych – wytwórcy pasz, producenci sprzętu do produkcji pasz; osoby odwiedzające wystawę. | I-IV | - | 85703.26 |  | 85703.26 |  | Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu | ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław
[7 empty] | liczba spotów w radiu/telewizji (planowana liczba emisji) | 65
[7 empty] | prasa (planowana liczba ogłoszeń) | 2
[7 empty] | liczba targów/imprez plenerowych/wystaw | 1
11 | I | 1 | 6 | Pomysł na sukces - wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami KSOW | celem operacji jest wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, zwiększenie intensywności współpracy i integracji, wymiana innowacyjnych rozwiązań w zakresie obszarów wiejskich, poznanie dobrych praktyk wypracowanych przez partnerów projektu szczególnie w obszarze rozwoju przedsiębiorczości poprzez współorganizację i współuczestnictwo w szeregu działań odbywających się na terenie gmin Świerzawa, Dzierżoniów i miejscowości Niedźwiedzice w okresie od kwietnia do końca września 2018 roku. Planowane jest zorganizowanie 2 wyjazdów studyjnych wraz z drukiem materiałów informacyjno-promocyjnych. Tematy zgodne z § 17 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. | wyjazd studyjny | liczba sztuk publikacji/materiałów drukowanych | 6720 | Mieszkańcy gmin wiejskich (partnerów projektu): gminy Dzierżoniów oraz gmin Kłodzko i Świerzawa. Będą to wiejscy liderzy, sołtysi, członkowie organizacji pozarządowych i wiejskich, a także przedstawiciele lokalnych społeczności angażujący się społecznie. W grupie znajdą się ponadto osoby stawiające pierwsze kroki w budowaniu ofert wiosek tematycznych i pracujące nad poszerzeniem oferty. | I-IV | - | 49049.37 |  | 49049.37 |  | Gmina Dzierżoniów | Ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów
[7 empty] | liczba wyjazdów studyjnych | 2
[7 empty] | liczba czestników wyjazdów studyjnych | 95
12 | I | 1 | 6 | Święto Sera i Wina. Spotkanie Regionów. | celem operacji jest promocja regionalnych wyrobów serowarskich i winiarskich, a także prowadzenie edukacji społecznej nakierowanej na wskazywanie wpływu produktów regionalnych i tradycyjnych na szeroko rozumiane aspekty zdrowotne oraz ich znaczenie ekonomiczne dla regionu wśród około 1500 mieszkańców Dolnego Śląska. Planowane jest zorganizowanie imprezy plenerowej, warsztatów, seminariów oraz promocja operacji. Tematy zgodne z § 17 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. | szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie; targi/ impreza plenerowa/ wystawa; publikacja/ materiał drukowany; audycja/ film/ spot odpowiednio w radiu i telewizji; informacje i publikacje w internecie | liczba szkoleń/seminariów/warsztatów/spotkań | 12 | Producenci sera i wina z Dolnego Śląska – członkowie Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich i Zagrodowych oraz Stowarzyszenia Winnice Dolnośląskie; konsumenci i producenci żywności z Dolnego Śląska zainteresowani ruchem Slow Food; mieszkańcy Dolnego Śląska – głównie Wrocławia i okolic (w szczególności okolic Pawłowic, Domaszczyna, Ramiszowa, Mirkowa) - dorośli oraz dzieci i młodzież. | II-IV | - | 38220.65 |  | 38220.65 |  | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
[7 empty] | liczba uczestników szkoleń/seminariów/warsztatów/spotkań | 85
[7 empty] | liczba targów/imprez plenerowych/wystaw | 1
[7 empty] | liczba sztuk publikacji/materiałów drukowanych | 1570
[7 empty] | liczba spotów w radiu (planowana liczba emisji) | 40
[7 empty] | promocja operacji w internecie - liczba kampanii informacyjnych | 1
13 | III | 1 | 6 | Realizacja audycji telewizyjnej pt. "Zrób to ze smakiem" | celem operacji jest zwiększenie liczby inicjatyw mieszkańców terenów wiejskich na rzecz rozwoju gospodarczego wsi, zwłaszcza wśród osób do 35 roku życia, zapobieganie inercji oraz wykluczeniu gospodarczemu ze względu na odległość od wielkich aglomeracji. Zachęcanie do współpracy członków społeczności wiejskiej. Celem programu będzie promocja kuchni dolnośląskiej, wyrobów regionalnych, mody na slow food, a więc żywność wyrabianą w tradycyjny sposób. Prezentowane będą efekty współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, publicznymi i lokalnym samorządem. Planowana jest realizacja 10 audycji telewizyjnych. Tematy zgodne z § 17 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. | audycja telewizyjna | liczba audycji telewizyjnych | 10 | Mieszkańcy dolnośląskich wsi, zwłaszcza osoby między 20 a 35 rokiem życia. | I-IV | - | 71850 |  | 71850 |  | Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. J.P.Woronicza 17 00-999 Warszawa Oddział Terenowy we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 53-015 Wrocław | ul. Karkonoska 8, 53-015 Wrocław
14 | III | 1 | 9 | Rolnictwo wspierane społecznie - badanie szans rozwoju małych gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku w aspekcie produkcji żywności wysokiej jakości | celem operacji jest rozwój dolnośląskiego rynku żywności wysokiej jakości w ramach założeń Rolnictwa Wspieranego Społecznie poprzez eksperckie wspieranie rolników, producentów żywności, inicjowanie współpracy na linii producent – koordynator sieci – konsument oraz edukację konsumentów, jak również producentów żywności prowadzącą do zmiany mentalności i postaw. Planowane jest zorganizowanie konferencji, przeprowadzenie badania ankietowego oraz druk publikacj i plakatówi. Tematy zgodne z § 17 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. | konferencja/ kongres; publikacja/materiał drukowany; analiza/ ekspertyza/ badanie | liczba konferencji/kongresów | 1 | - Przedstawiciele rolników (producentów żywności wysokiej jakości), - przedstawiciele koordynatora sieci (członkowie stowarzyszenia), - Członkowie sieci (podmioty łączące rolników - producentów żywności wysokiej jakości i konsumentów), - przedstawiciele konsumentów (dorośli, młodzież). | I-IV | - | 26229.75 |  | 26229.75 |  | Stowarzyszenie "Żywność dla przyszłości" | ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
[7 empty] | liczba uczestników konferencji/kongresów | 70
[7 empty] | liczba sztuk publikacji/materiałów drukowanych | 170
[7 empty] | liczba badań ankietowych | 400
15 | VI | 5 | 11 | Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Góra | celem operacji jest aktywizacja i włączenie społeczności lokalnych wiejskich obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór w realizację Festiwalu Ducha Gór, poprzez opracowanie, zaplanowanie i realizację własnych inicjatyw opartych na autentycznych, lokalnych zasobach i tradycjach lokalnych obszaru Karkonoszy. Planowane jest przeprowadzenie seminariów, szkoleń oraz promocja operacji. Tematy zgodne z § 17 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. | szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie; audycja/ film/ spot odpowiednio w radiu i telewizji | liczba szkoleń/seminariów/warsztatów/spotkań | 10 | 1. W zakresie seminarium i warsztatów: liderzy i grupy inicjatywne z poszczególnych gmin i miejscowości obszaru LGD. 2. W zakresie warsztatów kulturowych: mieszkańców i turyści w sezonie letnim jako grup testujących ofertę zbudowaną przez społeczności lokalne. Tutaj założone jest uczestnictwo rodzin z dziećmi, zatem co najmniej połowa osób będzie poniżej 35 r. ż. | I-IV | - | 15000 |  | 15000 |  | LGD Partnerstwo Ducha Gór | ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz
[7 empty] | liczba uczestników szkoleń/seminariów/warsztatów/sptokań | 440
[7 empty] | liczba audycji/spotów w radiu (planowana liczba emisji) | 40
16 | I | 5 | 13 | Podejmowanie inicjatyw środowiska wiejskiego w Gminie Radków poprzez uzyskanie umiejętności i kwalifikacji w zakresie przetwarzania produktów rolniczych | celem operacji jest podniesienie wiedzy teoretycznej i praktycznej mieszkańców Gminy Radków z zakresu technologii, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności, zagrożeń w przetwórstwie żywności, stosowania dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych oraz wymagań prawno-administracyjnych przy zakładaniu małego przetwórstwa w gospodarstwie rolnym. Planowane jest zorganizowanie szkolenia i warsztatu oraz wyjazdu studyjnego. Tematy zgodne z § 17 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. | szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie; wyjazd studyjny | liczba szkoleń/seminariów/warsztatów/spotkań | 2 | rolnicy, osoby związane z rolnictwem, pochodząe przede wszystkim z obszarów wiejskich gminy Radków. | I-IV | - | 18980.62 |  | 18980.62 |  | Gmina Radków | Rynek 1, 57-420 Radków
[7 empty] | liczba uczestników szkoleń/seminariów/warsztatów/sptokań | 30
[7 empty] | liczba wyjazdów studyjnych | 1
[7 empty] | liczba uczestników wyjazdów studyjnych | 30
[12 empty] | Operacje własne |  | Operacje partnerów
[12 empty] | Liczba | Kwota | Liczba | Kwota
[11 empty] | Przed zmianą | 8 | 182000 | 8 | 320396.65
Po zmianie