## Małopolska JR
Plan operacyjny KSOW na lata 2018-2019 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - województwo małopolskie - grudzień 2019
L.p. | Priorytet PROW | Cel KSOW | Działanie KSOW | Nazwa/tytuł operacji | Cel, przedmiot i temat operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  | Grupa docelowa | Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Budżet brutto operacji (w zł) |  | Koszt kwalifikowalny operacji (w zł) |  | Wnioskodawca | Siedziba wnioskodawcy
[7 empty] | Wskaźnik | Jednostka |  | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s
1 | VI | 5 | 4 | Szkolenia dla LGD | Zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej podejścia LEADER, w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotowania wniosków, biznesplanów oraz dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność. | szkolenia | liczba uczestników szkoleń | 312 | przedstawiciele LGD | I-IV |  | 29370 |  | 29370 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 31-156 Kraków, ul. Basztowa 23
[7 empty] | liczba szkoleń | 5
2 | VI | 5 | 4 | Wyjazd studyjny dla LGD | Organizacja wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) podyktowana jest koniecznością wymiany doświadczeń i podzieleniem się dobrymi praktykami z przedstawicielami LGD z innych krajów UE, w tym przypadku Portugalii. | wyjazd studyjny | liczba uczestników szkoleń | 34 | przedstawiciele LGD | II |  | 148580 |  | 148580 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 31-156 Kraków, ul. Basztowa 23
[7 empty] | ilość wyjazdów | 1
3 | 2 | 1 | 6 | Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju | Celem projektu (organizacja konferencji połączonej z organizacją 2 wyjazdów studyjnych) jest promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego dla przyszłych pokoleń, próba pokazania innowacyjnej wartości polskiej wsi oraz zwiększenie rentownosci gospodarstw, w tym dywersyfikacja ich dochodów. | konferencja połączona z wyjazdem studyjnym | liczba konferencji | 1 | reprezentanci jednostek i instytucji zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich (m.in. CDR, ARiMR, MIR, KOWR), uczelni wyższych, reprezentanci doradztwa rolniczego, jst, lgd, rolnicy | I-III | - | 54506.65 |  | 45173.95 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie | 31-063 Kraków ul. Meiselsa 1
[7 empty] | liczba uczestników konferencji | 220
[7 empty] | liczba wyjazdów studyjnych | 2
[7 empty] | liczba uczestników wyjazdów studyjnych | 30
[7 empty] | liczba egz. broszury | 220
4 | 2 | 1 | 6 | Wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych oraz tradycji w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych krajów Europy Wschodniej | Promocja obszarów wiejskich jako miejsca do zamieszkania, poprzez wykorzystanie środowiska naturalnego i tradycji regionalnych do zwięjszenia dochodów gospodarstw rolnych i ich dywersyfikacji. | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów studyjnych | 1 | przedstawiciele doradztwa rolniczego, jednostej naukowych, rolniczych związków zawodowych, NGO, rolników indywidualnych | II-IV | - | 131060.27 |  | 118616.59 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie | 31-063 Kraków ul. Meiselsa 1
[7 empty] | liczba uczestników wyjazdu studyjnego | 25
[7 empty] | liczba egz. broszury | 500
5 | 1 | 1 | 6 | Kuźnia Start-up'ów | Celem operacji jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczosci na terenach wiejskich poprzez realizację szkoleń dla młodzieży oraz poszerzenie wiedzy z tego zakresu wsród nauczycieli przedsiębiorczości ze szkół ponadgimnazjalnych i jednostek edukacyjnych o profilu zawodowym powiatu tarnowskiego z wykorzystaniem potencjału swojego miejsca zamieszkania, w partnerstwie z innymi podmiotami i przy pomocy m.in. nowoczesnych narzędzi ICT. | szkolenia | liczba szkoleń | 2 | uczniowie i nauczyciele z 7 szkół ponadgimnazjalnych i jednostki edukacyjnej o profilu zawodowym powiatu tarnowskiego | II-IV | - | 74862 |  | 67842 |  | Powiat Tarnowski | 33-100 Tarnów ul. Narutowicza 48
[7 empty] | liczba uczestników szkoleń | 72
[7 empty] | liczba reportaży video | 1
[7 empty] | liczba odbiorców reportazu | 100000
[7 empty] | liczba konkursów | 1
[7 empty] | liczba uczestników konkursu | 80
6 | 1 | 1 | 6 | Wykorzystanie zasobów lokalnych szansą na rozwój Małopolski Zachodniej | Celem operacji jest zwiększenie udziału mieszkańców Małopolski Zachodniej w rozwój obszarów wiejskich poprzez budowanie i wdrażanie marki lokalnej, rozwoju ekomuzeów, promocji produktów lokalnych, wspieranie przetwórstwa lokalnego. | cykl wyjazdów studyjnych i konferencji | liczba wyjazdów studyjnych | 3 | mieszkańcy Małopolski Zachodniej - obszaru partnerów projektu | II-IV | - | 36494.56 |  | 36494.56 |  | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" | 32-600 Rajsko ul. Edukacyjna 9
[7 empty] | liczba uczestników wyjazdów studyjnych | 120
[7 empty] | liczba konferencji | 2
[7 empty] | liczba uczestników konferencji | 120
[7 empty] | liczba egzemplarzy ulotki | 2000
7 | 1 | 1 | 6 | Promocja i rozwój klastra energii ZPT poprzez stworzenie modelu energetyki rozproszonej | Rozpropagowanie idei efektywnego i oszczędnego zarządzania i wykorzystania energii na terenach wiejskich, wskazanie korzyści z szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. | wyjazd studyjny, spotkania, konferencja, ekspertyza | liczba wyjazdów studyjnych | 1 | mieszkańcy powiatu tarnowskiego | II-IV | - | 209678 |  | 209678 |  | Zielony Pierścień Tarnowa | 33-156 Skrzyszów Skrzyszów 335A
[7 empty] | liczba uczestników wyjazdu studyjnego | 40
[7 empty] | liczba spotkań informacyjnych | 16
[7 empty] | liczba uczestników spotkań | 400
[7 empty] | liczba konferencji | 1
[7 empty] | liczba uczestników konferencji | 100
[7 empty] | liczba egz. ulotek | 50000
[7 empty] | liczba egz. broszu | 500
[7 empty] | liczba emisji spotu promocyjnych | 28
[7 empty] | liczba ekspertyz | 1
8 | 6 | 1 | 6 | Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich - wyjazd studyjny | Promocja idei gospodarstwa opiekuńczego na obszarach wiejskich poprzez zdobycie, utrwalenie i upowszechnianie wiedzy na temat wzorcowych przykładów gospodarstw opiekuńczych na przykładzie Hgolandii i Niemiec. | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów studyjnych | 1 | przedstawiciele doradztwa rolniczego, wyższych uczeni, LGD, jst (jednostki zajmujace się opieka społeczną), mieszkańców obszarów wiejskich | III-IV | - | 93747.22 |  | 85132.42 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie | 31-063 Kraków ul. Meiselsa 1
[7 empty] | liczba uczestników wyjazdu studyjnego | 20
9 | 6 | 1 | 6 | Konkurs "Produkt Lokalny Podbabiogórza" | Włączanie społeczności lokalnej w poprawę jakości życia i stanu dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza | konkurs | liczba konkursów | 1 | osoby w różnym wieku (młodzież i osoby dorosłe) amatorzy i profesjonaliści, zainteresowani udziałem w konkursie | II-III | - | 16534.9 |  | 14535.98 |  | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" | 34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19
[7 empty] | liczba uczestników konkursu | 53
10 | 2 | 1 | 6 | Po naukę i doświadczenia w zakresie produkcji wina do Mołdawii | Umożliwienie grupie 30 osób zapozniania się z doświadczeniem winiarzy z Mołdawii, jako miejsca, w którym od wielu wieków kultywuje się tradycje winiarstwa prowadzonego w zbliżonych do naszego regionu warunkach klimatyczno-glebowych. | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów studyjnych | 1 | posiadacze winnic oraz osoby zainteresowane założeniem nowych winnic na terenie Województwa Małopolskiego | II-IV | - | 177100 |  | 157500 |  | Małopolska Izba Rolnicza | 31-964 Kraków, oś. Krakowiaków 45A/15
[7 empty] | liczba uczestników wyjazdu studyjnego | 30
11 | 3 | 1 | 6 | Żywność od rolnika na lokalnym rynku-francuskie doświadczenie dla doskonalenia polskiej rzeczywistości | Zapoznanie się z obowiązującymi we Francji przepisami i zasadami warunkującymi przetwórstwo i sprzedaz bezposrednią i lobbowanie na rzecz umożliwienia rolnikom sprzedaży wyprodukowanej przez nich żywności w ułatwiony sposób (model francuski). | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów studyjnych | 1 | małopolscy rolnicy, zajmujący się drobnym przetwórstwem i sprzedażą bezpośrednia, doradcy rolni, małopolscy parlamentarzyści | II-IV | - | 98746.95 |  | 85797.36 |  | Małopolska Izba Rolnicza | 31-964 Kraków, oś. Krakowiaków 45A/15
[7 empty] | liczba uczestników wyjazdu studyjnego | 20
12 | 2 | 1 | 6 | Dobre praktyki w uprawie winorośli i produkcji wina | Celem wyjazdu studujnego jest zapoznanie się z dobrymi praktykami technik winifikacji stosowanych w winnicach ziemi lubuskiej. | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów studyjnych | 1 | osoby posiadające winnice na terenie Woj.. Małopolskiego, członkowie stowarzyszeń winiarskich, doradcy rolni, rolnicy indywidualni zainteresowani założeniem winnicy | II-IV | - | 20343.5 |  | 17020.86 |  | Małopolska Izba Rolnicza | 31-964 Kraków, oś. Krakowiaków 45A/15
[7 empty] | liczba uczestników wyjazdu studyjnego | 45
13 | 3 | 1 | 9 | Europejskie przykłady porozumień rolników w zakresie sprzedaży bezpośredniej | Wsparcie w zakresie rozwoju działalnosci wytwórczej gospodarstw rolnych i organizacji łańcucha dostaw produktów żywnościowych poprzez prezentację dobrych praktyk w Czechach, Bawarii, Austrii i Włoszech. | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów studyjnych | 1 | przedstawiciele doradztwa rolniczego, jednostek naukowych zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich, rolniczych zwiazków zawodowych, NGO, rolników indywidualnych, jst | II-IV | - | 199107.26 |  | 180441.86 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie | 31-063 Kraków ul. Meiselsa 1
[7 empty] | liczba uczestników wyjazdu studyjnego | 35
[7 empty] | liczba egz. broszury | 1000
14 | VI | 5 | 4 | Szkolenia dla LGD | Zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej podejścia LEADER, w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotowania wniosków, biznesplanów oraz dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność. | szkolenia | liczba uczestników szkoleń | 840 | przedstawiciele LGD | - | I-IV | - | 125000 | - | 125000 | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 31-156 Kraków, ul. Basztowa 23
[7 empty] | liczba szkoleń | 11
15 | VI | 1 | 3 | Wyjazd studyjny dla partnerów KSOW | Organizacja wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli partnerów KSOW mająca na celu wymiane dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. | wyjazd studyjny | liczba uczestników szkoleń | 50 | przedstawiciele partnerów KSOW | - | II/III | - | 219000 | - | 219000 | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 31-156 Kraków, ul. Basztowa 23
[7 empty] | ilość wyjazdów | 1
16 | VI | 5 | 4 | "Od Puszczy do Puszczy - Nawiązanie Współpracy, Wymina Doświadczeń" | Organizacja wizyty studyjnej ma na celu nawiązanie współpracy, zwiększenie zainteresowania we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. | Wyjazd studyjny | Liczba wyjazdów studyjnych | 1 | Przedstawiciele LGD |  | II-IV |  | 40067.08 |  | 34251 | Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA" | Rynek 4, 32-820 Szczurowa
[7 empty] | Liczba uczestników | 50
17 | VI | 5 | 4 | Wypracowanie modelu współpracy lokalnych grup działania | Podniesienie kompetencji 7 lokalnych grup działania zrzeszonych w Federacji LGD Małopolska przez organizację: szkolenia w zakresie aktualnego stanu prawnego dotyczącego funkcjonowania LGD i wdrażania LSR, warsztatów połączonych z wypracowaniem narzędzi współpracy a także spotkania na temat kierunków rozwoju sieci współpracy partnerskiej. | Szkolenie/warsztaty/spotkanie | Szkolenie | 1 | Przedstawiciele LGD |  | II-III |  | 10915 |  | 9955 | Federacja LGD Małopolska | Ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
[7 empty] | Liczba uczestników | 15
[7 empty] | Warsztaty | 1
[7 empty] | Liczba uczestników | 15
[7 empty] | Spotkanie | 1
[7 empty] | Liczba uczestników | 15
18 | VI | 1 | 6 | Traktoryja 2019 | Organizacja imprezy plenerowej - wiejskiej olimpiady w celu promocji regionalnej kultury, przedsiębiorczości, upowszechniania lokalnych tradycji. | Impreza plenerowa | Impreza plenerowa | 1 | Mieszkańcy gminy Wieprz, powiatu wadowickiego, Małopolski Zachodniej. |  | II-III |  | 55854.2 |  | 39604.2 | Gminny Osrodek Kultury w Wieprzu | Ul. Centralna 7, 34-122 Wieprz
[7 empty] | Liczba uczestników | 3000
19 | VI | 1 | 6 | Małe przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia szansą dla producentów, zdrowiem dla konsumentów | Dostarczenie odpowiedniej wiedzy mieszkańcowm, rolnikom, mikroprzedsiebiorcom, KGW i uczniom rolniczej szkoły rolniczej z terenu LGD "Dolina Raby" oraz wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich w zakresie małego przetwórstwa, jak również promocja i rozpowszechnianie rezultatów dotychczas prowadzonych działań i zrealizowanych projektów w tym obszarze. | Konferencja/impreza plenerowa/konkurs | Konferencja | 1 | Mieszkańcy LGD "Dolina Raby", uczniowie szkoły rolniczej, KGW, LGD z województwa małopolskiego, mieszkańcy województwa małopolskiego |  | II-IV |  | 28405.06 |  | 22390 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" | Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów
[7 empty] | Liczba uczestników | 40
[7 empty] | Impreza plenerowa | 1
[7 empty] | Liczba uczestników | 200
[7 empty] | Konkurs | 1
[7 empty] | Liczba uczestników | 45
20 | VI | 1 | 6 | Budowanie ścieżki kariery przez wolontariat | Rozwój aktywności obywatelskiej i przedsiębiorczości u 120 uczestników oraz stworzenie warunków sprzyjających zaangażowaniu się młodzieży w wieku 13-19 lat z powiatu brzeskiego w działania wolontarystyczne. | Szkolenie/wyjazd studyjny/warsztaty/dni wolontariatu/konkurs | Szkolenie | 6 | Mieszkańcy województwa małopolskiego, powiatu brzeskiego w szczególności młodzież. |  | I-IV |  | 136068.19 |  | 117056.19 | Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans "Vesna" | Gnojnik 48, 32-864 Gnojnik
[7 empty] | Liczba uczestników | 10
[7 empty] | Warsztaty | 15
[7 empty] | Liczba uczestników | 120
[7 empty] | Wyjazdy studyjne | 1
[7 empty] | Liczba uczestników | 50
[7 empty] | Konkurs | 1
[7 empty] | Liczba uczestników | 120
[7 empty] | Dni wolontariatu | 2
[7 empty] | Liczba uczestników | 800
21 | I | 1 | 6 | Nowe trendy w dywersyfikacji działalności rolniczej na przykładzie Austrii i Słowacji | Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich tj. działań w zakresie budowania i wdrażania promocji produktów lokalnych, wspieranie przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży produktów, a także upowszechnianie i wzmacnianie świadomosci społeczeństwa na temat agroturystyki i turystyki wiejskiej. | Spotkanie/wyjazd studyjny | Spotkanie | 1 | Mieszkańcy gminy Ochotnica Dolna, przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego realizujący inicjatywy na rzecz zrównowazonego rozwoju obszarów wiejskich, m.in.. ARiMR, MIR, MODR. |  | II-IV |  | 57040.2 |  | 51193.2 | Gmina Ochotnica Dolna | Os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna
[7 empty] | Liczba uczestników | 40
[7 empty] | Wyjazd studyjny | 1
[7 empty] | Liczba uczestników | 20
22 | III | 1 | 6 | Produkty lokalne w systemach jakości żywności i krótkich łańcuchach dostaw na przykładzie Włoch | Wsparcie w zakresie rozwoju działalności wytwórczej gospodarstw rolnych, uczestnictwa rolników w systemach jakości żywności i organizacji łańcuchów dostaw produktów żywnościowych poprzez prezentację dobrych przykładów z Włoch | Wyjazd studyjny/Informacje i publikacje w internecie | Wyjazd studyjny | 1 | Przedstawiciele: pracowników państwowych jednostek doradztwa rolniczego, rolników idywidualnych, organizacji pozarządowych, jednostek naukowych, samorządu, MODR |  | II-IV |  | 192,004,24 |  | 172354 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie | Ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
[7 empty] | Liczba uczestników | 30
[7 empty] | Liczba informacji/publikacji w internecie | 1
[7 empty] | Liczba stron internetowych, na których zostanie zamieszczona informacja/publikacja | 4
23 | VI | 1 | 6 | "Nasze dziedzictwo - smacznie, zdrowo i kolorowo" | Wspieranie oraz promowanie rozwoju terenów wiejskich małopolskich gmin z powiatów bocheńskiego, brzeskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego oraz z powiatu kazimierskiego w województwie świętokrzyskim poprzez prezentacje tradycji rękodzielniczych, artystycznych, kulinarnych oraz dorobku mieszkańców terenów wiejskich. | Impreza plenerowa/materiał drukowany | Impreza plenerowa | 1 | Mieszkańcy małopolskich gmin z powiatów bocheńskiego, brzeskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego oraz z powiatu kazimierskiego w Województwie Świętokrzyskim |  | I-III |  | 59732.46 |  | 47112.3 | Gmina Brzesko | Ul. Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko
[7 empty] | Liczba uczestników | 2000
[7 empty] | Wydawnictwo - album | 1
8 | [6 empty] | Nakład | 1000
24 | I | 1 | 6 | Kreatywna wieś | Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tj. działań w zakresie budowania i wdrażania promocji produktów lokalnych, wspieranie przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży produktów, a także upowszechnianie i wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat agroturystyki i turystyki wiejskiej. | Spotkanie/wyjazd studyjny | Wyjazd studyjny | 1 | Mieszkańcy gminy Ochotnica Dolna, przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego realizujący inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, m.in.. ARiMR, MIR, MODR, Inspekcji Weterynaryjnej i Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nowym Targu |  | II-IV |  | 42281.12 |  | 37708.32 | Gmina Ochotnica Dolna | Os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna
[7 empty] | Liczba uczestników | 30
[7 empty] | Spotkanie podsumowujące | 1
9 | [6 empty] | Liczba uczestników | 50
25 | I | 1 | 6 | Organizacja Targów Warzywnictwa podczas XII Małopolskiego Święta Warzyw | Stworzenie miejsca spotkań dostawców i odbiorców z branży warzywniczej oraz zaprezentowanie i promocja obszarów wiejskich oraz wzbudzenie zainteresowania u mieszkańców miast. | Impreza plenerowa/materiał drukowany/konkurs | Impreza plenerowa | 1 | Mieszkańcy Województwa Małopolskiego, producenci, dostawcy, odbiorcy branży warzywniczej, instystucje wspierające, w szczególności: KRUS, ARiMR, MARR, UR, CDR,MODR, WIORiN,KOWR |  | I-III |  | 106357.62 |  | 83340.82 | Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce | Wawrzeńczyce 57, 32-125 Wawrzeńczyce
[7 empty] | Liczba uczestników | 9000
[7 empty] | Publikacja | 1
[7 empty] | Nakład | 3000
[7 empty] | Konkurs | 5
10 | [6 empty] | Liczba uczestników | 200
26 | II | 1 | 6 | "Nowoczesne inspiracje w połączeniu z tradycją - warsztaty" | Podniesienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności dekorowania potraw tradycyjnych | Warsztaty | Warsztaty | 3 | Przedstawiciele KGW z powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego |  | II-IV |  | 10563.77 |  | 9421.44 | Małopolska Izba Rolnicza | Os. Krakowiaków 45A/15, 31-964 Kraków
11 | [6 empty] | Liczba uczestników | 45
27 | III | 1 | 9 | Hiszpańskie przykłady porozumień rolników w aspekcie skróconych łańcuchów dostaw i eksportu | Wsparcie w zakresie rozwoju działalności wytwórczej gospodarstw rolnych i organizacji łańcucha dostaw produktów żywnościowych poprzez prezentację dobrych praktyk krajów zagranicznych, działających w formie wspólnych przedsięwzięć rolników. | Wyjazd studyjny/publikacja/materiał drukowany | Wyjazd studyjny | 1 | Przedstawiciele: organizacji pozarządowych, jednostek naukowych, instytucji naukowych, jednostek samorządu terytorialnego, przesiebiorców, rolników indywidualnych, związku rolniczego zawodowego, MZLZS, Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich. |  | II-IV |  | 127669.66 |  | 115366.66 | Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego | Ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
[7 empty] | Liczba uczestników | 16
[7 empty] | Publikacja | 1
[7 empty] | Nakład | 300
[12 empty] | Operacje własne |  | Operacje partnerów
[12 empty] | Liczba | Kwota | Liczba | Kwota
[11 empty] | Przed zmianą | 4 | 521950 | 23 | 1757986.71
Po zmianie