## Opolski ODR
Plan operacyjny KSOW na lata 2018-2019 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - Opolski ODR - zmiana grudzień 2019
L.p. | Priorytet PROW | Cel KSOW | Działanie KSOW | Nazwa/tytuł operacji | Cel, przedmiot i temat operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  | Grupa docelowa | Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Budżet brutto operacji (w zł) |  | Koszt kwalifikowalny operacji (w zł) |  | Wnioskodawca | Siedziba wnioskodawcy
[7 empty] | Wskaźnik | Jednostka |  | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s
1 | 1 | 4 | 5 | "Kooperatywy spożywcze jako innowacyjna i efektowna forma prowadzenia działalności na obszarach wiejskich" | Przeprowadzenie badania z wykorzystaniem metodą sondażu diagnostycznego i techniki ankietowej na dwóch próbach badawczych: wśród rolników (potencjalnych dostawców kooperatyw) oraz odbiorców (odbiorców produktów rolnych). Opracowanie zbiorczej analizy dotyczącej funkcjonowania i perspektyw rozwoju kooperatyw spożywczych na terenie Opolszczyzny. Przeprowadzenie cyklu 3 szkoleń, których celem będzie upowszechnienie wiedzy na temat kooperwatyw spozywczych jako innowacyjnej formy współpracy i prowadzenia działalności gospodasrczej na terenach wiejskich. | Badania ankietowe, broszura z zanalizą badawczą, cykl szkoleń | Badanie ankietowe Broszura Cykl szkoleń | 30 200 60 | Rolnicy oraz przedsiębiorcy rolni z terenu woj. opolskiego, doradcy rolni, osoby zainteresowane współpracą w ramach kooperatyw spożywczych | II,III, IV |  | 24100 |  | 24100 |  | Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie | ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
2 | 1 | 4 | 5 | Innowacyjne metody produkcji roślinnej w województwie opolskim | Celem, przedmiotem i tematem opercji jest podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod produkcji roślinnej wśród zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod produkcji roślinnej oraz stymullowanie do takiej współpracy. Przedmiotem operacji jest organizacja dwudniowej konferencji dla 50 uczestników grupy docelowej, w tym 25 rolników, 10 przedsiębiorców, 10 doradców i 5 naukowców. Tematem operacji są Innowacyjne metody w zakresie produkcji roślinnej. | Konferencja | Liczba uczestników konferencji | 50 | Rolnicy, przedsiębiorcy, doradcy, naukowcy | II/III |  | 24216 |  | 20716 |  | Częstochowski Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości | ul. Tkacka 5/6 42-200 Częstocohwa
3 | 1 | 4 | 2 | Cykl specjalistycznych broszur nt. innowacyjnych zastosowań w rolnictwie | Celem wydanych publikacji będzie pokazanie praktycznego wymiaru realizowanych przedsięwzięć oraz ich społecznego znaczenia, a także zaprezentowanie „dobrych praktyk”, | broszury | broszury | 5000 | Rolnicy, przedsiębiorcy, doradcy rolni, uczelnie, osoby zaiteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa. | III,IV |  | 85000 |  | 85000 |  | Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie | 49-330 Łosiów, ul. Główna 1
4 | 1 | 4 | 5 | Aktualna sytuacja producentów rolnych w zakresie organizacji sprzedazy zbóż i rzepaku | Wspieranie łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, | szkolenie | liczba uczestników | 30 | Rolnicy, doradcy rolni, przesiębiorcy, mieszkancy terenów iejskich, osoby zaiteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa. | III,IV |  | 8500 |  | 8500 |  | Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie | 49-330 Łosiów, ul. Główna 1
5 | 1 | 4 | 5 | Krótkie łańcuchy dostw w rolnictwie- regulacje prawne i podatkowe | Zwiększenie udziału rolników w produkcje żywności dobrej jakości. Zgłębienie wiedzy na temat przepisów i regulacji prawnych. Zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych w województwie opolskim. | szkolenie | liczba uczestników | 15 | Rolnicy, doradcy roni, przedsiębiorcy, mieszkancy terenów wiejskich, osoby zaiteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa. | III,IV |  | 7500 |  | 7500 |  | Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie | 49-330 Łosiów, ul. Główna 1
6 | 1 | 4 | 2 | Innowacyjne metody oceny autentyczności i jakości miodu | Szkolenie ma za zadanie ułatwienie transferu wiedzy w zakresie oceny autentyczności produktów spożywczych, które są sferą działań zapewniających lepszą jakość oferowanych produktów. Konsumenci dokonujący wyboru żywności kierują się informacjami o jej jakości. | szkolenie | liczba uczestników | 15 | Rolnicy, doradcyrolni, mieszkancy terenów wiejskich, przedsiębiorcy, osoby zaiteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa. | III,IV |  | 7500 |  | 7500 |  | Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie | 49-330 Łosiów, ul. Główna 1
7 | 1 | 4 | 2 | Cykl broszur z zakresu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich | Celem wydanych publikacji będzie pokazanie praktycznego wymiaru realizowanych przedsięwzięć, zaprezentowanie „dobrych praktyk” oraz ułatwienia transferu wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. | Broszury | 5 broszur | 2500 egz. | Rolnicy, przedsiębiorcy, doradcy rolni, uczelnie, osoby zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa. |  | II-IV |  | 50000 |  | 50000 | Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie | 49-330 Łosiów, ul. Główna 1
8 | 1 | 4 | 5 | Współpraca jako innowacyjne narzędzie rozwoju obszarów wiejskich | Celem operacji jest podniesienie wiedzy z zakresu możliwości wdrażania innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem środków w ramach działania Współpraca, stymulujących rozwój gospodarstw rolnych oraz strefy ekonomicznej terenów wiejskich. Konferencja ułatwi wymianę kontaktów pomiędzy rolnikami, przedstawicielami branży rolno -spożywczej , przedstawicielami instytucji naukowo-badawczych, doradców rolniczych oraz osób wspierających rozwój obszarów wiejskich, będzie też doskonałą fundamentem do powstania grup operacyjnych EPI | konferencja | konferencja liczba uczestników | 1 50 | Rolnicy, przedsiębiorcy z terenów miejsko-wiejskich, doradcy rolniczy , przedstawiciele instytucji naukowych, przedstawiciele samorządów, organizacji branżowych związanych z rolnictwem oraz mieszkańcy obszarów wiejskich. |  | II-IV |  | 35000 |  | 35000 | opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie | 49-330 Łosiów, ul. Główna 1
9 | 1 | 4 | 2 | Stoiska promocyjno - informacyjne jako narzędzie przekazu informacji o Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich | Celem operacji jest przekazywanie informacji o idei, funkcjach i możliwościach jakie daje funkcjonowanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zachęcanie do nawiązania współpracy z Siecią skierowane będzie bezpośrednio do przedsiębiorców, rolników, przedstawicieli sektora rolno - spożywczego. Stoisko da podłoże do pozyskiwania nowych partnerów Sieci bezpośrednio zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Na stoiskach informacyjno - promocyjnych będą dostępne wszystkie publikacje wydane w ramach operacji własnych realizowanych przez OODR w latach ubiegłych, w tym księżka pt. "Zrozumieć innowacje w rolnictwie", cykl specjalistycznych broszur nt. innowacyjnych zastosowań w rolnictwie oraz inne materiały informacyjne. | stoiska informacyjno promocyjne | liczba stoisk informacyjno promocyjnych | 2 | Uczestnicy Międzynarodowych Targów Ogrodniczych Wiosna Kwiatów organizowanych przez 2 dni w Łosiowie na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz uczestnicy 3 dniowych Targów rolniczych Opolagra w Kamieniu Śląskim. Głównymi odbiorcami informacji o Sieci będą rolnicy, przedsiębiorcy z terenów miejsko-wiejskich, doradcy rolniczy , przedstawiciele instytucji naukowych, przedstawiciele samorządów, organizacji branżowych związanych z rolnictwem oraz mieszkańcy obszarów wiejskich. |  | II |  | 16000 |  | 16000 | Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie | 49-330 Łosiów, ul. Główna 1
10 | 3 | 4 | 5 | "Szkolenie wyjazdowe z zakresu rolnictwa ekologicznego pn; Żywność ekologiczna teoria i praktyka - od producenta do konsumenta". | Celem będzie przeszkolenie uczestników operacji podczas wyjazdu studyjnego w rejony podkarpacia. Tworzenie wspólnych struktur handlowych oraz powiązań organizacyjnych producentów żywności ekologicznej kierowanej do konsumentów. Powzięcie wiedzy praktycznej w zakresie nowatorskich agrotechnicznych rozwiązań w produkcji ekologicznej wpłynie na podwyższenie jakości produktów ekologicznych. Wspólne działanie wzmacni pozycję producentów rolnych w łańcuchu żywnościowym. Zwiększenie zainteresowania wdrażaniem innowacji w rolnictwie ekologicznym oraz możliwość zapewnienia sobie: regularności dostaw, dostosowania ich wielkości do potrzeb, odpowiedniej i wyrównanej jakości surowca. Działalność na obszarach wiejskich może być wykorzystana do promocji produktu lokalnego, sprzedaży bezpośredniej żywności ekologicznej oraz promocji funkcji społecznych i pozarolniczych gospodarstw rolnych, oraz wpływających na poprawę życia na obszarach wiejskich. Przedstawione rozwiązania w województwie podkarpackim będą inspiracją dla uczestników wyjazdu do zawiązania partnerstw w ramach działania Współpraca. | wyjazd studyjny | wyjazd studyjny liczba uczestników | 1 40 | Grupą docelową szkolenia będą mieszkańcy województwa opolskiego – doradcy rolni, rolnicy ekolo-giczni i konwencjonalni chcący się podjąć produkcji ekologicznej oraz produktów o podwyższonej jakości. |  | II-IV |  | 40000 |  | 40000 | Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie | 49-330 Łosiów, ul. Główna 1
11 | 1 | 4 | 2 | "Ograniczenia zanieczyszczeniami azotem metodą poprawy i jakości wód" | Głównym celem i założeniem szkolenia w formie wyjazdu studyjnego jest upowszechnianie dobrych praktyk zgodnie z nowymi przepisami art. 102-112 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu na obszarze całego państwa wdrażany jest program działań mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie oraz wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie odbędzie się poprzez zorganizowanie szkolenia wyjazdowego pn. „ ograniczenia zanieczyszczeniami azotem metodą poprawy i jakości wód” | wyjazd studyjny | szkolenie wyjazdowe liczba uczestników | 1 40 | doradcy, rolnicy, osoby zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa |  | II-IV |  | 28000 |  | 28000 | Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie | 49-330 Łosiów, ul. Główna 1
12 | 5 | 4 | 2 | Szkolenie z zakresu ochrony powietrza pn. "Gospodarka niskoemisyjna" | Przedsięwzięcie w ramach edukacji z zakresu OZE dla doradców i rolników.Celem szkolenia jest ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy przedmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskichh oraz rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju poprzez efektywną promocję innowacyjnych praktyk z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń z zakresu: odnawialnych źródeł energii, zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Polityka wzrostu wdrażania gospodarki niskoemisyjnej poprzez wykorzystania OZE, nawet najlepiej przygotowana i wspomagana przez państwo, wymaga aktywnego udziału użytkowników energii w jej realizacji. | szkolenie/wyjazd studyjny | szkolenie wyjazdowe liczba uczestników | 1 40 | doradcy rolni, rolnicy, samorządowcy, mieszkańcy województwa opolskiego |  | II-III-IV |  | 28000 |  | 28000 | Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie | 49-330 Łosiów, ul. Główna 1
13 | 5 | 4 | 2 | "Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich". | Ochrona środowiska to podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej i polega na racjonalnym kształtowaniu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. Wdrażanie innowacyjnych działań zwiazanych z ochroną srodowiska:( wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii w kierunku ochrony powietrza, gleb i wód, kształtowania krajobrazu, zapobiegania zmianom klimatu oraz ochrony zdrowia ludzi i zwierząt) | Konferencja | konferencja liczba uczestników konkursy liczba uczestników | 1 60 2 12 | Grupą docelową szkolenia będą mieszkańcy województwa opolskiego – rolnicy i producenci rolni, doradcy rolni, przedstawiciele samorzadów i nauki. |  | II-III-IV |  | 24000 |  | 24000 | Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie | 49-330 łosiów, ul. Główna 1
14 | 1 | 4 | 5 | "Chów i hodowla trzody chlewnej z elementami bioasekuracji" | Głównym celem szkolenia jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie chowu i hodowli trzody chlewnej w województwie opolskim. Dynamicznie zachodzące zmiany na rynku trzody sprawiają, iż hodowcy i producenci wieprzowiny poszukują najnowszych informacji, nowatorskich technologii oraz innowacyjnych rozwiązań w celu utrzymania ekonomicznej rentowności produkcji. Szkolenie ma zachęcić uczestników do zawiązania partnerstw i wspólnego wdrażania nowatorskich rozwiązań z udziałem środków z działania Współpraca. Działanie, o którym mowa będzie w szczegółach przybliżone słuchaczom operacji. | szkolenie | szkolenie liczba uczestników | 1 40 | producenci i hodowcy trzody chlewnej z województwa opolskiego, doradcy rolni |  | II-III-IV |  | 13000 |  | 13000 | Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie | 49-330 Łosiów, ul. Główna 1
15 | 1 | 4 | 5 | Szkolenie z produkcji roślin wysokobiałkowych pn."Zwiększenie udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów na rzecz poprawy żyzności gleby" | Głównym celem i założeniem szkolenia w formie warsztatów polowych jest upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych dotyczących poprawy żyzności gleby dzięki obecności w płodozmianie roślin wysokobiałkowych oraz przedstawienie działania Współpraca, jako formy mobilizującej do wspólnych działań mających na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Celem przedsięwzięcia będzie pogłębienie i podniesienie wiedzy uczestników szkolenia oraz wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami OODR, przedstawicielami świata nauki oraz przedstawicielami handlowym, umożliwiając tym samym rozwiązywanie problemów obecnie występujących w uprawie roślin wysokobiałkowych, a także transfer wiedzy pomiędzy nauką, a praktyką. | szkolenie/warszaty polowe | szkolenie/warsztaty polowe liczba uczestników | 1 25 | producenci rolni i specjaliści/doradcy rolniczy |  | II-III |  | 13000 |  | 13000 | Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie | 49-330 Łosiów, ul. Główna 1
16 | 1 | 4 | 5 | Dobre praktyki europejskie w zakresie optymalizacji wykorzystania wody w produkcji rolnej i uprawach w gospodarstwach rolnych - wyjazd studyjny do Włoch | Celem operacji jest wypracowanie modelu współpracy środowiska naukowego w zakresie transferu wiedzy z nauki do biznesu, a także wypracowanie regionalnego modelu współpracy nauki i rolnictwa, w tym podjęcie działań zmierzających do powstania Grupy Operacyjnej EPI. Operacja przyczyni się do ułatwienia implementacji dobrych praktyk, w zakresie procesów innowacyjnych dotyczących gospodarowania wodą, wypracowanych przez stronę włoską z uwzględnieniem specyfiki warunków polskich. | wyjazd studyjny | liczba uczestników | 20 | przedstawiciele: nauki , doradztwa rolniczego i/lub samorządu rolników, samorządów lokalnych, rolników i producentów rolnych lub przedsiębiorstw rolno-spożywczych prowadzących działalność na terenach wiejskich |  | III |  | 109352.06 |  | 108316.85 | Gmina Strzelce Opolskie | Plac Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie
17 | 1 | 4 | 5 | Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI – mechanizm wsparcia w ramach działania „Współpraca” | Głowym przedmiotem i tematem konferencji będzie mechanizm wsparcia w ramach działania "Współpraca" na przykładzie grup operacyjnych EPI. Celem operacji będzie budowa sieci powiązań między przedstawicielami nauki i biznesu a rolnictwem oraz przyspieszenie transferu wiedzy i innowacji do praktyki gospodarczej, co przedłoży się na powstanie nowych grup operacyjnych EPI w woj. opolskim. | konferencja | konferencja liczba uczestników | 1 50 | Rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele związków branżowych i grup producentów rolnych, uczelnie i instytucje naukowe, doradcy rolni, osoby zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa. |  | III, IV |  | 10000 |  | 10000 | OODR Łosiów | 49-330 Łosiów, ul. Główna 1
18 | 1 | 4 | 2 | Innowacyjna oferta turystyczna dźwignią wizerunku obszarów wiejskich województwa opolskiego | Aktywizacja mieszkańcow wsi na rzecz pdejmowania inicjaatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Udoskonalanie oferty turystycznej, wprowadzanie innowacji w obsłudze turystów. Wykorzystywanie walorów turystycznych obszaru, pobudzenie kreatywności włascicieli gospodasrtw agroturystycznych w celu stworzenia bogatszej oferty turystycznej. | konferencja | konferencja liczba uczestników | 1 70 | rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów restauracyjno hotelarskich z terenów wiejskich woj. opolskiego, , członkowie stowaarzyszeń oraz lokalnych grup działania, przedsawiciele JST z terenów woj. opolskiego,doradcy rolniczy. |  | III - IV |  | 45000 |  | 45000 | OODR Łosiów | 49-330 Łosiów, ul. Główna 1
19 | 1 | 4 | 5 | Organizacja łańcuchów żywnościowych, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych | Celem operacji jest zwiększenie udziału rolników w produkcje żywności dobrej jakości. Zgłębienie wiedzy na temat przepisów i regulacji prawnych. Zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych w województwie opolskim. Charakterystyka narzędzi KŁD jej podstawowe instrumenty sprzedaży, a także omówienie mocnych i słabych stron krótkich łańcuchów dostaw. | Szkolenie/warsztaty | szkolenie liczba uczestników | 1 25 | Rolnicy, doradcy roni, przedsiębiorcy, mieszkancy terenów wiejskich, osoby zaiteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa. |  | III - IV |  | 7000 |  | 7000 | OODR Łosiów | 49-330 Łosiów, ul. Główna 1
20 | 1 | 4 | 2 | Dyrektywy wodne | Celamiszkolenia jest diagnoza stanu gospodarki wodnej w Gminie Strzelce Opolskie oraz Gminach sąsiadujących w aspekcie optymalizacji procesów gospodarowania zasobami wody w gospodarstwach rolnych. Szkolenie ma na celu wskazać kierunki optymalizacji procesów gospodarowania zasobami wodnymi w gospodarstwach rolnych (w ramach działań wspólnych rolników). | Szkolenie | szkolenie liczba uczestników | 1 25 | Rolnicy, doradcy roni, przedsiębiorcy, mieszkancy terenów wiejskich, osoby zaiteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa. |  | III-IV |  | 7000 |  | 7000 | OODR Łosiów | 49-330 Łosiów, ul. Główna 1
21 | 1 | 4 | 5 | Nowe tendencje w chowie i hodowli bydła mlecznego z elementami dobrostanu | Celem operacji jest wymiana wiedzy i doświadczeń umożliwiająca rozwiązywanie problemów obecnie występujących w hodowli oraz efektywny rozwój mleczarstwa na terenie naszego kraju. Zaproszeni specjaliści w dziedzinie zootechniki przedstawią najnowsze osiągnięcia w hodowli bydła mlecznego, wyniki badań, metody rozrodu oraz innowacje technologiczne stosowane w sektorze mleczarskim. | szkolenie | szkolenie liczba uczestników | 1 40 | Szkolenie skierowane jest do hodowców bydła mlecznego, rolników indywidualnych działających na terenie województwa opolskiego, spółdzielni mleczarskich oraz do osób zainteresowanych hodowlą bydła mlecznego. |  | III-IV |  | 13000 |  | 13000 | OODR Łosiów | 49-330 Łosiów, ul. Główna 1
[12 empty] | Operacje własne |  | Operacje partnerów
[12 empty] | Liczba | Kwota | Liczba | Kwota
[11 empty] | Przed zmianą | 19 | 461600 | 2 | 129032.85
Po zmianie