## Lubuska JR
Plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - JR KSOW w woj. lubuskim - maj 2020
L.p. | Priorytet PROW | Cel KSOW | Działanie KSOW | Nazwa/tytuł operacji | Cel, przedmiot i temat operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  | Grupa docelowa | Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Budżet brutto operacji (w zł) |  | Koszt kwalifikowalny operacji (w zł) |  | Wnioskodawca | Siedziba wnioskodawcy
[7 empty] | Wskaźnik | Jednostka |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s
1 | 1 | 1 | 3 | Wykonanie publikacji nt. najciekawszych projektów zrealizowanych w ramach PROW 2014 -2020 | Uwidocznienie roli Wspólnoty we współfinansowaniu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce oraz zbudowanie i utrzymanie wysokiej rozpoznawalności EFRROW i PROW 2014-2020 na tle innych programów oraz funduszy europejskich. Publikacja da możliwość podsumowania i zebrania w jednym miejscu wykonanych z dofinansowania PROW ciekawych projektów. | publikacja | ilość publikacji | 1 | ogół społeczeństwa | I-II kwartał |  | 17000 |  | 17000 |  | Samorząd Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
2 | 2 | 1 | 3 | Wydanie broszury/ulotki podsumowującej działlność JR KSOW woj. Lubuskiego | Promocja i podsumowanie działalności JR KSOW w Województwie Lubuskim. | publikacja | ilość publikacji | 1 | ogół społeczeństwa, beneficjenci, potencjalni beneficjenci | I-II kwartał |  | 3500 |  | 3500 |  | Samorząd Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
3 | 1 | 1 | 9 | Dni Otwartych Farm | Pokazanie uczestnikom najciekawszych gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych, rolnych z terenu województwa | cykl spotkań w gospodarstwach | ilość uczestników | 120 | ogół społeczeństwa z naciskiem na młodzież i dzieci z terenów wiejskich | II |  | 13000 |  | 13000 |  | Samorząd Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
4 | 3 | 2 | 10 | Udział Województwa Lubuskiego w Dożynkach | Promowanie lubuskich produktów żywnościowych, kultury wiejskiej, dziedzictwa kulturowego. Kultywowanie tradycji i obrzędów regiolanych. | stoisko prmocyjne na dożynkach Prezydenckich oraz na Dożynkach Wojewódzkich | ilość stoisk | 3 | Ogół społeczeństwa, beneficjenci, potencjalni beneficjenci, instytucje zaangażowane pośrednio we wdrażanie Programu | II-IV |  | 43000 |  | 43000 |  | Samorząd Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
5 | 3 | 2 | 10 | Promocja produktów regionalnych podczas imprez | Promowanie regionalnych producentów żywności, wytwórców produktów lokalnych, lokalnych twórców i artystów, produktów regionalnych, tradycyjnych | degustacje | ilość przeprowadzonych degustacji | 5 | ogół społeczeństwa | I-IV |  | 15000 |  | 15000 |  | Samorząd Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
6 | 3 | 2 | 10 | Organizacja i udział w imprezach tematycznych, warsztatach, jarmarkach. | Promowanie polskich produktów żywnościowych, kultury wiejskiej, dziedzictwa kulturowego oraz nowych technologii. Wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów i promocja polskich rozwiązań | punkt informacyjny na imprezie plenerowej oraz materiały promocyjne - gadżety | ilość punktów/ilość materiałów promocyjnych | 2/1000 | Ogół społeczeństwa, beneficjenci, potencjalni beneficjenci, instytucje zaangażowane pośrednio we wdrażanie Programu | I-IV |  | 65500 |  | 65500 |  | Samorząd Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
7 | 3 | 2 | 10 | Udział Województwa Lubuskiego w targach | Promowanie lubuskich produktów żywnościowych, kultury wiejskiej, dziedzictwa kulturowego oraz nowych technologii. Wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów i promocja polskich rozwiązań | udział w targach (w tym Polagra Food w Poznaniu) | ilość stoisk | 1 | Ogół społeczeństwa, beneficjenci, potencjalni beneficjenci, instytucje zaangażowane pośrednio we wdrażanie Programu | II-III |  | 30000 |  | 30000 |  | Samorząd Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
8 | 2 | 2 | 12 | Konkurs - Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2020 | Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej, promocja dziedzictwa kulturowego oraz produktów regionalnych i agroturystyki | konkurs | ilość przeprowadzonych konkursów | 1 | Ogół społeczeństwa, beneficjenci, potencjalni beneficjenci, instytucje zaangażowane pośrednio we wdrażanie Programu | I-II |  | 11500 |  | 11500 |  | Samorząd Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
9 | 1 | 3 | 13 | Przewodnik po lubuskich, najpiękniejszych wsiach | Podsumowanie 10 lecia konkursu Najpiękniejsza Wieś Lubuska, poprzez wydanie przewodnika po miejscowościah, które były laureatami, wyróżnionymi itd. Pokazanie jak dane wsie zmieniły się, co dał im konkurs, jakie nowe inwestcyje powstały na ich terenie, jak rozwinęły się, jak wykorzystały nagrody. | publikacja | ilość publikacji | 1 | ogół społeczeństwa | II-III |  | 11500 |  | 11500 |  | Samorząd Województwa Lubuskiego | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
[13 empty] | Operacje własne |  | Operacje partnerów
[13 empty] | Liczba | Kwota | Liczba | Kwota
[13 empty] | 9 | 210000 | - | -