## Wielkopolska JR
Plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - JR KSOW w woj. wielkopolskim - maj 2020
L.p. | Priorytet PROW | Cel KSOW | Działanie KSOW | Nazwa/tytuł operacji | Cel, przedmiot i temat operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  | Grupa docelowa | Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Budżet brutto operacji (w zł) |  | Koszt kwalifikowalny operacji (w zł) |  | Wnioskodawca | Siedziba wnioskodawcy
[7 empty] | Wskaźnik | Jednostka |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s
1 | VI | 1, 2 | 3 | Biuletyn informacyjny "Nasza euroPROWincja" w wersji polskiej i angielskiej | Identyfikacja i prezentacja przykładów operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020, w tym KSOW, oraz dobrych praktyk w celu podniesienia jakości wdrażania programu oraz informowania ogółu społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o wpływie PROW 2014-2020 na rozwój obszarów wiejskich. | Publikacja | Liczba publikacji Całkowity nakład | 1 5200 | ogół społeczeństwa, potencjalni beneficjenci oraz beneficjenci | I-IV |  | 30000 |  | 30000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | Al. Niepodległości 34 61-714 Poznań
2 | VI | 1, 2 | 3 | Strona promocyjna PROW 2014-2020 w Magazynie Samorządowym "Monitor Wielkopolski" | Identyfikacja i prezentacja przykładów operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020, w tym KSOW, oraz dobrych praktyk w celu podniesienia jakości wdrażania programu oraz informowania ogółu społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o wpływie PROW 2014-2020 na rozwój obszarów wiejskich. | Prasa | Liczba wydań prasowych | 11 | ogół społeczeństwa, potencjalni beneficjenci oraz beneficjenci | I-IV |  | 30000 |  | 30000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | Al. Niepodległości 34 61-714 Poznań
3 | VI | 5 | 4 | Dzień Św. Marcina w Brukseli | Wyjazd szkoleniowy mający na celu wsparcie lokalnych grup działania w zakresie poszukiwania partnerów do współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej oraz podniesienie kompetencji lokalnych grup działania w zakresie wykonywanych przez nie zadań, związanych z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju. | Wyjazd studyjny | liczba wyjazdów studyjnych | 1 | przedstawiciele LGD | IV |  | 15000 |  | 15000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | Al. Niepodległości 34 61-714 Poznań
4 | VI | 5 | 4 | Promocja dorobku wielkopolskich LGD podczas Dożynek Prezydenckich w Spale oraz zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej | Promocja działań i aktywności wielkopolskich LGD-ów na forum krajowym oraz osiągnięć w dziedzinie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Organizacja spotkania z przedstawicielami LGD reprezentującymi inne regiony ukierunkowanego na omówienie możliwości współpracy międzyteryorialnej. Dodatkowym celem operacji jest także zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi, w tym obrzędowości związanej ze zbiorem. | targi/imprezy plenerowe/wystawy/ spotkania | liczba targów/imprez plenerowych/ wystaw liczba spotkań | 1 1 | przedstawiciele LGD, członkinie KGW, producenci rolni, instytucje kulturalne, samorządowcy, beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci PROW 2014-2020 | III |  | 60000 |  | 60000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | Al. Niepodległości 34 61-714 Poznań
5 | VI | 1 | 6 | Upowszechnianie wiedzy na temat dobrych praktyk przedsięwzięć realizowanych na obszarach wiejskich, m.in. w zakresie efektów wdrażania PROW 2014-2020, odnawialnych źródeł energii, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz inteligentnych wiosek. | Organizacja wyjazdu studyjnego dla samorządowców z województwa wielkopolskiego mającego na celu poznanie przykładów dobrych praktyk realizacji PROW 2014-2020 w innym regionie kraju, wymianę wiedzy i doświadczeń na temat rozwoju obszarów wiejskich, dobrych praktyk w zakresie odnawialych źródeł energii, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz inteligentnych wiosek. | Wyjazd studyjny | liczba wyjazdów studyjnych | 1 | samorządowcy, w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele LGD oraz instytucje zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich lub zaangażowane bezpośrednio w realizację i wdrażanie PROW 2014-2020 | I-IV |  | 40000 |  | 40000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | Al. Niepodległości 34 61-714 Poznań
6 | VI | 1 | 6 | Aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich poprzez organizację konkursu kulinarnego i upowszechnianie wiedzy w działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) | Organizacja konkursu skierowanego do członkiń kół gospodyń wiejskich, mającego na celu aktywizację KGW, promocję ich działalności, identyfikację przepisów kulinarnych na potrawy regionalne oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) | konkurs | liczba konkursów | 1 | ogół społeczeństwa, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, rolnicy zainteresowani sprzedażą bezpośrednią | I-IV |  | 15000 |  | 15000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | Al. Niepodległości 34 61-714 Poznań
7 | VI | 1 | 6 | Wymiana wiedzy oraz rezultatów działań pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, w tym organizacja wydarzeń targowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w kontekście nowych modeli organizacji produkcji i sprzedaży rolniczej | Organizacja spotkań i wydarzeń targowych mających na celu wymianę wiedzy na temat możliwości rozwoju obszarów wiejskich oraz promocji życia na wsi z wykorzystaniem możliwości jakie stwarzają nowe modele organizacji produkcji i sprzedaży rolniczej - krótkie łańcuchy dostaw, rolniczy handel detaliczny (RHD), w tym sprzedaż produktów ekologicznych i regionalnych | targi/imprezy plenerowe/wystawy | liczba targów/imprez plenerowych/wystaw | 1 | ogół społeczeństwa, podmioty uczestniczące w realizacji i wdrażaniu PROW 2014-2020; instytucje zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich lub zaangażowane bezpośrednio w realizację i wdrażanie PROW 2014-2020; przedstawiciele branży rolno-spożywczej - członkowie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska | I-IV |  | 45000 |  | 30000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | Al. Niepodległości 34 61-714 Poznań
8 | VI | 1 | 9 | Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego, Rolnictwa i Ogrodnictwa "Grüne Woche 2020" w Berlinie | Udział w targach za granicą w celu realizacji przez rolników wspólnych inwestycji w szczególności poprzez zwiększenie zainteresowania producentów rolnych zrzeszaniem się w organizacje, grupy producenckie, tworzenie struktur handlowych oraz powiązań organizacyjnych lub innych form współpracy | targi, spotkania | liczba targów | 1 | ogół społeczeństwa, rolnicy, przedstawiciele branży rolno-spżywczej, członkowie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, | I |  | 65000 |  | 50000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | Al. Niepodległości 34 61-714 Poznań
[12 empty] | Operacje własne |  | Operacje partnerów
[12 empty] | Liczba | Kwota | Liczba | Kwota
[12 empty] | 8 | 270000 | - | -