## Arkusz1
załącznik nr 3 do sprawozdania dwuletniego
Podsumowanie głównych problemów napotkanych podczas realizacji działań objętych planem operacyjnym KSOW na lata 2014-2015 oraz podjętych środków naprawczych opracowanej w podziale na poszczególne działania
lp. | Nazwa beneficjenta | Działania na lata 2014-2015 | [5 empty] | Uwagi | Zalecenia i rekomendacje wojewódzkich grup roboczych
|  | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13
|  | Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich. |  | Współpraca z Europejską Siecią na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ESROW). | Plan Komunikacyjny PROW 2014-2020. | Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą | Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
1. | Samorząd Woj. Dolnośląskiego | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie zrealizowano działania „Publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących PROW 2014-2020” ponieważ Samorząd Województwa nie ogłaszał w 2015 roku żadnych naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań delegowanych. W obecnej perspektywie nie ma już obowiązku umieszczenia ogłoszeń o naborach w prasie o zasięgu regionalnym, dlatego to działanie nie będzie kontynuowane w kolejnych latach. | nie zgłoszono | nie zgłoszono |  | -
2. | Samorząd Woj. Kujawsko-Pomorskiego | W tabeli dla działania 13 operacji partnera pt. Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla doktorantów i studentów uczelni rolniczych pt "Innowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich" omyłkowo przypisano działanie 2. Projekt przyjęty w naborze i ztwierdzony przez Zarząd Województwa do dziłania 13. W ramach podjętych środków naprawczych w bieżącym monitorowaniu operacja była prawidłowo ujęta w działaniu nr 13. Omyłka została także zgłoszona do korekty w Planie Operacyjnym KSOW na lata 2014-2015 zaakceptowanym przez GR ds. KSOW. | nie dotyczy | nie dotyczy | W ramach działania nie zrealizowano operacji dot. wykonania kalendarzy książkowych, kieszonkowych i notesów promocyjnych, gdyż departament UM nadzorujący ich wykonanie przystąpił za późno do pracy i nie znalazł wykonawcy, który by się podjął realizacji projektu. Zamiast wykonania kalendarzy, zlecono przygotowanie słodyczy reklamowych (lizaków, cukierków i batonów), aby założenia planowanej promocji PROW 2014-2020 wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu zostały przeprowadzone. | nie zgłoszono | nie zgłoszono | PO KSOW wykonano zgodnie z planem, tylko w Planie Komunikacyjnym wystąpiły zmiany. | Grupa Robocza ds. KSOW w Województwie Kujawsko-Pomorskim przy opiniowaniu rankingów operacji przyjętych do planów operacyjnych rekomendowała Zarządowi Województwa: Przyjęcie list rankingowych odrębnie dla każdego działania KSOW i wyznaczenia górnego limitu środków dostępnych dla projektów w tym działaniu; Ustalenie ostatecznego poziomu dofinansowania projektów przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, biorąc pod uwagę złożone wnioski oraz zalecenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie kwalifikowalności kosztów dla Pomocy Technicznej dla Schemat II PROW 2014-2020. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął rekomendacje Grupy Roboczej KSOW i stosowne zapisy umieścił w uchwale. Grupa Robocza wyraziła pozytywną opinię o corocznych naborach operacji do kolejnych planów operacyjnych, za wyjątkiem działań, w których zakresie jest zlecanie wieloletnich badań naukowych. Zobowiązano przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiego w Grupie Roboczej ds. KSOW przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przedstawienia takiego stanowiska.
3. | Samorząd Woj. Lubelskiego | nie dotyczy | Operacja pt. „Kongres sołtysów” została omyłkowo przypisana do działania nr 6 natomiast faktycznie została zrealizowana w ramach działania nr 13. W ramach podjętych środków naprawczych w bieżącym monitorowaniu operacja została prawidłowo ujęta w działaniu nr 13. O powstałej omyłce pisarskiej poinformowano IZ oraz WGR ds. KSOW. Członkowie Grupy Roboczej nie wnieśli żadnych zastrzeżeń do korekty Planu Operacyjnego KSOW na lata 2014-2015 w tym zakresie. | nie dotyczy | nie zgłoszono | nie zgłoszono | nie zgłoszono | W ramach planu operacyjnego JR KSOW Województwa Lubelskiego w pełni zrealizowano wszystkie operacje. Nie było problemów podczas realizacji działań w związku z tym nie podjęto środków naprawczych w odniesieniu do realizowanych przedsięwzięć. | Wojewódzka Grupa Robocza nie udzielała zaleceń i rekomendacji. Nie zgłosiła też sprzeciwu do poprawy oczywistej omyłki pisarskiej w Planie Operacyjnym KSOW na lata 2014-2015 o której została poinformowana.
4. | Samorząd Woj. Lubuskiego | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Na realizacje działania założono budżet w wysokości 63 500 zł. W ramach Planu zrealizowano wszystkie zaplanowane operacje. Jednak we wszystkich przypadkach wydatkowane kwoty były mniejsze od zaplanowanych Podczas stopniowej realizacji Planu, w wyniku przeprowadzonych rozeznań rynku doszło do uwolnienia części środków, które przekazano na realizacje innych operacji z pozostałych działań Planu Operacyjnego. Niezbędne było przesunięcie powstałych oszczędności, aby móc zrealizować inne zaplanowane operacje. Dodatkowo dopisano jedną operację - Bilbordy, która nie została wzięta pod uwagę w trakcie tworzenia planu. W wyniku tych działań na realizację Planu Komunikacyjnego przeznaczono kwotę 57 000 zł (zmniejszenie o 6 500 zł w porównaniu do zatwierdzonego planu). | Na realizacje działania założono budżet w wysokości 177 500 zł. W ramach Planu zrealizowano wszystkie zaplanowane operacje. W przypadku operacji Targi Grüne Woche- powierzchnia wydatkowana kwota była większa od zatwierdzonej. Po przeprowadzeniu procedury rozeznania rynku na organizację targów okazało się, że budżet przekroczył wstępnie założoną kwotę 40 000 zł. Dlatego też, aby zrealizować zadanie niezbędne było przesunięcie oszczędności w wysokości 6 500 zł powstałych w Planie Komunikacyjnym do tego działania. Po zmianie kwota przeznaczona na udział w targach wyniosła 46 500 zł. W wyniku tych działań na realizację Działania 10 przeznaczono kwotę 184 000 zł (zwiększenie o 6 500 zł w porównaniu do zatwierdzonego planu). | Na realizacje działania założono budżet w wysokości 129 000 zł. W ramach Planu zrealizowano wszystkie zaplanowane operacje. W przypadku operacji Wyjazdy studyjne krajowe oraz Konferencja i spotkania ws. Sieci Najciekawszych Wsi wydatkowane kwoty były mniejsze od zaplanowanych. Natomiast w przypadku operacji Wyjazd studyjny zagraniczny wydatkowana kwota była większa od zatwierdzonej. Po przeprowadzeniu procedury rozeznania rynku na wyjazd studyjny zagraniczny okazało się, że budżet przekroczył wstępnie założoną kwotę 64 650 zł. Dlatego też, aby zrealizować zadanie niezbędne było przesunięcie oszczędności w wysokości 4 050 zł powstałych w tym działaniu. Po zmianie kwota przeznaczona na wyjazd studyjny zagraniczny wyniosła 68 700 zł. Zmiana ta nie spowodowała zmiany wysokości budżetu przeznaczonego na realizację działania 13. | Podczas realizacji wszystkich działań w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2014-2015 wystąpił jeden podstawowy problem wynikający z braku możliwości dostosowania planu operacyjnego w trakcie jego realizacji. Wprowadzenie możliwości zmian na etapie realizacji oraz dostosowywanie środków finansowych do wydatków faktycznie poniesionych i powstałych oszczędności zapewni prawidłową realizację planu operacyjnego KSOW oraz przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania środków finansowych | -
5. | Samorząd Woj. Łódzkiego | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Zbyt krótki okres realizacji przedsięwzięć oraz długotrwałe procedury dotyczące zamówień publicznych, uniemożliwiły zrealizowanie wszystkich operacji. Część operacji została przeniesiona do realizacji w 2016 r. Ostatecznie poniesiono koszty związane z realizacją operacji w wysokości 14 300,00 zł brutto. Problemy: 1. Szkolenie dla beneficjentów PROW 2014-2020 - przeniesiono do realizacji na 2016 rok z uwagi, iż do końca 2015 r. nie została podjęta Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego o ogłoszeniu naboru w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” uwzględniającego budowę lub modernizację dróg lokalnych; 2. Wykonanie projektu graficznego komiksu na temat PROW 2014-2020 - przeniesiono do realizacji na 2016 r.; 3. Publikacja ogłoszeń i artykułów w prasie regionalnej - w 2015 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisana została umowa z wykonawcą. Z uwagi na długotrwałe postępowanie oraz zbyt krótki okres realizacji przedsięwzięć, koszty przeniesiono na realizację na 2016 rok; 4. Zakup materiałów promocyjnych w postaci roll-upów i ścianki wystawienniczej - Samorząd Województwa Łódzkiego w 2015 r. poniósł w/w koszty. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego, koszty wykonania i dostawy materiałów promocyjnych przeniesiono do realizacji na 2016 rok.; 5. Zakup zestawów promocyjnych i ozdobnych słoików z miodem - w ramach realizacji operacji poniesiono koszty. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz krótki okres realizacji operacji, Samorząd Województwa Łódzkiego zrezygnował z realizacji operacji. 6. Delegacje krajowe i zagraniczne pracowników - nie zaistniała potrzeba finansowania wyjazdów służbowych zagranicznych, poniesiono jedynie koszty krajowych wyjazdów służbowych. | nie dotyczy | nie dotyczy | Z powodu braku regulacji prawnych dotyczących podziału środków w ramach pomocy technicznej PROW oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności kosztów w ramach pomocy technicznej, podjęto decyzję o nieuruchamianiu naboru wniosków w ramach KSOW. Plan Operacyjny na lata 2014-2015 realizowanotylko w zakresie działania 8 -Plan Komunikacyjny PROW 2014-2020. | Wojewódzka Grupa Robocza nie udzielała zaleceń i rekomendacji.
6. | Samorząd Woj. Małopolskiego | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie zgłoszono | nie zgłoszono | nie zgłoszono | Podczas realizacji działań nie napotkano na problemy. Wszystkie zaplanowane operacje zostały wykonane. Ponadto Plan został zrealizowany w całości, a wykonanie Planu wyniosło blisko 99 % zakładanej wartości (liczone wg kwot w złotych). Zgłoszono uwagi ogólne o braku regulacji prawnych i formalnych wytycznych dotyczących realizacji operacji. | Wojewódzka Grupa Robocza nie udzielała zaleceń i rekomendacji.
7. | Samorząd Woj. Mazowieckiego | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | W ramach działania zaplanowano 8 operacji, z czego zrealizowano 7. Planowany budżet na działanie to 364 280,00 zł, wykorzystany wyniósł 338 552,84 zł. Mniejsze wykorzystanie środków wynika z oszczędności jakie powstały podczas realizacji operacji (rozeznania rynku, zapytania ofertowe, wybór najkorzystniejszych ofert). Cele operacji zostały zrealizowane, jedynie kwoty nakładów finansowych uległy zmianie. W związku ze zmianami przepisów dotyczących konieczności ogłaszania w prasie naborów wniosków o przyznanie pomocy dla działań delegowanych PROW 2014-2020 zrezygnowano dodatkowo z realizacji operacji pn. "Ogłoszenia o naborach wniosków" - budżet operacji brutto - 10 000 zł, której zakres dotyczył publikacji 2 ogłoszeń prasowych. | W ramach działania zaplanowano i zrealizowano 4 operacje. Planowany budżet to 120 298,05 zł., wykorzystany wyniósł 103 575,26 zł. Mniejsze wykorzystanie środków wynika z oszczędności jakie powstały podczas realizacji operacji (rozeznania rynku, zapytania ofertowe, wybór najkorzystniejszych ofert). Cele operacji zostały zrealizowane w całości, jedynie kwoty nakładów finansowych uległy zmianie. | W ramach działania zaplanowano i zrealizowano 13 operacji. Planowany budżet to 464 261,95 zł., wykorzystany wyniósł 440 697,29 zł. Mniejsze wykorzystanie wynika z oszczędności jakie powstały podczas realizacji operacji (rozeznania rynku, zapytania ofertowe, wybór najkorzystniejszych ofert). Cele operacji zostały zrealizowane w całości, jedynie kwoty nakładów finansowych uległy zmianie. | Wszystkie zadania, zrealizowano w pełnym zakresie (oszczędności finansowe, przy jednoczesnej realizacji zakresu w 100% traktujemy jako wartość dodaną), nie ma potrzeby wykazywania środków naprawczych. Zgłoszono uwagi ogólne o braku regulacji prawnych i formalnych wytycznych dotyczących realizacji operacji. | Wojewódzka Grupa Robocza nie udzielała zaleceń i rekomendacji.
8. | Samorząd Woj. Opolskiego | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Nie zorganizowano 1 spotkania z beneficjentami z powodu braku zasad udzielania wsparcia i procedur związanych z przyznawaniem pomocy w 2015 r. | nie zgłoszono | nie zgłoszono | Działania 10 i 13 wykonano zgodnie z planem. | Przedstawiciele opolskiej WGR ds. KSOW zakwestionowali zasadność wprowadzania zasady refundacji przy realizacji projektów w ramach Planu działania KSOW 2014-2020. Przedstawiciele Urzędu poinformowali członków WGR ds. KSOW, iż nie ma jeszcze jednoznacznych zapisów w przedmiotowej sprawie i że o dalszych decyzjach zostaną poinformowani po otrzymaniu wytycznych z MRiRW. Członkowie WGR ds. KSOW zostali także poinformowani, że ww. postulat zostanie przekazany przez JR KSOW do Ministerstwa.
9. | Samorząd Woj. Podkarpackiego | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie zgłoszono | nie zgłoszono | nie zgłoszono | Głównymi problemami podczas realizacji planu operacyjnego, były spore ograniczenia czasowe, tj. krótki termin na przygotowanie wniosków przez Partnerów sieci. Ze względu na fakt, że plan był realizowany na „starych” zasadach zrealizowało wszystkie założone w 2015 r. operacje w zakresie merytorycznym. W zakresie finansowym powstały oszczędności, które są wynikiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. | Wojewódzka Grupa Robocza nie udzielała zaleceń i rekomendacji.
10. | Samorząd Woj. Podlaskiego | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie zgłoszono | nie zgłoszono | nie zgłoszono | Nie stwierdzono napotkanych problemów związanych z realizacją działań objętych Planem Operacyjnym KSOW na lata 2014-2015. Wszelkie zaplanowane operacje zostały zrealizowane sprawnie i terminowo. W związku, iż nie wystąpiły problemy podczas realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2014-2015 w perspektywie finansowej PROW 2014-2020, nie było konieczne podejmowanie środków naprawczych. Odstępstwem były drobne oszczędności wynikające z zastosowania odpowiednich procedur dotyczących zamówień publicznych. Zaplanowany budżet na realizację Planu Operacyjnego KSOW na lata 2014-2015 w perspektywie finansowej PROW 2014-2020 wynosił 324 209,40 zł, natomiast wydatkowano 307 044,58 zł. | Wojewódzka Grupa Robocza KSOW udzieliła rekomendacji w formie stanowiska, które zostało szczegółowo opisane w piśmie ROR-II.052.4.2.2016 z dnia 11 lutego przekazanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11. | Samorząd Woj. Pomorskiego | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | W ramach działania nie wykonano jednego zadania. Mając na uwadze proces wdrażania programu postanowiono o rezygnacji zadania - Publikacja artykułu w prasie. | nie zgłoszono | nie zgłoszono | W ramach działania 10 i 13 dotyczącego projektów własnych JR KSOW oraz projektów Partnerów KSOW zrealizowano wszystkie zaplanowane operacje. Wszystkie działania zostały zrealizowane zgodnie z założonymi w planie operacyjnym celami. Powstałe podczas realizacji odstępstwa (m.in. zmiany terminu realizacji działań, zmiany kwoty budżetu, zwiększenie ilości zaplanowanych spotkań) wynikały ze zmian organizacyjnych mających na celu poprawną realizację poszczególnych działań. Zgłoszono uwagi ogólne o braku regulacji prawnych i formalnych wytycznych dotyczących realizacji operacji. | Spostrzeżenia członków Pomorskiej Grupy Roboczej ds. KSOW dotyczą przede wszystkim rozwiązań w zakresie trybu zgłaszania projektów przez Partnerów KSOW do realizacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych – tryb konkursowy. Zdaniem członków PGR ds. KSOW forma konkursu nie do końca rozwiązują problem kompleksowo np. nie pozwala połączyć operacji o podobnym charakterze i dotyczących tego samego problemu w jedną operację (sieciowanie), czy tez wesprzeć „małe” podmioty, które nie dysponują własnym budżetem, albo nie mają doświadczenia w pisaniu wniosków o dofinansowanie.
12. | Samorząd Woj. Śląskiego | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie zgłoszono | nie dotyczy | W ramach działania nie zrealizowano jednej operacji, ponieważ Partner odstąpił od realizacji umowy z uwagi na brak możliwości zrealizowania operacji w terminie wskazanym w umowie. Jednostka regionalna nie miała możliwości podjęcia środków zaradczych z uwagi na to, że Partner zbyt późno poinformował o zaistniałym fakcie i nie było już możliwości aneksowania umowy. | Plan nie obejmował wszystkich działań ponieważ jednostka regionalna nie ma wpływu na wybór przez Partnerów działań w ramach których składają oni wnioski. Dopiero ocena danego wniosku kwalifikuje go na listę rankingową, bez względu na to w jakim działaniu wniosek został złożony.( Plan komunikacyjny - 6 operacji; Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - 10 operacji) | Wojewódzka Grupa Robocza nie udzielała zaleceń i rekomendacji.
13. | Samorząd Woj. Świętokrzyskiego | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie zgłoszono | nie zgłoszono | nie zgłoszono | W ramach Planu operacyjnego 2014-2015 nie było żadnych problemów z ich przeprowadzeniem. Wszystkie zaplanowane operacje zrealizowano.
14. | Samorząd Woj. Warmińsko – Mazurskiego | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | W ramach działania zaplanowano realizację 8 operacji. Wykonano 4 operacje w różnym stopniu finansowym, 4 kolejne nie zostały wykonane z uwagi na unieważnienie przetargu (zakup kalendarzy) oraz zbyt krótki termin na organizację konferencji, spotkania informacyjno-szkoleniowego czy przeprowadzenie skutecznej, rzetelnej kampanii promocyjnej w gazecie. | nie zgłoszono | Nie zrealizowano 2 operacji z planowanych 8. Operacja „Agroturystyka w województwie warmińsko-mazurskim – Mapa” (projekt własny) nie zrealizowano z uwagi na zbyt krótki okres przeznaczony do realizacji, natomiast operacja „Serowarstwo jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – warsztaty” (projekt partnera) wyłączono z realizacji na wniosek partnera. | W ramach działania 10 i 13 wykonano 7 z 9 zaplanowanych operacji. Wykorzystanie środków na działania wykonane – 87,95%. Zmniejszenia wynikają z bardziej korzystnych warunków cenowych, jakie uzyskano w wyniku rozeznania rynku przy zakupie poszczególnych usług/dostaw. Mając na względzie wysoki poziom wykorzystania środków nie wprowadzano żadnych środków zaradczych. | Wojewódzka Grupa Robocza nie udzielała zaleceń i rekomendacji.
15. | Samorząd Woj. Wielkopolskiego | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | W działaniu nastąpiło przekroczenie kwoty zaplanowanej w stosunku do kwoty wynikającej z realizacji zadania ( dot. zakupu drukowanych materiałów informacyjno – promocyjnych, kwota przekroczenia wynosi 5 112,50 zł) w związku z rozstrzygnięciem przetargu. Stwierdzono także oszczędności w operacji polegającej na zakupie wizualizacji PROW 2014 -2020 -koszt realizacji wynosi 3 468,60 zł (kwota planowana 20 000 zł) | W działaniu stwierdzono przekroczenie kwoty w stosunku do kwoty planowanej w operacji związanej z przechowywaniem i zabezpieczeniem wyposażenia z wikliny – kwota przekroczenia wynosi 708,11 zł. ( kwota planowana 4 119,24 zł.). Stwierdzono także oszczędności powstałe w trakcie realizacji operacji związanej z wyjazdem na Dożynki Prezydenckie w Spale – koszt realizacji wynosi 47 938,97 zł. ( kwota zaplanowana 61 500 zł.) oraz zakupem artykułów informacyjno – promocyjnych na wydarzenia targowe i wystawiennicze – koszt realizacji wynosi 14 211,30 zł. ( kwota planowana 30 000 zł.) | W ramach działania nie zrealizowano trzech operacji na łączną sumę 110 000 zł. ( Wystawa fotograficzna „Nowe oblicze wielkopolskiej wsi – dobre praktyki PROW 2007-2013, Udział w Festiwalu Sztuki i przedmiotów Artystycznych połączony z organizacją konferencji na temat możliwości realizacji przedsięwzięć w ramach PROW 2014 -2020, Udział w spotkaniach dotyczących możliwości realizacji przedsięwzięć w ramach PROW 201 -2020). Wstrzymanie się z realizacją spowodowane było przede wszystkim brakiem wytycznych co do sposobu zawierania umów partnerskich i sposobu realizacji wydarzeń oraz brakiem rozporządzenia w sprawie pomocy technicznej - w związku z tym brakiem listy kosztów kwalifikowalnych. Brak rozporządzenia spowodował ostrożne podejście samorządu woj. Wielkopolskiego do wydatkowania środków a co za tym idzie do realizacji wydarzeń. W działaniu powstały również oszczędności na operacji związanej z: realizacją Konferencji „Wieś Polska –Wieś Innowacyjna” - koszt realizacji wynosi 5 347,50 zł. ( kwota zaplanowana 14 145 zł.); wydatkowaniem przedsięwzięcia dotyczącego wyjazdu na obchody Dnia Świętego Marcina w Brukseli - koszt realizacji wynosi 6 246,90 zł. ( kwota planowana 15 000 zł.); realizacją cyklu spotkań w subregionach województwa – koszt realizacji wynosi 24 420,02 zł. ( kwota planowana 30 000 zł.) | Podczas realizacji działań objętych Planem Operacyjnym na lata 2014-2015 stwierdzono problemy związany z brakiem zasad, które pozwoliłyby w sposób jednoznaczny przekazywać środki finansowe partnerom tak, aby umożliwić im samodzielną realizację operacji. W trakcie realizacji Samorząd Województwa Wielkopolskiego m.in. zawierał z partnerami umowy, w których określano zakres zobowiązań organizacyjnych i finansowych w podziale na partnera i samorząd. Zawieranie tego typu umów powodowało uruchomienie mechanizmu współpracy, co w dalszym etapie powodowało zwiększenie ilości pracy dla samorządów. Konieczne jest więc określenie mechanizmu przekazywania środków finansowych partnerom przeznaczonych na realizację zadań partnerów ujętych w planie operacyjnym KSOW. Całkowita realizacja zadań wyniosła 314 306,32 zł. i nie przekroczyła planowanego budżetu PO 2014- 2015, który wynosił 473 415,86 zł. Zmiana Planu Operacyjnego na lata 2014 – 2015 nie jest konieczna, ponieważ planowany budżet nie został przekroczony, a różnice występują jedynie na pojedynczych operacjach. Nie ma zagrożenia niewykorzystania kwoty zaplanowanej w Planie Operacyjnym na lata 2014 -2015. Samorząd Województwa Wielkopolskiego planuje wykorzystanie powstałych oszczędności w kolejnych latach. | Wojewódzka Grupa Robocza nie udzielała zaleceń i rekomendacji.
16. | Samorząd Woj. Zachodniopomorskiego | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | W ramach działania zaplanowano realizację 6 operacji. Wszystkie planowane operacje wykonano w całości. | W ramach działania zaplanowano do realizacji dwie operacje własne SR KSOW. Obie operacje zrealizowano w całości zgodnie z planowaną charakterystyką i planowanymi celami. | W ramach działania zaplanowano 3 operacje w tym jedną zgłoszoną przez partnera sieci KSOW. Zrealizowano dwie operacje zgodnie z planowanym charakterem i wymaganymi efektami. Nie zrealizowano operacji pn. "Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie", który miał być niecodzienną propozycją spędzenia wolnego czasu w prawdziwie świątecznej atmosferze, cieszącą się rosnącym zainteresowaniem wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego. Głównym organizatorem tej imprezy był Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zarządzający terenem wystawienniczym na dziedzińcach zamkowych. W trakcie przygotowań do organizacji projektu główny organizator zdecydował o nadaniu tej imprezie bardziej komercyjnego charakteru. W związku z tym faktem Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o niefinansowaniu Jarmarku Bożonarodzeniowego przy udziale środków KSOW. Istniało zagrożenie że zorganizowanie imprezy o charakterze mocno komercyjnym i w sposób dość znacznie odbiegający od celów wyznaczonych przez KSOW spowoduje w późniejszym czasie brak refundacji poniesionych kosztów w ramach Pomocy Technicznej 2014-2020. W ramach przeprowadzonych czynności zapobiegających takim sytuacjom w przyszłym okresie zapoznano przedstawicieli głównego organizatora z zasadami i wymogami, które winny być spełnione przy organizacji operacji realizowanej przy udziale środków KSOW. Dodatkowo planuje się w roku bieżącym wcześniejsze rozpoczęcie prac organizacyjno-administracyjnych nad przygotowaniem imprezy w celu uniknięcia ww. problemów. |  | Wojewódzka Grupa Robocza nie udzielała zaleceń i rekomendacji.
17. | Agencja Rynku Rolnego | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | W ramach działania zaplanowano zakup długopisów metalowych w ilości 2 000 szt. oraz pendrivów 8 GB w ilości 2000 szt., na łączną kwotę 73 800 zł, wykorzystano jednak 47 797,80 zł. co stanowi 64,77 %. Z zaplanowanych działań zakupiono: 1. Metalowe długopisy z wymaganymi logotypami, zaplanowana w PK kwota 24 600 zł. nie została wykorzystana, ponieważ zostały kupione ze względu na cenę i estetykę metalowe pióra kulkowe w ilości 2460 szt. za kwotę 14 120,40 zł. Za kwotę znacznie niższą od zaplanowanej, została zakupiona większa ilość piór kulkowych, co w przypadku realizacji działań informacyjnych i promocyjnych ma duże znaczenie, gdyż informacja o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 trafi do większej ilości odbiorców, co jest jednym z celów Planu Komunikacyjnego na rok 2015. ARR zakup długopisów sfinansowała z własnych środków; 2. Pendrivy 8 GB w ilości 2 460 szt. z wymaganymi logotypami. Z zaplanowanej kwoty 49 200 zł., wykorzystano kwotę 47 797,80 zł., tj. 97,15 % budżetu przyznanego na działanie. | nie dotyczy | nie dotyczy | Celem zakupienia materiałów promocyjnych było wzmocnienie przekazu informacyjnego odnośnie działań realizowanych przez ARR w ramach PROW 2014-2020, tj. poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości", "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" oraz działania "Współpraca". | -
18. | ARiMR | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie zgłoszono | nie dotyczy | nie dotyczy |  | -
19. | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Jednostka Centralna Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich | nie dotyczy | nie dotyczy | Projekt "Spotkanie Nordycko-Bałtyckiej Sieci Obszarów Wiejskich" został zrealizowany przez Fundację FAPA jako projekt własny JC KSOW. W wyniku uzgodnień państw członkowskich 6 sieci program spotkania objął: monitoring, samoocena i ewaluacja sieci, wsparcie sieci we wdrażanie PROW, wdrażanie sieci innowacji. | Operacje własne - z 19 zgłoszonych (w ramach 6 złożonych wniosków) zrealizowano 13 operacji. Przyczyny niezrealizowania 6 operacji: 1) brak możliwości realizacji zamówienia w terminie, 2) przesunięcie terminu realizacji z 2015 na 2016 rok, 3) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty | Operacje własne - rezygnacja z realizacji działania w 2015 r. - w związku z tym, iż partner zrezygnował z realizacji konferencji z przyczyn organizacyjnych. Operacja zgłoszona przez partnerów sieci KSOW - Forum Społeczne Oblicze Plecionkarstwa - w ramach III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa nie została rozliczona z powodu niedostarczenia przez Wnioskodawcę, w terminie umożliwiającym wypłatę środków, dokumentów wymaganych do prawidłowego rozliczenia operacji. Nie zostały więc zrefundowane koszty operacji poniesione przez Wnioskodawcę. | Operacje własne -z 15 zgłoszonych zrealizowano 13 operacji, 2 operacje nie zostały zrealizowane: z uwagi na unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przepisów ustawy pzp oraz obowiązek ponownego zastosowania 40-dniowego terminu składania ofert oraz w drugim przypadku zawnioskowano o przesunięcie terminu realizacji operacji na 2016 rok. Podczas realizacji operacji zgłoszonych przez partnerów sieci KSOW - napotkano następujące problemy dotyczące realizacji i rozliczenia operacji: 1. Pszczoły w rolnictwie i w życiu człowieka -wątpliwości etyczne budzi przeprowadzanie zapytań ofertowych wśród partnerów operacji. Brak regulacji prawnych dopuszcza swobodę postępowania w tym zakresie. Konieczność więc doprecyzowania mocą aktu prawnego) zasad realizacji operacji, które jasno określą zasady konkurencyjności, w tym udział partnerów w wyborze wykonawcy; 2. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – ocena ryzyka przekroczenia dopuszczalnych limitów WWA w wyrobach mięsnych wędzonych- Prawa autorskie do broszury posiada tylko Wnioskodawca. Jednostka Centralna KSOW i MRiRW nie mogą upowszechniać wyników operacji. Należy więc określić zasady przekazywania praw autorskich (sposobów korzystania z dzieł powstałych w wyniku realizacji operacji); 3. Babiniec II – jarmark wiedzy i innowacji- Podwójne finansowanie kosztów, tj. koszt został ujęty w dwóch pozycjach (część usługi zapewnianą przez Wnioskodawcę jednocześnie zakupiono u innego wykonawcy). Nie zrefundowano więc części kosztu za usługę. 4. Zrównoważony rozwój lokalny oparty na aktywnym funkcjonowaniu infrastruktury sportowej- Niewłaściwy wybór wykonawcy z naruszeniem zasad równego traktowania. Przyczyną był brak wiedzy Wnioskodawcy na temat zasad konkurencyjności. Nie zrefundowano więc usługi. Potrzeba precyzyjnego wyjaśnienia Wnioskodawcom zasad realizacji operacji, w szczególności co oznacza tryb konkurencyjny i zasada równego traktowania. Rozwiązaniem mogłyby być: doprecyzowania zasad realizacji projektu oraz szkolenia dla Wnioskodawców przed rozpoczęciem realizacji operacji; 5. Wykonanie promocja aplikacji mobilnej "Wieś polska zaprasza"- Problem stanowią prawa autorskie do aplikacji. Przy obecnej procedurze prawa autorskie do aplikacji posiada tylko Wnioskodawca. Brak możliwości wyegzekwowania od Wnioskodawcy zabezpieczenia trwałości operacji tj. zachowania efektów realizacji operacji w określonym czasie, wykraczający poza termin związania umową. Konieczne jest więc uregulowanie prawne dotyczące trwałości efektów operacji i okresu związania z celem. 6. Aktywność magnesem rozwoju turystyki- Brak podpisów na liście obecności. Nieopłacenie w terminie zobowiązań finansowych podjętych w związku z realizacją operacji. Nie zrefundowano więc wybranych kosztów operacji. Rozwiązaniem mogłyby być spotkania informacyjne o zasadach refundacji kosztów, organizowane dla Wnioskodawców przed rozpoczęciem realizacji operacji. | W wyniku realizacji PO 2014-2015 niezbędne jest dokonanie zmiany planu. Wynika ona z faktu, iż: • niektóre operacje zostały zrealizowane w mniejszym bądź większym zakresie niż planowano, • konieczna była realizacja nowych operacji (dot. planu komunikacyjnego) • niektórych operacji nie zrealizowano. Jednostka centralna zgłosiła uwagi ogólne o braku regulacji prawnych i formalnych wytycznych dotyczących realizacji operacji. | -
20. | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie | nie zgłoszono | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Wszystkie operacje, które znalazły się w Planie operacyjnym KSOW w zakresie SIR na lata 2014-2015 zostały zrealizowane. Zgłoszono uwagi ogólne o braku regulacji prawnych i formalnych wytycznych dotyczących realizacji operacji. | -
21. | ODR woj. dolnośląskie | nie zgłoszono | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Wszystkie operacje, które znalazły się w Planie operacyjnym KSOW w zakresie SIR na lata 2014-2015 zostały zrealizowane. Zgłoszono uwagi ogólne o braku regulacji prawnych i formalnych wytycznych dotyczących realizacji operacji. | -
22. | ODR woj. kujawsko-pomorskie | nie zgłoszono | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Wszystkie operacje, które znalazły się w Planie operacyjnym KSOW w zakresie SIR na lata 2014-2015 zostały zrealizowane. | -
23. | ODR woj. lubelskie | nie zgłoszono | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Wszystkie operacje, które znalazły się w Planie operacyjnym KSOW w zakresie SIR na lata 2014-2015 zostały zrealizowane. | -
24. | ODR woj. lubuskie | Podczs realizacji zadania napotkano na problemy z pozyskaniem wykładowców – zbyt wygórowane żądania np. 1000 zł za wykład plus zwrot kosztów dojazdu | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Wszystkie operacje, które znalazły się w Planie operacyjnym KSOW w zakresie SIR na lata 2014-2015 zostały zrealizowane. Zgłoszono uwagi ogólne o braku regulacji prawnych i formalnych wytycznych dotyczących realizacji operacji. | -
25. | ODR woj. łódzkie | nie zgłoszono | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Wszystkie operacje, które znalazły się w Planie operacyjnym KSOW w zakresie SIR na lata 2014-2015 zostały zrealizowane. | -
26. | ODR woj. małopolskie | Nie zanotowano istotnych odstępstw od założeń operacji jedynie w wyjeździe studyjnym zamiast przewidzianych 25 osób wzięło udział 28 osób. Było to związane z dużym zainteresowaniem tematyką spotkania. Zwiększenie grupy nie wpłynęło negatywnie na jakość szkolenia. Pod względem finansowym z zaplanowanego limitu środków nie wykorzystano kwoty 535,59 euro. Niepełne wykorzystanie limitu było efektem przeprowadzonego postępowania ofertowego i uzyskania w rezultacie niższych cen niż to było przewidziane na etapie projektowania. Przez brak jednoznacznych wytycznych w zakresie rozliczania operacji, niemożliwe było rozliczenie operacji w zakładanym terminie (zalecany termin 14 dni po zakończeniu operacji). | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Wszystkie operacje, które znalazły się w Planie operacyjnym KSOW w zakresie SIR na lata 2014-2015 zostały zrealizowane. Zgłoszono uwagi ogólne o braku regulacji prawnych i formalnych wytycznych dotyczących realizacji operacji. | -
27. | ODR woj. mazowieckie | nie zgłoszono | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Wszystkie operacje, które znalazły się w Planie operacyjnym KSOW w zakresie SIR na lata 2014-2015 zostały zrealizowane. | -
28. | ODR woj. opolskie | Przy realizacji działania napotkano następujące problemy: 1. Odstąpiono od wykonania banneru informacyjnego typu roll-up, promującego SIR. Przyczyna- wykonanie banneru informacyjnego promującego SIR wraz z jego projektem mogło nastąpić w terminie późniejszym, po przeprowadzeniu już dwóch spotkań informacyjno-szkoleniowych. Działanie promocyjne, które powinien spełniać baner, zostałoby zatem zrealizowane w max 50%. Postępowanie naprawcze- baner informacyjny typu roll-up promujący SIR został wykonany w późniejszym okresie, ze środków finansowych przyznanych Opolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, w ramach umowy dotacji nr PT-zks-540-8/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. Obecnie baner informacyjny jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę, podczas organizowanych przedsięwzięć dotyczących promocji SIR. 2. Dystrybucja 80 sztuk ulotek informacyjnych o SIR odbyła się po spotkaniach informacyjno-szkoleniowych Przyczyna- krótki czas na realizację operacji, który nie był zależny od Wnioskodawcy, spowodował brak możliwości wykonania projektu ulotki i jej druku w czasie umożliwiającym przekazania ulotki na spotkaniach (dotyczy 80 sztuk ulotek informacyjnych o SIR przy łącznym nakładzie 5 000 sztuk). Postępowanie naprawcze- ulotki informacyjne o SIR w ilości 80 sztuk przekazano uczestnikom spotkań za pośrednictwem wykładowców, jak również Wnioskodawca w ramach swoich kompetencji dystrybuuje ulotki informacyjne o Sieci w czasopiśmie pn.: „Kurier Rolniczy” oraz przekazuje zainteresowanym stronom w trybie dystrybucji ciągłej, podczas organizowanych przedsięwzięć typu szkolenia, konferencje, warsztaty. 3. Podpisanie trzech umów – nie czterech - na realizację bloku tematycznego spotkania informacyjno-szkoleniowego. Przyczyna- niezależna od Wnioskodawcy była spowodowana brakiem możliwości realizacji bloku tematycznego przez pracownika naukowego w stopniu min. doktora, który odbył staż naukowy w zakresie innowacji w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Postępowanie naprawcze- blok tematyczny spotkania informacyjno-szkoleniowego został zrealizowany przez Dariusza J. Sitko – Zastępcę Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, koordynatora ds. Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa opolskiego, w ramach obowiązków służbowych. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Wszystkie operacje, które znalazły się w Planie operacyjnym KSOW w zakresie SIR na lata 2014-2015 zostały zrealizowane. | -
29. | ODR woj. podkarpackie | nie zgłoszono | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Wszystkie operacje, które znalazły się w Planie operacyjnym KSOW w zakresie SIR na lata 2014-2015 zostały zrealizowane. | -
30. | ODR woj. podlaskie | Brak informacji dotyczącej możliwości wynagrodzenia moderatora prowadzącego operacje (spotkanie szkoleniowe) spowodował rezygnacją z kosztu- moderator nie otrzymał wynagrodzenia. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Wszystkie operacje, które znalazły się w Planie operacyjnym KSOW w zakresie SIR na lata 2014-2015 zostały zrealizowane. Zgłoszono uwagi ogólne o braku regulacji prawnych i formalnych wytycznych dotyczących realizacji operacji. | -
31. | ODR woj. pomorskie | nie zgłoszono | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Wszystkie operacje, które znalazły się w Planie operacyjnym KSOW w zakresie SIR na lata 2014-2015 zostały zrealizowane. | -
32. | ODR woj. śląskie | nie zgłoszono | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Wszystkie operacje, które znalazły się w Planie operacyjnym KSOW w zakresie SIR na lata 2014-2015 zostały zrealizowane. | -
33. | ODR woj. świętokrzyskie | nie zgłoszono | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Wszystkie operacje, które znalazły się w Planie operacyjnym KSOW w zakresie SIR na lata 2014-2015 zostały zrealizowane. | -
34. | ODR woj. warmińsko-mazurskie | nie zgłoszono | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Wszystkie operacje, które znalazły się w Planie operacyjnym KSOW w zakresie SIR na lata 2014-2015 zostały zrealizowane. Zgłoszono uwagi ogólne o braku regulacji prawnych i formalnych wytycznych dotyczących realizacji operacji. | -
35. | ODR woj. wielkopolskie | nie zgłoszono | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Wszystkie operacje, które znalazły się w Planie operacyjnym KSOW w zakresie SIR na lata 2014-2015 zostały zrealizowane. Zgłoszono uwagi ogólne o braku regulacji prawnych i formalnych wytycznych dotyczących realizacji operacji. | -
36. | ODR woj. zachodniopomorskie | nie zgłoszono | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Wszystkie operacje, które znalazły się w Planie operacyjnym KSOW w zakresie SIR na lata 2014-2015 zostały zrealizowane. | -
Zgłoszone problemy ogólne natury formalno-prawnej napotkane podczas realizacji działań objętych planem operacyjnym w ramach KSOW na lata 2014-2015 Beneficjenci planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2015 wskazali poniższe problemy natury formalno-prawnej, które dotyczą realizacji wszystkich działań w ramach planu 2014-2015. 1) Brak szczegółowych wymagań do umów zawieranych z Wnioskodawcami na realizację operacji w ramach Planu operacyjnego KSOW, dot. np. zachowania celu operacji, dokumentacji wymaganej do potwierdzenia prawidłowej realizacji operacji. 2) Brak ostatecznej wersji księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Zamieszczony dokument znajdujący się na stronie MRiRW jest jedynie projektem księgi. 3) Duże ograniczenia czasowe, tj. zbyt krótki termin na przygotowanie wniosków przez Partnerów sieci. 4) Brak zatwierdzonego katalogu kosztów kwalifikowalnych w ramach realizacji operacji w PD KSOW 2014-2020, w tym zasad korzystania z zasobów własnych jednostki przy realizacji operacji własnych, rozliczania kosztów administracyjnych operacji (w tym osobowych), brak definicji środka trwałego oraz listy kosztów niekwalifikowalnych. 5) Brak odpowiednich zapisów w dokumentach legislacyjnych tj. w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 349), w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 roku w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1552), związanych z: a) przeprowadzeniem wyboru projektów do realizacji w ramach planów operacyjnych w trybie konkursowym. Obecne zapisy nie wskazują takiej procedury; b) zasadami przepływu środków finansowych pomiędzy samorządem województwa jako jednostką regionalną, a partnerem realizującym projekt. Samorząd województwa otrzymuje z budżetu państwa dotację celową na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji w ramach Pomocy technicznej PROW 2014-2020. W związku z powyższym wskazanym jest aby dokumenty wykonawcze uwzględniały zapisy na jakiej podstawie i w oparciu o jakie dokumenty samorząd województwa jest uprawniony do następczego przekazania tych środków partnerom; c) sposobem odzyskiwania środków od partnera w ramach regresu, w razie zakwestionowania przez Agencję Płatniczą kwalifikowalności kosztów poniesionych przez partnera, a przedstawionych przez SW Agencji do refundacji. Obecnie brak jest takich zapisów w dokumentach; d) ilością i terminami przeprowadzonych naborów. Obecne zapisy, wskazują iż nabór do dwuletnich planów operacyjnych będzie przeprowadzany jednorazowo, a za zgodą IZ prowadzony jest dwuetapowo. Brak stosownych uregulowań w przepisach dotyczących ogłoszenia kolejnego – II etapu na 2017 w ramach Planu operacyjnego na lata 2016-2017; e) brakiem zapisów w zakresie dozwolonego współfinansowania projektów realizowanych przez partnerów KSOW z innych środków publicznych; f) dookreślenia wymagają zasady ustalania czy realizacja przez partnera/wnioskodawcę projektu jest pomocą publiczną. 6) Brak odpowiednich zapisów w Planie Działania KSOW na lata 2014-2020 odnoszących się do oceny wniosków składanych przez Partnerów KSOW w ramach ogłoszonych naborów odnośnie: a) wezwania partnera KSOW do uzupełnień w ramach złożonych propozycji operacji na etapie oceny merytoryczno-finansowej, co uniemożliwia rzetelne przeprowadzenie oceny propozycji przez zespół oceniający; b) procedury odwoławczej, co uniemożliwia skontrolowanie procesu wyboru projektów i może zostać w konsekwencji zakwestionowane przez stosowny organ (np. sąd), co ma istotne znaczenie w kontekście chociażby mało konkretnych kryteriów wyboru; c) oceny realizacji idei partnerstwa, gdzie wytyczne PD 2014-2020 odnoszące się do oceny partnerstwa ocenianego projektu wskazują, iż punktowana jest liczba partnerów zaangażowanych w realizację projektu. Należy jednak dookreślić co rozumie się pod „liczba partnerów zaangażowanych”.