## 1.Identyfikacja i analiza
Działania szczegółowe zaplanowane do realizacji w ramach Planu działania KSOW na lata 2012-2013
1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat
Lp. |  | Dodatkowe informacje | Ramowy harmonogram | [7 empty] | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
1. | Konkursy | Min. 7 konkursów rocznie, w tym: 1. Wojewódzki konkurs „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne” 2012, 2013 2. Wojewódzki etap ogólnopolskiego konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe” 2012, 2013. 3. Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” 2012, 2013 4. Konkurs na najlepszy projekt infrastrukturalny na obszarach wiejskich sfinansowany ze środków UE „Przyjazna wieś” 2012, 2013. 5. Konkurs „Piękna wieś dolnośląska” 2012, 2013. 6. „Najciekawsza kronika Koła Gospodyń Wiejskich” 2012, 2013 7. Etap wojewódzki ogólnopolskiego konkursu „AgroLiga” 2012, 2013 8. Najciekawsza działalność pozarolnicza na wsi 2012, 2013 | [8 empty] | 296000
2. | Udział w opracowaniu koncepcji sieci agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych | min. 1 rocznie | [8 empty] | 27000
RAZEM: | [10 empty] | 323000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1. | Konkursy i podsumowania przeprowadzonych konkursów. | Min 4 konkursy 1. Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, 2. Konkurs „Przyjazna wieś” na najlepsze projekty infrastrukturalne zrealizowane w ramach wsparcia ze środków unijnych na obszarach wiejskich, 3. Konkurs „Najpiękniejsza Wieś Lubuska” 4. Konkursy o tematyce turystyki wiejskiej i agroturystyki, ekologii 5. inne Zakres prac: ewentualne wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie konkursu, powołanie komisji konkursowej,wyłonienie laureatów,wręczenie nagród , wydanie publikacji podsumowujących zrealizowane konkursy (etapy regionalne konkursów) - po rozstrzygnięciu konkursów. | [8 empty] | 228000
RAZEM: | [10 empty] | 228000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
1. | Konkursy horyzontalne (dotyczące całej Małopolski) m.in.: • „Przyjazna wieś” • Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne • Na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne • Na najlepszy projekt z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”. | Podjęcie uchwały przez ZWM (zatwierdzenie regulaminów), zlecenie przeprowadzenia konkursu partnerowi KSOW lub realizacja zasobami własnymi SR KSOW | [8 empty] | 40000
RAZEM: | [10 empty] | 40000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1. | Konkurs Podlaska Agroliga. | [9 empty] | 31487
2. | Identyfikacja dobrych praktyk w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulinarnego na przykładzie inicjatyw realizowanych na terenie gminy Szudziałowo. | [9 empty] | 25000
3. | „Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa podlaskiego”. | [9 empty] | 42892
4. | Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne z towarzyszącymi działaniami edukacyjnymi. | [9 empty] | 66261
5. | Konkurs "Piękna i estetyczna Podlaska Wieś” . | [9 empty] | 63815
6. | Konkurs na produkty zdatne do rejestracji w UE oraz na Liście Produktów Tradycyjnych . | [9 empty] | 30000
7. | Niebieska Gwiazda Bezpiecznego Gospodarstwa Agroturystycznego (kampania inf.eduk.). | [9 empty] | 25089
8. | "Podlaskie Forum Agroturystyczne" wraz z zapleczem eksperckim oraz praktycznym wykonaniem modelowego obiektu i jego upowszechnienie. | [9 empty] | 174060
9. | Wojewódzki Konkurs Orki Pługami Tradycyjnymi. | [9 empty] | 54939
10. | Konkurs „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. | [9 empty] | 48768
11. | Warsztaty służące wypracowaniu modelu siedziby dla owadów pszczołowatych (w tym dziko żyjących) zgodnej ze stylem charakterystycznym dla województwa podlaskiego. | [9 empty] | 60000
12. | Seminarium "Zagospodarowanie lasów prywatnych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze stow. pryw. właścicieli". | [9 empty] | 3756
13. | Realizacja filmu szkoleniowego dot. produkcji i użytkowania biopaliw. | [9 empty] | 10000
14. | Cykl spotkań rodzinno-edukacyjnych: "Niedziela w skansenie". | [9 empty] | 10000
15. | Konkurs fotograficzny –„Krajobraz kulturowy wsi województwa podlaskiego”. | [9 empty] | 7000
RAZEM: | [10 empty] | 653067
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1. | Kapitał społeczny na wsi pomorskiej. Badania naukowe w oparciu o studia przypadków. | [9 empty] | 55000 | bar: 2013 I to 2013 IV
2. | Seminarium nt.: Rola samorządu gminnego w promocji przedsiębiorczości. Metody aktywizacji społeczności lokalnej w obszarze przedsiębiorczości. | [9 empty] | 3000
3. | Konferencja ,,Turystyka wiejska i produkty tradycyjne narzędziem rozwoju Żuław i Powiśla”. | [9 empty] | 2000 | bar: 2012 I
4. | Warsztaty wyjazdowe: ,,Śladami produktów turystycznych terenów wiejskich”. | [9 empty] | 14000 | bar: 2012 II
5. | Szlakiem dobrego smaku. Druk przewodnika kulinarno-turystycznego. | [9 empty] | 30000
6. | Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego w tym organizacja konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Pomorskie Smaki". | [9 empty] | 91000
7. | Konkurs „Piękna Wieś 2012”. | [9 empty] | 40000
8. | Olimpiada Młodych Producentów Rolnych. | [9 empty] | 20000 | bar: 2012 III to 2013 IV
9. | Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne – etap wojewódzki, w tym organizacja wyjazdu studyjnego dla laureatów. | [9 empty] | 40000 | bar: 2012 II to 2012 III; 2013 II to 2013 III
10. | Konkurs "Przyjazna Wieś". | [9 empty] | 60000
11. | Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu. | [9 empty] | 50500 | bar: 2012 II; 2013 I to 2013 IV
12. | Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu. | [9 empty] | 37200 | bar: 2012 II; 2013 I to 2013 IV
13. | Przegląd Piosenki Biesiadnej podczas Jesiennych Targów Ogrodniczo-Nasiennych w Starym Polu. | [9 empty] | 10000 | bar: 2012 III to 2013 IV
14. | Wystawa Zwierząt Hodowlanych podczas Kaszubskiej Jesieni Rolniczej w Lubaniu. | [9 empty] | 36500 | bar: 2012 III to 2013 IV
15. | Czarne wesele | [9 empty] | 49000 | bar: 2012 II; 2013 II
16. | Jesień się pyta, co lato zrobiło. Pożegnanie lata w skansenie. | [9 empty] | 24000 | bar: 2012 III; 2013 III
17. | Konferencja/szkolenia/publikacje dot. m.in. ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych z uwzględnieniem realizacji programów rolnośrodowiskowych lub/i położonych na obszarach szczególnie narażonych (OSN). | [9 empty] | 10000
18. | Seminarium nt. Idea zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej - dobre praktyki. | [9 empty] | 2800 | bar: 2012 I
19. | Cykl wydarzeń: Rok 2013 Rokiem Jezior Pomorza - Czyste jeziora Pomorza szansa dla rozwoju obszarów wiejskich. | [9 empty] | 50000 | bar: 2013 I to 2013 IV
20. | Promocja szeroko rozumianego rolnictwa i działalności mieszkańców obszarów wiejskich podczas imprez o charakterze regionalnym. | [9 empty] | 225000 | bar: 2013 I to 2013 IV
21. | Cykl wydarzeń: Rok 2012 Rokiem Krajobrazów Pomorza. | [9 empty] | 100000 | bar: 2012 I to 2012 IV
22. | Seminarium "Współpraca administracji samorządowej z LGD". | [9 empty] | 3000 | bar: 2012 III to 2012 IV
RAZEM: | [10 empty] | 953000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. | Aktualizacja bazy danych partnerów działających na obszarach wiejskich. | Identyfikacja potencjalnych partnerów KSOW | [8 empty] | 0
2. | Organizacja i współorganizacja konkursów mających na celu identyfikację najlepszych praktyk oraz promocję rolnictwa i obszarów wiejskich. | Organizacja konkursów przez SR KSOW oraz wsparcie konkursów realizowanych przez partnerów KSOW (m.in. zakup nagród, kampanie informacyjne, koszty organizacyjne, działania promujące i podsumowujące konkursy, itp.) | [8 empty] | 110000
3. | Organizacja szeregu konferencji poświęconych wymianie doświadczeń oraz ukazaniu dobrych praktyk w zakresie związanym z rozwojem obszarów wiejskich. | [9 empty] | 350000
4. | Promowanie najlepszych praktyk oraz przekazywanie wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich poprzez różne kanały komunikacyjne. | Opracowanie i wydanie broszur/folderów/ informatorów / publikacji/ produkcja; emisja programów telewizyjnych i radiowych, strona internetowa, telefonia komórkowa, itp. | [8 empty] | 120000
5. | Promowanie lokalnej tradycji i produktu regionalnego oraz wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej w tym agroturystyki | Współorganizacja działań informacyjnych i promocyjnych w tym m.in. targi, wystawy, kiermasze, itp. | [8 empty] | 200000
RAZEM: | [10 empty] | 780000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
1. | Organizacja i udział w targach, wystawach i imprezach o charakterze międzynarodowym, krajowym i regionalnym. | [9 empty] | 920000
2. | Konkursy, festiwale i kiermasze dotyczące żywności naturalnej, tradycyjnej i regionalnej. | [9 empty] | 220000
3. | Projekt sieciujący pn „Przyjazna Wieś” | [9 empty] | 30000
4. | Logo Programu Odnowy Wsi w województwie warmińsko-mazurskim. | [9 empty] | 5000
5. | Organizacja konkursów ekologicznych i edukacyjnych dotyczących tematu obszarów wiejskich. | [9 empty] | 50000
6. | Organizacja szkoleń dla gmin w ramach Programu Odnowy Wsi. | [9 empty] | 120000
RAZEM: | [10 empty] | 1345000
Lp. | Nazwa sekretariatu KSOW | Budżet (PLN)
1. | Sekretariat Regionalny województwa dolnośląskiego | 323000
2. | Sekretariat Regionalny województwa lubuskiego | 228000
3. | Sekretariat Regionalny województwa małopolskiego | 40000
4. | Sekretariat Regionalny województwa podlaskiego | 653067
5. | Sekretariat Regionalny województwa pomorskiego | 953000
6. | Sekretariat Regionalny województwa śląskiego | 780000
7. | Sekretariat Regionalny województwa warmińsko-mazurskiego | 1345000
| RAZEM: | 4322067

## 2. Przeniesienie dobrych
2. Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i know-how
Lp. |  | Dodatkowe informacje | Ramowy harmonogram | [7 empty] | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
1. | Audycje telewizyjne i radiowe o zasięgu regionalnym. | min.8 odcinków rocznie; Tematyka: m.in. formy aktywizacji społeczności wiejskiej przez LGD, przedsiębiorczość i wspólne formy działalności gospodarczej turystyka wiejska, dziedzictwo i krajobraz kulturowy wsi, odnowa wsi, alternatywne źródła energii. | [8 empty] | 173000
2. | Biuletyn Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Dolnośląskim | min 2 rocznie; we współpracy z DODR | [8 empty] | 37000
3. | Wydanie katalogu gospodarstw agroturystycznych | 1 rocznie we współpracy z DODR (w 2013 dodruk) | [8 empty] | 65000
RAZEM: | [10 empty] | 275000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1. | Wydawnictwa na temat dobrych praktyk i innowacyjnych projektów realizowanych na obszarach wiejskich. | Min. 1 rocznie Zebranie materiałów. Wydanie publikacji. | [8 empty] | 74000
2. | Działania mające na celu promocję produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych woj. Lubuskiego. | W zależności od liczby zgłoszeń oraz dostępności środków. Imprezy, konferencje, jarmarki. | [8 empty] | 307500
3. | Szkolenia, seminaria, konferencje na temat dobrych praktyk. | W zależności od dostępności środków. | [8 empty] | 141000
4. | Współorganizacja lub organizacja przedsięwzięć związanych z rozwojem obszarów wiejskich oraz promocją informacji i doświadczeń wśród zainteresowanych podmiotów Sieci. | W zależności od liczby zgłoszeń oraz dostępności środków. Święta powiatowe, gminne, dożynki i inne. | [8 empty] | 705710
5. | Zamieszczanie w mediach treści promujących aktywność i zaangażowanie mieszkańców obszarów wiejskich, w tym najciekawsze przykłady podejmowania ich działalności. | Min. 2 rocznie. Audycje telewizyjne, radiowe, artykuły w prasie. | [8 empty] | 88000
RAZEM: | [10 empty] | 1316210
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
1. | Wspieranie lokalnej tradycji i promocji produktów regionalnych, poprzez m.in. uczestnictwo w targach zagranicznych i krajowych, wystawach, imprezach regionalnych, czy krajowych, w tym stworzenie jednolitej koncepcji promocji (kampania, konkursy, materiały promocyjne) małopolskich produktów regionalnych i jej realizacja podczas ww. wydarzeń. | Udział w imprezach tematycznych, targi, wystawy, kampanie promocyjne, materiały informacyjne i inne Wymiana informacji i doświadczeń w ramach KSOW na poziomie regionalnym lub ogólnopolskim lub międzynarodowym | [8 empty] | 1488750
RAZEM: | [10 empty] | 1488750
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1. | Prezentacja dobrych praktyk w zakresie sołectwa na przykładzie miejscowości Igryły (wieś cygańska). | [9 empty] | 20000
2. | Opracowanie i wydanie publikacji „Przedsiębiorczość rolników województwa podlaskiego – przykłady dobrych praktyk”. | [9 empty] | 26000
3. | Organizacja finału wojewódzkiego "Olimpiady Młodych Producentów Rolnych" oraz udział w finale krajowym. | [9 empty] | 50000
4. | Realizacja działań na rzecz rozwoju aktywności kobiet oraz młodzieży z obszarów wiejskich. | Działanie koordynowane przez SR KSOW. | [8 empty] | 110000
5. | Wsparcie rozwoju zielarstwa w województwie podlaskim. | Działanie koordynowane przez SR KSOW. | [8 empty] | 24800
6. | Wsparcie rozwoju pszczelarstwa w województwie podlaskim | [9 empty] | 15000
7. | Przedsięwzięcie edukacyjne podczas Targów Budownictwa Wiejskiego - Budynki i Budowle Grup Producentów Rolnych. | [9 empty] | 3000
8. | Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo, Krajowa Wystawa Bydła. | [9 empty] | 199050
9. | Szkolenie kwaterodawców agroturystycznych z obszaru Podlaskiego Szlaku Bocianiego dotyczące współpracy sieciowej. | [9 empty] | 20240
10. | Impreza edukacyjna: Piknik w skansenie. | [9 empty] | 6200
11. | Udział oraz przygotowywanie relacji z krajowych i zagranicznych przedsięwzięć targowych i prezentacjach. | [9 empty] | 435000
12. | „Organizacja Targów AgroEkoTurystycznych w Augustowie”. | [9 empty] | 36000
13. | Festyn: Smaki Podlasia (2012-2013). | [9 empty] | 92650
14. | Festyn: Podlaskie ziołami pachnące (2012-2013). | [9 empty] | 119320
15. | Festiwal edukacyjny "Leśne zioła". | [9 empty] | 16500
16. | Forum Rolnicze w Janowie. | [9 empty] | 86230
17. | Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie społecznym (upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa na wsi) w tym organizacja udziału laureatów w targach. | Działanie koordynowane przez SR KSOW. | [8 empty] | 40000
18. | Promocyjny rajd rowerowy Podlaskim Szlakiem Bocianim. | [9 empty] | 20000
19. | Seminarium informacyjnego „Pokonaj warrozę”. | [9 empty] | 3060
20. | Kampania edukacyjno-informacyjna: "A las nam rośnie…" - cykl poradnikowy dotyczący uprawy i pielęgnacji lasu". | [9 empty] | 25100
21. | Impreza edukacyjna: "Kraszanki". | [9 empty] | 6200
22. | Impreza edukacyjna: "Babie lato w skansenie". | [9 empty] | 7600
23. | Impreza edukacyjna: "Gwiazdka w skansenie". | [9 empty] | 5800
24. | Festiwal Młodzieży "Bez Granic" Różanystok. | [9 empty] | 63100
25. | Festyn: "Zielone Świątki w skansenie". | [9 empty] | 100580
26. | Festyn: "Sobótka w skansenie". | [9 empty] | 98060
27. | Festyn: "Dożynki w skansenie". | [9 empty] | 104860
28. | Działania informacyjno-promocyjno-szkoleniowe dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej. | Działanie koordynowane przez SR KSOW. | [8 empty] | 50000
29. | Działania informacyjno-promocyjno-szkoleniowe dotyczące promocji produktu tradycyjnego i lokalnego oraz żywności wysokiej jakości. | Działanie koordynowane przez SR KSOW. | [8 empty] | 50000
RAZEM: | [10 empty] | 1834350
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1. | Promowanie wspólnych form gospodarczych, w tym grup producentów rolnych. Konferencja nt.: „Organizowanie i funkcjonowanie Grup Producentów Rolnych, w ramach działań PROW na lata 2007-2013.". | [9 empty] | 19000
2. | Publikacja „Aktywność kobiet wiejskich”. | [9 empty] | 17000 | bar: 2012 II to 2012 IV
3. | Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w celu stworzenia Listy Zalecanych Odmian Roślin do Uprawy. | [9 empty] | 91000
4. | Publikacja i film dotyczące gęsi pomorskiej. | [9 empty] | 12500 | bar: 2012 II to 2012 IV
5. | Organizacja konferencji naukowej dotyczącej zachowawczych ras zwierząt oraz dawnych odmian drzew owocowych występujących na Pomorzu. | [9 empty] | 5500 | bar: 2012 III
6. | Zrównoważony rozwój naszej przestrzeni – świadome kształtowanie otoczenia. Cz. I Kilkudniowe warsztaty poświęcone gospodarce przestrzennej dla liderów wiejskich w tym sołtysów i rad sołeckich. | [9 empty] | 12000 | bar: 2013 I to 2013 IV
7. | Opracowanie i wydanie publikacji – informatora prezentującego dobre praktyki w zakresie rewitalizacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i dywersyfikacji dochodów i przedsiębiorczości pomorskich gospodarstw rolnych, w tym realizacji pilotaży z zakresu wytwarzania żywności tradycyjnej w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz sprzedaży bezpośredniej. | [9 empty] | 20000 | bar: 2013 I to 2013 IV
RAZEM: | [10 empty] | 177000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. | Wsparcie imprez lokalnych i regionalnych na terenie województwa śląskiego | Dofinansowanie i współorganizacja imprez lokalnych realizowanych przez partnerów KSOW dot. żywności ekologicznej, lokalnej tradycji, rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich, funduszy europejskich, LGD | [8 empty] | 660000
2. | Organizacja szkoleń, warsztatów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | Organizacja szkoleń, warsztatów o tematyce związanej z: agroturystyką, odnawialnymi źródłami energii, rolnictwem, produktami tradycyjnych i regionalnymi, WPR, i inne | [8 empty] | 410000
3. | Akademickie forum rozwoju obszarów wiejskich. | Organizacja spotkań młodzieży wiejskiej | [8 empty] | 60000
4. | Współorganizacja i organizacja targów i innych przedsięwzięć promujących rozwój obszarów wiejskich. | [9 empty] | 180000
RAZEM: | [10 empty] | 1310000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
1. | Organizacja szkoleń, spotkań i konferencji | [9 empty] | 494000
2. | Organizacja i udział w wizytach studyjnych, w tym także koszty związane z przyjęciem zagranicznych delegacji na terenie województwa. | [9 empty] | 670000
RAZEM: | [10 empty] | 1164000
Lp. | Nazwa sekretariatu KSOW | Budżet (PLN)
1. | Sekretariat Regionalny województwa dolnośląskiego | 275000
2. | Sekretariat Regionalny województwa lubuskiego | 1316210
3. | Sekretariat Regionalny województwa małopolskiego | 1488750
4. | Sekretariat Regionalny województwa podlaskiego | 1834350
5. | Sekretariat Regionalny województwa pomorskiego | 177000
6. | Sekretariat Regionalny województwa śląskiego | 1310000
7. | Sekretariat Regionalny województwa warmińsko-mazurskiego | 1164000
| RAZEM: | 7565310

## 3.Przygotowanie programów
3. Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania
Lp. |  | Dodatkowe informacje | Ramowy harmonogram | [7 empty] | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
1. | Szkolenia tematyczne dla dolnośląskich LGD zgodnie ze zgłoszonymi przez nie potrzebami. | ok. 2 rocznie Zakres prac: organizacja szkoleń, zapewnienie ekspertów, moderatorów, wykładowców, ewentualnie opracowanie i wydanie materiałów szkoleniowych. | [8 empty] | 34500
2. | Finansowanie Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD. | W zależności od liczby potrzeb zgłoszonych przez Dolnośląską Sieć Partnerstw LGD oraz dostępności środków. Projekt sieciujący KSOW Zakres finansowania w ramach KSOW, m.in.: • finansowanie spotkań członków Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD. Wskaźnik min. 2 rocznie. • współfinansowanie konferencji wojewódzkiej dotyczącej realizacji osi IV LEADER w przyszłym okresie programowania z uwzględnieniem wielofunduszowych lokalnych strategii rozwoju. Wskaźnik 1 rocznie - (2013). • współfinansowanie spotkań grup tematycznych w zakresie wdrażania LEADER, produktów lokalnych, odnowy wsi, ochrony krajobrazu i dziedzictwa wiejskiego w sytuacji ich utworzenia. Wskaźnik: w miarę zgłaszanych potrzeb. • współfinansowanie wyjazdów krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD celem udziału w wydarzeniach dotyczących LEADER. Wskaźnik: w miarę zgłaszanych potrzeb. • Spartakiada partnerów Krajowej Sieci Obszarów | [8 empty] | 155000
3. | Udział partnerów KSOW w seminariach wyjazdowych organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE. | W zależności od liczby seminariów oferowanych przez ARGE i zainteresowania partnerów KSOW, min. 1. Zakres finansowania: usługa transportowa, koszt uczestnictwa, koszt tłumacza, ewentualnie nocleg i wyżywienie | [8 empty] | 15000
4. | Seminarium dla członków ESRDK i osób zainteresowanych. | min. 1 | [8 empty] | 10000
RAZEM: | [10 empty] | 214500
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1. | Szkolenia tematyczne według potrzeb wskazanych przez LGD. | 1 rocznie. Organizacja szkoleń, zapewnienie ekspertów, moderatorów, wykładowców, opracowanie i wydanie materiałów szkoleniowych. | [8 empty] | 25000
2. | Spotkania wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy LGD. | Na szczeblu krajowym i międzynarodowym w tym wyjazdy studyjne. | [8 empty] | 180000
3. | Publikacje na temat działalności LGD. | 1 | [8 empty] | 10000
RAZEM: | [10 empty] | 215000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
1. | Organizacja szkoleń tematycznych dla LGD, konsultacji oraz spotkań – tematyka tych działań dotyczyć będzie nie tylko zagadnień merytorycznych związanych z wdrażaniem Lokalnych Strategii Rozwoju, lecz także umiejętności członków LGD i pracowników ich biur niezbędnych do budowania lokalnych więzi i kreowania oddolnych inicjatyw. | Szkolenia (nabywanie oraz doskonalenie umiejętności), szkolenia tematyczne, warsztaty, spotkania Szkolenia odpowiadające potrzebom LGD (w tym pracownicy SR KSOW) | [8 empty] | 85000
RAZEM: | [10 empty] | 85000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1. | Forum LGD wraz ze wsparciem merytorycznym. | Działanie koordynowane przez SR KSOW. | [8 empty] | 122400
2. | Audyty Zrównoważonego Rozwoju. | [9 empty] | 10000
3. | Ewaluacja - Metody, narzędzia i praktyczne rozwiązania w obszarze oceny realizacji stanu wdrażania LSR. | [9 empty] | 17800
4. | Spartakiada LGD. | Działanie koordynowane przez SR KSOW | [8 empty] | 20000
RAZEM: | [10 empty] | 170200
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1. | Działania Pomorskiej Sieci Leader oraz pomorskich LGD, w tym wykonanie ekspertyzy, warsztaty, szkolenia, wyjazdy studyjne. | [9 empty] | 400000 | bar: 2012 III to 2013 IV
RAZEM: | [10 empty] | 400000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. | Organizacja szkoleń dla LGD. | Szkolenia dla LGD według opracowanego programu i zapotrzebowania | [8 empty] | 30000
2. | Wsparcie współpracy LGD w ramach nieformalnej Sieci LGD Silesian Leader Network. | Partycypowanie w kosztach związanych z przedsięwzięciami realizowanymi przez Sieć | [8 empty] | 25000
3. | Wyjazd studyjny | Organizacja wyjazdów studyjnych krajowych lub/i zagranicznych | [8 empty] | 240000
4. | Promocja działalności LGD poprzez audycje telewizyjne i broszury. | Opracowanie, skład, druk dwujęzycznej publikacji ukazującej dobre praktyki w ramach podejścia Leader / medialna promocja podejścia Leader | [8 empty] | 160000
RAZEM: | [10 empty] | 455000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
1. | Organizacja i udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, wizytach studyjnych oraz spotkaniach mających na celu wymianę doświadczeń pomiędzy LGD z województwa warmińsko-mazurskiego i innych województw. | [9 empty] | 100000
RAZEM: | [10 empty] | 100000
Lp. | Nazwa sekretariatu KSOW | Budżet (PLN)
1. | Sekretariat Regionalny województwa dolnośląskiego | 214500
2. | Sekretariat Regionalny województwa lubuskiego | 215000
3. | Sekretariat Regionalny województwa małopolskiego | 85000
4. | Sekretariat Regionalny województwa podlaskiego | 170200
5. | Sekretariat Regionalny województwa pomorskiego | 400000
6. | Sekretariat Regionalny województwa śląskiego | 455000
7. | Sekretariat Regionalny województwa warmińsko-mazurskiego | 100000
| RAZEM: | 1639700

## 4. Zarządzanie siecią
4. Zarządzanie siecią
Lp. |  | Dodatkowe informacje | Ramowy harmonogram | [7 empty] | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
1. | Konferencja w ramach członkostwa regionu Dolnego Śląska w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego ESRDK | min. 1 We współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu | [8 empty] | 41000
2. | I oraz II Dolnośląskie Spotkania Klubów 4H | 1 rocznie; We współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu | [8 empty] | 6400
3. | Materiały promujące Krajową Sieć Obszarów Wiejskich | Np. gadżety, banery | [8 empty] | 22000
RAZEM: | [10 empty] | 69400
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1. | Materiały informacyjno – promocyjne na temat SR KSOW. | W zależności od dostępności środków; Gadżety promocyjne (w tym gadżety w postaci produktów regionalnych tj. konfitury, miód itp.) | [8 empty] | 30000
RAZEM: | [10 empty] | 30000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
1. | Finansowanie Małopolskiej Sieci LGD | Organizacja spotkań sieci zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez MSLGD | [8 empty] | 10000
2. | Konferencje, spotkania, seminaria, warsztaty z zakresu rozwoju obszarów wiejskich | Liczba konferencji, seminariów, spotkań stosownie do bieżącego zapotrzebowania; Przeznaczone dla partnerów KSOW | [8 empty] | 127000
3. | Wydawnictwa dotyczące rozwoju obszarów wiejskich (wydawnictwa tematyczne dotyczące zagadnień istotnych dla rozwoju małopolskich wsi), wydawnictwa /albumy/ ulotki promujące działania LGD i obszar ich funkcjonowania, itp. | Opracowanie, wydanie i dystrybucja publikacji | [8 empty] | 141000
4. | Monitoring funkcjonowania KSOW | Zgodnie z zaleceniami SC KSOW | [8 empty] | 0
RAZEM: | [10 empty] | 278000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1. | Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych. | [9 empty] | 42000
2. | Upowszechnianie i promocja działań KSOW w mediach w tym poszerzenie ilości użytkowników stron internetowych realizowanych przez KSOW. | [9 empty] | 40000
RAZEM: | [10 empty] | 82000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1. | Finasowanie stoiska KSOW. | [9 empty] | 1200 | bar: 2012 I to 2012 IV
2. | Informatory /foldery / broszury / publikacje. | [9 empty] | 40000
3. | Materiały promocyjne KSOW. | [9 empty] | 70000
RAZEM: | [10 empty] | 111200
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. | Organizacja warsztatów, spotkań dla partnerów sieci celem ich aktywizacji we wdrażaniu polityki rozwoju obszarów wiejskich. | Organizacja spotkań | [8 empty] | 80000
2. | Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych. | [9 empty] | 70000
RAZEM: | [10 empty] | 150000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
1. | Organizacja i udział pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW w wizytach studyjnych, imprezach, konferencjach i spotkaniach mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania KSOW oraz rozwoju obszarów wiejskich. | [9 empty] | 10000
2. | Publikacja Biuletynu KSOW województwa warmińsko-mazurskiego | [9 empty] | 27000
3. | Materiały promocyjne dotyczące KSOW | [9 empty] | 100000
RAZEM: | [10 empty] | 137000
Lp. | Nazwa sekretariatu KSOW | Budżet (PLN)
1. | Sekretariat Regionalny województwa dolnośląskiego | 69400
2. | Sekretariat Regionalny województwa lubuskiego | 30000
3. | Sekretariat Regionalny województwa małopolskiego | 278000
4. | Sekretariat Regionalny województwa podlaskiego | 82000
5. | Sekretariat Regionalny województwa pomorskiego | 111200
6. | Sekretariat Regionalny województwa śląskiego | 150000
7. | Sekretariat Regionalny województwa warmińsko-mazurskiego | 137000
| RAZEM: | 857600

## 5. Pomoc techniczna
5. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej
Lp. |  | Dodatkowe informacje | Ramowy harmonogram | [7 empty] | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
1. | Składka członkowska w Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE, udział województwa dolnośląskiego w Konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi 2012 wraz z udziałem w uroczystości podsumowującej konkurs | 1 składka rocznie; Konkurs o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi 2012 organizowany w cyklu dwuletnim jest przez Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE | [8 empty] | 87000
2. | Składka członkowska w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego ESRDK, zakup logo ESRDK obligatoryjnego dla członków Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oraz opłata konferencyjna w ramach FORUM ESRDK | 1 składka rocznie, liczba logo uzależniona od liczby dolnośląskich członków ESRDK | [8 empty] | 40000
3. | Krajowe i zagraniczne wizyty studyjne producentów produktu tradycyjnego i regionalnego, świadczących usługi agroturystyczne i rolników, w tym rolników ekologicznych oraz grup producentów rolnych celem wymiany doświadczeń i Informacji | min 1 wizyta rocznie | [8 empty] | 234000
4. | Wizyty studyjne osób zaangażowanych we wdrażanie idei odnowy wsi do regionów będących członkami Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE | 1 | [8 empty] | 77000
5. | Organizacja i udział w regionalnych prezentacjach i wydarzeniach targowo - wystawienniczych w kraju i zagranicą o tematyce szeroko pojętego rolnictwa, obszarów wiejskich, dziedzictwa kulinarnego, przemysłu spożywczego, tradycyjnych produktów regionalnych i lokalnych | min. 10 rocznie ; - Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Piotrowicach; - Prezentacje stołów i tradycji wielkanocnych i bożonarodzeniowych; - Lista Produktów Tradycyjnych; - regionalne i ogólnopolskie festiwale promujące kulturę ludową; - przeglądy tradycji ludowej w formie m.in. festiwali o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, sztuki ludowej; - prezentacja wojewódzka „Dary Jesieni – Dolnośląskie Święto Owoców i Warzyw”; - Dolnośląska wieś zaprasza; - „Ekologiczny Dzień Dziecka – Żyjemy w zgodzie z naturą”; - Targi, m.in. 1. Międzynarodowe Targi Grüne Woche w Berlinie 2012, 2013, 2. Międzynarodowe Targi BioFach w Norymberdze (2012); 3. Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL projekt sieciujący 2012,2013 4. Międzynarodowe Targi Spożywcze Anuga (2013) 5. Targi Smaki Regionów 2012, 2013; 6. Targi Naturalnej Żywności NATURA FOOD 2012, 2013; 7. Targi w Europie Wschodniej, 2013 - inne imprezy wystawiennicze promujące produkty tradycyjne i regionalne. Zakres finansowania: m. in. wynajem powierzchni wystawienniczej, organizacja transportu, organizacja stoisk, zakup artykułów spożywczych, zakup biletów wstępu, zakup nagród i upominków, noclegowej, obsługi artystycznej, promocji wydarzeń, zabezpieczenia medycznego i zaplecza sanitarnego; | [8 empty] | 770000
RAZEM: | [10 empty] | 1208000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1. | Udział Województwa Lubuskiego w wydarzeniach targowo – wystawienniczych o tematyce związanej z systemami jakości żywności i turystyki wiejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich w kraju i zagranicą. | Min. 2 rocznie. Planowany jest udział w najważniejszych targach krajowych i zagranicznych takich jak: Grüne Woche, Agrotravel, Polagra Food, Natura Food i inne. | [8 empty] | 300000
RAZEM: | [10 empty] | 300000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
1. | Wyjazdy w celu wymiany informacji, doświadczeń i know-how z zakresu rozwoju obszarów wiejskich – tematyka wizyt uzależniona zostanie od potrzeb zgłaszanych przez partnerów KSOW. Warunkiem realizacji tematycznego wyjazdu jest zaangażowanie partnerów KSOW z różnych obszarów Małopolski. Istnieje możliwość realizacji wyjazdów tematycznych dla laureatów konkursów wymienionych w pkt. 3.1., dotyczących najlepszych projektów realizowanych na obszarach wiejskich. | Wizyty studyjne krajowe, zagraniczne Uczestnikami mogą być: partnerzy KSOW i pracownicy SR KSOW. Wybór uczestników wyjazdów uzależniony będzie od ich tematyki, szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwość wykorzystania efektów wizyty studyjnej w Małopolsce (np. wykorzystanie dobrych praktyk). | [8 empty] | 321250
RAZEM: | [10 empty] | 321250
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1. | Organizacja współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej. | [9 empty] | 311500
2. | Organizacja krajowych i zagranicznych wyjazdów studyjnych oraz szkoleń sprzyjających wymianie doświadczeń pomiędzy grupami producentów i podnoszeniu ich kompetencji. | [9 empty] | 162504
3. | Wyjazd studyjno – informacyjny dla producentów żywności ekologicznej i kadry doradczej pn. Produkcja -przetwórstwo - promocja żywności ekologicznej. | [9 empty] | 32000
4. | Wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej szkół rolniczych w województwie podlaskim w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz nowych wyzwań Wspólnej Polityki Rolnej. | [9 empty] | 700
5. | Organizacja praktycznych zajęć terenowych prezentujących dobre przykłady w zakresie zrównoważonego rozwoju dla młodzieży uczęszczającej do szkół rolniczych w województwie podlaskim. | [9 empty] | 33755
6. | Organizacja przedsięwzięć prezentujących dobre przykłady w zakresie zrównoważonego rozwoju skierowanych do uczniów i kadry nauczycielskiej szkół kształcących w przedmiotach związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich. | [9 empty] | 70000
7. | Organizacja współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej w zakresie zachowania i ochrony tradycji oraz dziedzictwa i krajobrazu kulturowego wsi oraz wzmacniania efektywności realizacji zadań przez lokalne grupy działania w tym aktywizacji społeczności wiejskiej oraz budowy i realizacji lokalnych strategii rozwoju. | [9 empty] | 256924
RAZEM: | [10 empty] | 867383
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1. | Promocja szeroko rozumianego rolnictwa i działalności mieszkańców obszarów wiejskich podczas imprez o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym produktu tradycyjnego i lokalnego oraz żywności wysokiej jakości. | [9 empty] | 694200
RAZEM: | [10 empty] | 694200
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. | Organizacja krajowych i zagranicznych wyjazdów studyjnych. | [9 empty] | 680000
RAZEM: | [10 empty] | 680000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
| Udział członków regionalnych Sieci, przedstawicieli Samorządu Województwa oraz instytucji branżowych w krajowych i międzynarodowych zjazdach, forach, zgromadzeniach. | [9 empty] | 70000
RAZEM: | [10 empty] | 70000
Lp. | Nazwa sekretariatu KSOW | Budżet (PLN)
1. | Sekretariat Regionalny województwa dolnośląskiego | 1208000
2. | Sekretariat Regionalny województwa lubuskiego | 300000
3. | Sekretariat Regionalny województwa małopolskiego | 321250
4. | Sekretariat Regionalny województwa podlaskiego | 867383
5. | Sekretariat Regionalny województwa pomorskiego | 694200
6. | Sekretariat Regionalny województwa śląskiego | 680000
7. | Sekretariat Regionalny województwa warmińsko-mazurskiego | 70000
| RAZEM: | 4140833

## 6.Wsperanie współpracy
6. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej
Lp. |  | Dodatkowe informacje | Ramowy harmonogram | [7 empty] | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
1. | Współpraca ze szkołami wyższymi i instytutami naukowo badawczymi - poprzez m .in. organizację konferencji nt. ładu przestrzennego na terenach wiejskich, a także organizację olimpiady wiedzy i umiejętności rolniczych | 2 We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Zakres prac: wynajem sal, wydanie materiałów konferencyjnych, usługa noclegowa, usługa cateringowa | [8 empty] | 79000
2. | Wspieranie dziedzictwa kulturowego wsi poprzez współrealizację projektu „muzea domowe” | 1 rocznie; Współpraca z Polsko – Czeskim Towarzystwem Naukowym i Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego | [8 empty] | 35000
RAZEM: | [10 empty] | 114000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1. | Wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne, w celu korzystania z dobrych praktyk związanych z rozwojem obszarów wiejskich, nawiązywanie współpracy z podmiotami krajów UE zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich. | W zależności od liczby zgłoszeń partnerów oraz dostępności środków. Udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach na poziomie krajowym i międzynarodowym | [8 empty] | 132000
RAZEM: | [10 empty] | 132000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
1. | Współpraca regionalna i międzynarodowa z instytucjami zajmującymi się rozwojem obszarów wiejskich – wizyty partnerów zagranicznych w Małopolsce, spotkania partnerów KSOW z całej Małopolski. | Spotkania, fora dyskusyjne, organizacja wizyt partnerów z kraju i zagranicy w województwie, udział w wystawach rolniczych w celu wymiany doświadczeń | [8 empty] | 67000
67000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1. | Lista produktów tradycyjnych i SLOW FOOD razem! (w tym stworzenie bazy danych produktów z województwa podlaskiego oraz publikacja wyników w formie strony internetowej oraz cykl działań informacyjno-promocyjnych adresowanych do mieszkańców województwa podlaskiego, a zwłaszcza dzieci i młodzieży). | Działanie koordynowane przez SR KSOW | [8 empty] | 124000
2. | Stworzenie i utrzymanie grupy tematycznej ds. jakości żywności funkcjonującej przy Marszałku Województwa Podlaskiego (w tym organizacja spotkań oraz zaplecza eksperckiego). Określenie i realizacja działań na rzecz opracowania standardów w agroturystyce, produkcji lokalnej oraz zatwierdzanej oraz tworzenie zaplecza dobrych wzorców na przykładzie obiektów gospodarskich. | Działanie koordynowane przez SR KSOW | [8 empty] | 120000
3. | Obsługa techniczna Grupy Roboczej oraz Partnerów KSOW wraz ze wsparciem eksperckim | [9 empty] | 50000
RAZEM: | [10 empty] | 294000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1. | Wyjazd studyjny do Niemiec. | [9 empty] | 65500 | bar: 2012 II to 2012 III
2. | Wyjazd studyjny doHiszpanii. | [9 empty] | 100000 | bar: 2013 II
3. | „Kaszuby nad Biebrzą dla kobiet wiejskich” - wyjazd studyjny do województwa podlaskiego w celu wymiany doświadczeń. | [9 empty] | 15000 | bar: 2013 I to 2013 IV
RAZEM: | [10 empty] | 180500
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. | Współorganizacja przedsięwzięć w ramach projektów Sieciujących. | [9 empty] | 10000
2. | Organizacja spotkań dla poszczególnych grup tematycznych: ochrona środowiska i ekologia, turystyka (w tym agroturystyka), odnowa wsi, lokalna tradycja, rolnictwo. | Powołanie grup tematycznych i organizacja spotkań tych grup. | [8 empty] | 15000
RAZEM: | [10 empty] | 25000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
1. | Wspieranie i organizacja działań organizacji pozarządowych działających w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. | [9 empty] | 25000
2. | Wspieranie działań partnerów KSOW działających w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. | [9 empty] | 25000
RAZEM: | [10 empty] | 50000
Lp. | Nazwa sekretariatu KSOW | Budżet (PLN)
1. | Sekretariat Regionalny województwa dolnośląskiego | 114000
2. | Sekretariat Regionalny województwa lubuskiego | 132000
3. | Sekretariat Regionalny województwa małopolskiego | 67000
4. | Sekretariat Regionalny województwa podlaskiego | 294000
5. | Sekretariat Regionalny województwa pomorskiego | 180500
6. | Sekretariat Regionalny województwa śląskiego | 25000
7. | Sekretariat Regionalny województwa warmińsko-mazurskiego | 50000
RAZEM:

## 7. Wymiana wiedzy
7. Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
Lp. |  | Dodatkowe informacje | Ramowy harmonogram | [7 empty] | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
1. | Publikacja nt. „Nowy krajobraz wsi dolnośląskiej | 1 | [8 empty] | 41000
2. | Publikacja o tradycji i kulturze Dolnego Śląska . | 2; We współpracy z Muzeum Etnograficznym | [8 empty] | 105000
RAZEM: | [10 empty] | 146000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1. | Krajowe i regionalne spotkania i seminaria dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności rozwoju przedsiębiorczości oraz wspólnych form działalności gospodarczej i rolniczej. | 1 rocznie Badania naukowe, ekspertyzy, opracowania, spotkania, seminaria lub konferencje. | [8 empty] | 92790
RAZEM: | [10 empty] | 92790
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
1. | Analiza bieżącej sytuacji oraz zmian zachodzących na obszarach wiejskich Małopolski, w szczególności pod kątem dalszych potrzeb i kierunków ich rozwoju. Określenie tematyki badań oraz sposobu wykorzystania ich wyników będzie uzależnione od potrzeb w tym zakresie związanych z przygotowywaniem dokumentów i założeń realizacyjnych dot. okresu programowania 2014-2020. | Badania naukowe, ekspertyzy, opracowania. Szczególna uwaga zostanie skierowana na badanie tzw. wartości dodanej wytworzonej w wyniku realizacji inicjatyw oddolnych | [8 empty] | 70000
70000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1. | Organizacja cyklu seminariów nt. Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku i jej skutki dla podlaskiego rolnictwa. | [9 empty] | 6000
RAZEM: | [10 empty] | 6000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1. | Konferencja pn. „Wspólna Polityka Rolna w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej – jej znaczenie dla przyszłości pomorskiej wsi”. | [9 empty] | 10000 | bar: 2013 IV
2. | Seminarium nt. Samorząd lokalny partnerem w kreowaniu Wspólnej Polityki Rolnej. | [9 empty] | 2100 | bar: 2012 III to 2012 IV
3. | Cykl konferencji pod hasłem „Teraźniejszość i przyszłość drobnych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej”. | [9 empty] | 36600 | bar: 2012 III to 2013 IV
RAZEM: | [10 empty] | 48700
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. | Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz wyznaczania kierunków rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa śląskiego, w tym dla celów planowania długookresowego. | Badania naukowe, ekspertyzy, opnie, analizy itp. | [8 empty] | 20000
RAZEM: | [10 empty] | 20000
Lp. |  | Dodatkowe informacje | 2012 I: Ramowy harmonogram | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
1. | Analizy, ekspertyzy dotyczące rozwoju obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim oraz opracowanie programów wojewódzkich w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. | [9 empty] | 115000
2. | Publikacja i dystrybucja materiałów wydawniczych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, inicjatyw lokalnych społeczności, rozwoju biogazowni oraz Wspólnej Polityki Rolnej. | [9 empty] | 19000
RAZEM: | [10 empty] | 134000
Lp. | Nazwa sekretariatu KSOW | Budżet (PLN)
1. | Sekretariat Regionalny województwa dolnośląskiego | 146000
2. | Sekretariat Regionalny województwa lubuskiego | 92790
3. | Sekretariat Regionalny województwa małopolskiego | 70000
4. | Sekretariat Regionalny województwa podlaskiego | 6000
5. | Sekretariat Regionalny województwa pomorskiego | 48700
6. | Sekretariat Regionalny województwa śląskiego | 20000
7. | Sekretariat Regionalny województwa warmińsko-mazurskiego | 134000
| RAZEM: | 517490

## Budżet Planu
Lp. | Nazwa sekretariatu KSOW | Budżet (PLN)
1. | Sekretariat Regionalny województwa dolnośląskiego | 2349900
2. | Sekretariat Regionalny województwa lubuskiego | 2314000
3. | Sekretariat Regionalny województwa małopolskiego | 2350000
4. | Sekretariat Regionalny województwa podlaskiego | 3907000
5. | Sekretariat Regionalny województwa pomorskiego | 2564600
6. | Sekretariat Regionalny województwa śląskiego | 3420000
7. | Sekretariat Regionalny województwa warmińsko-mazurskiego | 3000000
| RAZEM: | 19905500