## dolnoślaskie
Dwuletni plan operacyjny KSOW na lata 2016-2017 dla województwa dolnośląskiego (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny)
L.p. | Priorytet PROW | Cel KSOW | Działanie KSOW | Nazwa/tytuł operacji | Cel, przedmiot i temat operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  | Grupa docelowa | Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Budżet brutto operacji (w zł) |  | Koszt kwalifikowalny operacji (w zł) |  | Wnioskodawca | Siedziba wnioskodawcy
[7 empty] | Wskaźnik | Jednostka |  | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s
1 | I, II, V | 1, 2, 3, 4, 5 | 6 | Konferencja naukowa pt. "Procesy koncentracji ziemi i kapitału a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku" | transfer wiedzy o najnowszych trendach dotyczących procesów koncentracji ziemi i kapitału w rolnictwie oraz w jego otoczeniu w kontekście zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich. Transfer ten może przyczynić się do poprawy konkurencyjności i rentowności w sektorze rolno-spożywczym i leśnym, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju | organizacja konferencji | liczba konferencji, spotkań, seminariów | 1 | Środowisko akademickie, samorządowcy, lokalni liderzy Odnowy Dolnośląskiej Wsi, LGD, przedsiębiorcy, rolnicy i leśnicy, członkowie klastrów. | III-IV | - | 17618.7 |  | 17618.7 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
2 | II, VI | 4 | 10 | Targi Naturalnej Żywności Natura Food w Łodzi | promocja regionalnej, tradycyjnej żywności, produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki, możliwość zaprezentowania oferty eksportowej, nawiązanie kontaktów gospodarczych i handlowych. Udział w targach to jednocześnie platforma wymiany doświadczeń organizacji i stowarzyszeń zaangażowanych w pracę na rzecz rozwoju obszarów wiejskich regionów i krajów wspólnoty. | wynajęcie powierzchni wystawienniczej z zabudową na potrzeby wystawców, | liczba targów, wystaw, jarmarków, festynów, dożynek | 1 | osoby zainteresowane żywnością regionalną, ekologiczną, rękodziełem | III-IV | - | 28062.43 |  | 28062.43 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
[7 empty] | liczba wystawców | 8
3 | II, VI | 4 | 10 | Targi Smaki Regionów w Poznaniu | promocja regionalnej żywności, produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki, możliwość zaprezentowania oferty eksportowej, nawiązanie kontaktów gospodarczych i handlowych. Udział w targach to jednocześnie platforma wymiany doświadczeń organizacji i stowarzyszeń zaangażowanych w pracę na rzecz rozwoju obszarów wiejskich regionów i krajów wspólnoty. | wynajęcie powierzchni wystawienniczej z zabudową na potrzeby wystawców | liczba targów, wystaw, jarmarków, festynów, dożynek | 1 | osoby zainteresowane żywnością regionalną, ekologiczną, rękodziełem | III-IV | - | 39093.42 |  | 39093.42 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
[7 empty] | liczba wystawców | 8
4 | II, VI | 4 | 10 | Targi Grüne Woche 2016 w Berlinie | promocja regionalnej żywności, produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki, możliwość zaprezentowania oferty eksportowej, nawiązanie kontaktów gospodarczych i handlowych. Udział w targach to jednocześnie platforma wymiany doświadczeń organizacji i stowarzyszeń zaangażowanych w pracę na rzecz rozwoju obszarów wiejskich regionów i krajów wspólnoty. | wynajęcie powierzchni wystawienniczej z zabudową na potrzeby wystawców, | liczba targów, wystaw, jarmarków, festynów, dożynek | 1 | osoby zainteresowane żywnością regionalną, ekologiczną, rękodziełem | I-II | - | 80145.17 |  | 80145.17 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
[7 empty] | liczba wystawców | 6
5 | II, VI | 4 | 10 | Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel w Kielcach | promocja regionalnej żywności, produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki, możliwość zaprezentowania oferty eksportowej, nawiązanie kontaktów gospodarczych i handlowych. Udział w targach to jednocześnie platforma wymiany doświadczeń organizacji i stowarzyszeń zaangażowanych w pracę na rzecz rozwoju obszarów wiejskich regionów i krajów wspólnoty. | wynajęcie powierzchni wystawienniczej z zabudową na potrzeby wystawców, | liczba targów, wystaw, jarmarków, festynów, dożynek | 1 | osoby zainteresowane żywnością regionalną, ekologiczną, rękodziełem, agroturystyką | I-II | - | 38480.28 |  | 38480.28 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
[7 empty] | liczba wystawców | 10
6 | I | 1 | 6 | Składka członkowska w Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE | członkostwo Województwa Dolnośląskiego w Stowarzyszeniu ARGE | opłacenie składki członkowskiej | liczba składek w organizacjach międzynarodowych | 1 | podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich w Unii Europejskiej | I-II | - | 22744 |  | 22744 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
7 | I | 1 | 6 | Składka członkowska w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego | członkostwo Województwa Dolnośląskiego w ESRDK | opłacenie składki członkowskiej | liczba składek w organizacjach międzynarodowych | 1 | podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich w Unii Europejskiej | I-II | - | 9594 |  | 9594 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
8 | VI | 5 | 13 | Konkurs "Piękna wieś dolnośląska" | wyłonienie oraz wypromowanie najlepszych, najbardziej innowacyjnych i wzorcowych przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich. Opierając się na założeniu, że na wsi najlepiej działa zdrowa rywalizacja oparta na dobrym przykładzie, konkurs sprawia, że wsie mobilizując się realizują przedsięwzięcia, które w innej sytuacji by nie powstały lub ich zakres byłby znacznie mniejszy | wynajęcie hali namiotowej, nagrody finansowe dla laureatów | liczba konkursów | 1 | przedstawiciele grup odnowy wsi, liderzy wiejscy, przedstawiciele samorządów gminnych | III-IV | - | 70000 |  | 70000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
[7 empty] | liczba nagród finansowych dla laureatów konkursu | 20
[7 empty] | liczba uczestników konkursów | 600
9 | I, II, V | 4, 5 | 6 | Organizacja konferencji i warsztatów pod nazwą: "Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i jakości wina w Polsce" Winnica-Technologia-Enologia-Zdrowie | ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, na linii producent – uczelnia – doświadczeni eksperci. | organizacja konferencji i warsztatów | liczba konferencji, spotkań, seminariów | 1 | producenci wina, właściciele winnic, naukowcy zajmujący się tematyką konferencji | III-IV | - | 15609 |  | 15609 |  | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | Ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
[7 empty] | liczba uczestników konferencji, spotkań, seminariów | 80
[7 empty] | liczba wydanych broszur, artykułów, publikacji itp. | 200
[7 empty] | liczba wystawców | 5
10 | I, III, V | 1, 4, 5 | 6 | Realizacja audycji telewizyjnej pt. "Zrób to ze smakiem" | promocja rodzinnej i lokalnej produkcji rolnej, przetwórstwa, rękodzieła i drobnej wytwórczości; wymiana wiedzy i rozpowszechnianie rezultatów działań. Kreowanie pomysłów na działalność rolniczą i wokół rolnictwa, aktywizacja mieszkańców na rzecz podejmowania inicjatyw służących rozwojowi wsi; Rozpowszechnienie informacji o systemie bezpośredniej sprzedaży produktów rolnych od wytwórców; Powrót do rolnictwa ekologicznego oraz tradycyjnego sposobu wytwarzania żywności. Promocja produktów regionalnych i kultury regionalnej; Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej, tworzenie łańcucha lokalnej wymiany żywnościowej. Ekologiczny system uprawy i hodowli zwierząt. Wzmocnienie potencjału turystycznego województwa dolnośląskiego. | produkcja i emisja audycji telewizyjnej | liczba odcinków audycji telewizyjnej | 10 | mieszkańcy obszarów wiejskich, osoby zainteresowane przedsiębiorczością na wsi, produktami regionalnymi, tradycyjnymi, ekologicznymi | I-IV | - | 73800 |  | 73800 |  | TVP S.A. o. we Wrocławiu | Ul. Karkonoska 8, 53-015 Wrocław
11 | III, VI | 1, 5 | 13 | Prezentacje wojewódzkie "Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek" | zaktywizowanie mieszkańców obszarów wiejskich do współpracy i budowania partnerskich relacji. | organizacja prezentacji | liczba targów, wystaw, jarmarków, festynów, dożynek | 1 | członkinie Kół Gospodyń Wiejskich | I-II | - | 15608.2 |  | 15608.2 |  | Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu | Ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław
[7 empty] | liczba wystawców | 26
[7 empty] | liczba upominków/nagród dla uczestników | 32
12 | VI | 1, 5 | 13 | Prezentacje wojewódzkie "Tradycyjnych Stołów Wigilijnych - Dolny Śląsk 2016" | zaktywizowanie mieszkańców obszarów wiejskich do współpracy i budowania partnerskich relacji. | organizacja prezentacji | liczba targów, wystaw, jarmarków, festynów, dożynek | 1 | członkinie Kół Gospodyń Wiejskich | III-IV | - | 14385.2 |  | 14385.2 |  | Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu | Ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław
[7 empty] | liczba wystawców | 26
[7 empty] | liczba upominków/nagród dla uczestników | 26
13 | III | 5 | 10 | DARY JESIENI - Dolnośląskie Święto Owoców i Warzyw | promocja dolnośląskiego rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw sadowniczych i warzywniczych oraz lokalnych przetwórców z branży owocowo- warzywnej, propagowanie zdrowego stylu życia w oparciu o produkty lokalne oraz wspieranie rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości dostarczanej w ramach krótkich łańcuchów sprzedaży; dostarczenie konsumentom wiedzy o wartości i znaczeniu diety bogatej w owoce i warzywa oraz o korzyściach wynikających z zaopatrywania się w żywność od lokalnych dostawców, niskoprzetworzoną wolną od sztucznych dodatków i konserwantów | organizacja prezentacji plenerowej | liczba targów, wystaw, jarmarków, festynów, dożynek | 1 | producenci i przetwórcy warzyw, owoców, materiału szkółkarskiego, mieszkańcy woj. dolnośląskiego | III-IV | - | 12400 |  | 12400 |  | Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu | Ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław
[7 empty] | liczba wystawców | 45
[7 empty] | liczba wydanych broszur, artykułów, publikacji | 3205
14 | VI | 3, 5 | 10 | Organizacja obchodów 150-lecia KGW w regionach obejmujących 4 oddziały ZRKiOR na Dolnym Śląsku | promocja polskiej wsi wśród mieszkańców aglomeracji miejskich w regionach obejmujących 4 oddziały Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych na Dolnym Śląsku - Wrocław, Legnica, Świdnica, Jelenia Góra | organizacja prezentacji w 4 regionach | liczba targów, wystaw, jarmarków, festynów, dożynek | 4 | członkinie Kół Gospodyń Wiejskich | I-IV | - | 79642.5 |  | 79642.5 |  | Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu | Ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław
[7 empty] | liczba wystawców | 20
[7 empty] | liczba wydanych broszur, artykułów, publikacji | 806
15 | I | 4 | 6 | Święto Wina i Sera. Spotkanie Regionów 2016, Wrocław - Pawłowice | promocja regionalnych wyrobów serowarskich oraz winiarskich, a także edukacja społeczna – wskazanie wpływu produktów regionalnych i tradycyjnych na szeroko rozumiane aspekty zdrowotne oraz ich znaczenie ekonomiczne dla regionu | organizacja prezentacji | liczba targów, wystaw, jarmarków, festynów, dożynek | 1 | producenci serów/wina, mieszkańcy Wrocławia | III-IV | - | 37375.76 |  | 37375.76 |  | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | Ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
[7 empty] | liczba wystawców | 27
[7 empty] | liczba wydanych broszur, artykułów, publikacji | 500
[7 empty] | liczba działań promocyjnych w mediach (obsługa radiowa w drugim dniu wydarzenia) | 1
[7 empty] | liczba szkoleń, warsztatów | 1
[7 empty] | liczba uczestników szkoleń, warsztatów | 50
16 | III | 4, 5 | 13 | Święto Mleka w Kamiennej Górze | promowanie regionalnych produktów, głównie mlecznych na terenie powiatu kamiennogórskiego, promocja dolnośląskiego rolnictwa, propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywizacja mieszkańców wsi do działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego w przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych | organizacja prezentacji plenerowej | liczba targów, wystaw, jarmarków, festynów, dożynek | 1 | producenci rolni, firmy branżowe, mieszkańcy powiatu kamiennogórskiego | III-IV | - | 22999.79 |  | 22999.79 |  | Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu | Ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław
[7 empty] | liczba wystawców | 45
[7 empty] | liczba wydanych broszur, artykułów, publikacji | 406
17 | I | 3, 4 | 12 | Organizacja 40 edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu | promowanie wśród młodzieży województwa dolnośląskiego i opolskiego zainteresowań z obszaru rolnictwa oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z tego zakresu | organizacja olimpiady | liczba konferencji, spotkań, seminariów | 1 | uczniowie klas przedmaturalnych i maturalnych ponadgimnazjalnych szkół rolniczych z terenu woj. dolnośląskiego i opolskiego | I-II | - | 17842.5 |  | 17842.5 |  | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | Ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
[7 empty] | Liczba uczestników konferencji, spotkań, seminariów | 200
[7 empty] | liczba nagród dla laureatów | 30
18 | I, VI | 1, 5 | 6 | Działalność międzynarodowej sieci "muzeów domowych" (ze szczególnym uwzględnieniem segmentu dolnośląskiego) jako czynnika kulturalnego i społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich. | rejestracja, dokumentacja naukowe opracowywanie i popularyzacja prywatnych zbiorów pamiątek i zabytków jako specyficznej formy dziedzictwa kulturowego wsi Dolnego Śląska, pogranicza polsko-czeskiego i zagranicznych regionów partnerskich oraz wykorzystanie tych działań dla rozwoju kulturalnego i gospodarczo-społecznego obszarów wiejskich. | organizacja konferencji/warsztatów | liczba konferencji, spotkań, seminariów | 1 | organizatorzy muzeów domowych z Polski, Ukrainy, Czech, Litwy, eksperci-konsultanci zajmujący się tematyką muzeów domowych | III-IV | - | 24091.9 |  | 24091.9 |  | Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe | Rynek 58, 50-116 Wrocław
[7 empty] | liczba uczestników konferencji, spotkań, seminariów | 50
[7 empty] | liczba wydanych broszur, artykułów, publikacji | 1000
[7 empty] | liczba szkoleń, warsztatów | 1
[7 empty] | liczba uczestników szkoleń, warsztatów | 15
19 | VI | 1, 5 | 4 | Animatorzy Lokalni Dolnego Śląska | zwiększenie wiedzy i umiejętności w obszarze animacji lokalnej i aktywizacji mieszkańców oraz wymiana doświadczeń LGD w zakresie dobrych praktyk dotyczących zarządzania i wdrażania LSR wśród 70 osób z terenu Dolnego Śląska | organizacja warsztatów/konferencji | liczba konferencji, spotkań, seminariów | 1 | przedstawiciele dolnośląskich LGD | III-IV | - | 45300 |  | 45300 |  | Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego "Moja Przestrzeń" | ul. Nowowiejska 38/24, 50-315 Wrocław
[7 empty] | liczba uczestników konferencji, spotkań, seminariów | 50
[7 empty] | liczba szkoleń, warsztatów | 3
[7 empty] | liczba uczestników szkoleń, warsztatów | 20
20 | III, VI | 5 | 13 | Festyn „Dolnośląska wieś zaprasza 2016” | wzmacnianie potencjału turystycznego obszarów wiejskich Dolnego Śląska, promocja produktów regionalnych, tradycyjnych oraz rękodzieła. | organizacja prezentacji plenerowej | liczba targów, wystaw, jarmarków, festynów, dożynek | 1 | mieszkańcy aglomeracji wrocławskiej | I-II | - | 13000 |  | 13000 |  | Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu | Ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław
[7 empty] | liczba wystawców | 60
[7 empty] | liczba wydanych broszur, artykułów, publikacji | 7
21 | III, VI | 1, 5 | 13 | Konkurs wojewódzki "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" | promocja produktów regionalnych i tradycyjnych z Dolnego Śląska oraz zaktywizowanie mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania działań na rzecz rozwoju rynków produktów regionalnych i tradycyjnych. | organizacja podsumowania konkursu | liczba konkursów | 1 | producenci produktów regionalnych, tradycyjnych, przetwórcy, rolnicy, właściciele gosp. agroturystycznych, LGD, KGW | I-IV | - | 14955.9 |  | 14955.9 |  | Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu | Ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław
[7 empty] | liczba nagród dla laureatów i wyróżnionych | 22
[7 empty] | liczba wystawców | 45
22 | II, III | 4 | 10 | XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Piotrowicach | inicjowanie i promowanie osiągnięć w hodowli zwierząt oraz prezentowanie najnowszych technologii. | organizacja wystawy | liczba targów, wystaw, jarmarków, festynów, dożynek | 1 | hodowcy bydła, trzody chlewnej, koni, owiec, kóz , królików, mieszkańcy Dolnego Śląska, przedstawiciele instytucji działających na rzecz hodowców | I-IV | - | 19999.8 |  | 19999.8 |  | Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu | Ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław
[7 empty] | liczba upominków dla laureatów | 90
23 | III | 4, 5 | 10 | Dolnośląski Dzień Pszczelarza | promocja dolnośląskiej wsi - w szczególności produkcji dolnośląskich miodów regionalnych i lokalnych, produktów pszczelich – jak również wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. | organizacja prezentacji plenerowej | liczba targów, wystaw, jarmarków, festynów, dożynek | 1 | pszczelarze zrzeszeni w 4 dolnośląskich związkach pszczelarzy | III-IV | - | 15990 |  | 15990 |  | Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu | Ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław
[7 empty] | liczba wystawców | 45
[7 empty] | liczba wydanych broszur, artykułów, publikacji | 3205