## 1.Identyfikacja i analiza
Działania szczegółowe zaplanowane do realizacji w ramach Planu działania KSOW na lata 2012-2013
1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat
Lp. |  | Dodatkowe informacje | Ramowy harmonogram | [7 empty] | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT CENTRALNY KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH
1. | Organizacja konkursów w celu wyłonienia najlepszych zrealizowanych inicjatyw, działań i projektów na obszarach wiejskich. | [9 empty] | 700000
2. | Organizacja krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań poświęconych identyfikacji i analizie możliwych do przeniesienia dobrycg praktyk w zakresie rozwojui obszarów wiejskich | [9 empty] | 1295000
3. | Szkolenia, warszataty i badania na temat dobrych praktyk, projektów innowacyjnych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | [9 empty] | 1365000
RAZEM: | [10 empty] | 3360000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
1. | Konkursy | Min. 7 konkursów rocznie, w tym: 1. Wojewódzki konkurs „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne” 2012, 2013 2. Wojewódzki etap ogólnopolskiego konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe” 2012, 2013. 3. Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” 2012, 2013 4. Konkurs na najlepszy projekt infrastrukturalny na obszarach wiejskich sfinansowany ze środków UE „Przyjazna wieś” 2012, 2013. 5. Konkurs „Piękna wieś dolnośląska” 2012, 2013. 6. „Najciekawsza kronika Koła Gospodyń Wiejskich” 2012, 2013 7. Etap wojewódzki ogólnopolskiego konkursu „AgroLiga” 2012, 2013 8. Najciekawsza działalność pozarolnicza na wsi 2012, 2013 9. Konkurs na najciekawszą stronę internetową LGD 2012, 2013. | [8 empty] | 442000
2. | Udział w opracowaniu koncepcji sieci agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych | 1; Projekt realizowany przez CDR O/Kraków na zlecenie SC KSOW- propozycja projektu sieciującego. | [8 empty] | 30000
RAZEM: | [10 empty] | 472000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
1. | "Przyjazna Wieś" - etap regionalny ogólnopolskiego konkursu na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych. | 1. organizacja i przeprowadzenie konkursu 2. popularyzacja konkursu i promocja zwycięzców | [8 empty] | 28000
2. | Przedsięwzięcia promujące rolnictwo ekologiczne oraz wymiana wiedzy w tym zakresie | 1. organizacja i przeprowadzenie konkursu 2. sporządzenie materiału informacyjnego 3. aktualizacja bazy danych gospodarstw ekologicznych | [8 empty] | 60000
3. | Organizacja prezentacji regionu i udział w krajowych i zagranicznych targach, wystawach i innych imprezach związanych z sektorem rolno-spożywczym | 1. organizacja przedsięwzięć, 2. przygotowanie i wydanie materiałów okolicznościowych. | [8 empty] | 340000
4. | Organizacja przedsięwzięć promujących kujawsko-pomorską agroturystykę | 1. organizacja przedsięwzięć, 2. wydanie materiałów informacyjnych, 3. aktualizacja bazy danych gospodarstw agroturystycznych | [8 empty] | 300000
5. | Organizacja regionalnych konkursów, pokazów i wystaw wyróżniających się firm i innych uczestników rynku rolno-spożywczego | 1. organizacja imprez, 2. wydanie okolicznościowych materiałów. | [8 empty] | 160000
6. | Organizacja regionalnych imprez promujących produkty regionalne, tradycyjne i ekologiczne oraz lokalne zwyczaje z tym związane | 1. organizacja imprez, 2. wydanie okolicznościowych materiałów, 3. aktualizacja bazy danych produktów tradycyjnych. | [8 empty] | 285000
7. | Konkurs na najlepszy projekt zrealizowany w ramach lokalnej strategii rozwoju | 1. organizacja konkursu, 2. popularyzacja najlepszych projektów. | [8 empty] | 30000
RAZEM: | [10 empty] | 1203000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
1. | Konkursy:
| Konkurs „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych | S.C. KSOW I – etap regionalny, II – etap centralny | [8 empty] | 50000
| Ogólnopolski konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne | S.C. KSOW I – etap regionalny, II – etap centralny | [8 empty] | 10000
2. | Targi
| Udział w krajowych i zagranicznych targach o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich, agroturystyką, listą produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych | Targi krajowe i zagraniczne | [8 empty] | 470000
RAZEM: | [10 empty] | 530000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1. | Konkursy i podsumowania przeprowadzonych konkursów | Min 5 konkursów 1. Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, 2. Konkurs „Przyjazna wieś” na najlepsze projekty infrastrukturalne zrealizowane w ramach wsparcia ze środków unijnych na obszarach wiejskich, 3. Konkursy o tematyce turystyki wiejskiej i agroturystyki, ekologii 4. inne Zakres prac: ewentualne wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie konkursu, powołanie komisji konkursowej, wyłonienie laureatów, wręczenie nagród , wydanie publikacji podsumowujących zrealizowane konkursy (etapy regionalne konkursów)- po rozstrzygnięciu konkursów, etapów regionalnych konkursów (również publikacja na stronie internetowej). | [8 empty] | 170000
RAZEM: | [10 empty] | 170000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
1. | Wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza” | W tym także organizacja konferencji podsumowującej konkurs oraz kompanii bilbordowej | [8 empty] | 100000
2. | Organizacja konkursów, olimpiad, spartakiad | [9 empty] | 310000
3. | Organizacja i udział w konferencjach, i szkoleniach na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych na realizację projektów, dobrych praktyk oraz wszelkich działań przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich | Tematyka: 1.odnawialne źródła energii 2. rolnictwo ekologiczne 3. rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej z uwzględnieniem lokalnej tradycji 4.pozyskiwanie innych niż z EFFROW źródeł finansowania projektów 5. rozwój sektora rolno-spożywczego 6. tworzenie grup producentów rolnych | [8 empty] | 450000
4. | Europejskie Forum Młodych Rolników | [9 empty] | 400000
RAZEM: | [10 empty] | 1260000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
1. | Konkursy horyzontalne (dotyczące całej Małopolski) m.in.: • „Przyjazna wieś” • Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne • Na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne • Na najlepszy projekt z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” • Na najlepszy projekt z zakresu ochrony środowiska realizowany na obszarach wiejskich | Podjęcie uchwały przez ZWM (zatwierdzenie regulaminów), zlecenie przeprowadzenia konkursu partnerowi KSOW lub realizacja zasobami własnymi SR KSOW | [8 empty] | 35000
RAZEM: | [10 empty] | 35000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
1. | Konferencje m.in.: - Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich | Organizacja imprez na temat działań z zakresu kształtowania polityki wspierania rozwoju terenów wiejskich, perspektyw podejścia Leader w Polsce i Europie, przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, wpływu środków UE na rozwój obszarów wiejskich oraz promujących wszelkie programy i inicjatywy służące rozwojowi obszarów wiejskich | [8 empty] | 200000
2. | Konkursy m.in.: - ekologiczny - „Przyjazna Wieś” | Realizacja konkursów (co najmniej dwóch rocznie) mających na celu ukazanie najlepszych praktyk, projektów realizowanych na terenie obszarów wiejskich, promocję dziedzictwa kulinarnego, rolnictwa ekologicznego oraz działań aktywizujących | [8 empty] | 200000
RAZEM: | [10 empty] | 400000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
1. | Organizacja konkursów w celu wyłonienia najlep-szych zrealizowanych inicjatyw, działań i projektów | organizacja min. 5 konkursów, w tym konferencje podsumowujące konkurs i publikacje pokonkursowe | [8 empty] | 210000
2. | Wymiana wiedzy i doświadczeń o dobrych prakty-kach w zakresie odnowy wsi i inicjatyw społecz-nych | organizacja min. 2 konferencji, wyjazd studyjny, publikacja | [8 empty] | 228000
3. | Wymiana wiedzy i doświadczeń o dobrych prakty-kach w zakresie PROW 2007-2013 | organizacja min. 1 konferencji | [8 empty] | 59000
4. | Przyszłość WPR po 2013 roku | organizacja min. 1 konferencji | [8 empty] | 7000
RAZEM: | [10 empty] | 504000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1. | Organizacja konkursów w celu wyłonienia najlepszych zrealizowanych inicjatyw, działań i projektów zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich. | W działanie wpisuje się m.in. projekt sieciujący „Konkurs na najlepszy projekt infrastrukturalny na obszarach wiejskich sfinansowany ze środków UE Przyjazna wieś 2012” | [8 empty] | 270000
2. | Konferencja Leader | W ramach działania planuje się realizację projektu sieciującego „Konferencja dotycząca przyszłości podejścia Leader w Polsce i Europie” | [8 empty] | 22000
3. | Działania służące promocji regionalnego dziedzictwa kulinarnego | [9 empty] | 51000
RAZEM: | [10 empty] | 343000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1. | Konkurs Podlaska Agroliga | [9 empty] | 30000
2. | Publikacja „Analiza zmiennych kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych zrzeszonych w grupy producentów rolnych" | [9 empty] | 6818
3. | Identyfikacja dobrych praktyk w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulinarnego na przykładzie inicjatyw realizowanych na terenie gminy Szudziałowo | [9 empty] | 25000
4. | „Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa podlaskiego” | [9 empty] | 44000
5. | Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne z towarzyszącymi działaniami edukacyjnymi | [9 empty] | 71000
6. | Konkurs "Piękna i estetyczna Podlaska Wieś” | [9 empty] | 60000
7. | Konkurs na produkty zdatne do rejestracji w UE oraz na Liście Produktów Tradycyjnych | [9 empty] | 60000
8. | Niebieska Gwiazda Bezpiecznego Gospodarstwa Agroturystycznego (kampania inf.eduk.) | [9 empty] | 56200
9. | "Podlaskie Forum Agroturystyczne" wraz z zapleczem eksperckim | działanie koordynowane przez SR KSOW | [8 empty] | 75000
10. | Wojewódzki Konkurs Orki Pługami Tradycyjnymi | [9 empty] | 56000
11. | Konkurs „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych | [9 empty] | 60000
12. | Warsztaty służące wypracowaniu modelu siedziby dla owadów pszczołowatych (w tym dziko żyjących) zgodnej ze stylem charakterystycznym dla województwa podlaskiego | [9 empty] | 70000
13. | Seminarium "Zagospodarowanie lasów prywatnych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze stow. pryw. właścicieli" | [9 empty] | 6856
14. | Realizacja filmu szkoleniowego dot. produkcji i użytkowania biopaliw. | [9 empty] | 20000
15. | Cykl spotkań rodzinno-edukacyjnych: "Niedziela w skansenie" | [9 empty] | 8040
RAZEM: | [10 empty] | 648914
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1. | Kapitał społeczny na wsi pomorskiej. Badania naukowe w oparciu o studia przypadków. | [9 empty] | 55000
2. | Seminarium nt.: Rola samorządu gminnego w promocji przedsiębiorczości. Metody aktywizacji społeczności lokalnej w obszarze przedsiębiorczości. | [9 empty] | 3000
3. | Konferencja ,,Turystyka wiejska i produkty tradycyjne narzędziem rozwoju Żuław i Powiśla” | [9 empty] | 5000
4. | Warsztaty wyjazdowe: ,,Śladami produktów turystycznych terenów wiejskich” | [9 empty] | 20000
5. | Seminarium nt.: Zadania samorządu gminnego w aktywizowaniu turystyki na obszarach wiejskich. | [9 empty] | 3000
6. | Szlakiem dobrego smaku. Przewodnik kulinarno-turystyczny | [9 empty] | 60000
7. | Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” podczas Pomorskiego Święta Produktu Tradycyjnego | [9 empty] | 100000
8. | Konkurs „Piękna Wieś” | [9 empty] | 40000
9. | Olimpiada Młodych Producentów Rolnych | [9 empty] | 20000
10. | Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne – etap wojewódzki | [9 empty] | 65000
11. | Konkurs "Przyjazna Wieś" | [9 empty] | 60000
12. | Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu | [9 empty] | 50000
13. | Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu | [9 empty] | 40000
14. | Jesienne Targi Ogrodniczo-Nasienne w Starym Polu | [9 empty] | 20000
15. | Kaszubska Jesień Rolnicza w Lubaniu | [9 empty] | 40000
16. | Happening – „Z czym to się je”. Prezentacja, realizacja filmu dokumentalnego, konferencja naukowa | [9 empty] | 30000
17. | Czarne wesele | [9 empty] | 80000
18. | Jesień się pyta, co lato zrobiło. Pożegnanie lata w skansenie. | [9 empty] | 40000
19. | Konferencja Ochrona środowiska w gospodarstwach rolnych z uwzględnieniem realizacji programów rolnośrodowiskowych | [9 empty] | 10000
20. | Seminarium nt. Idea zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej - dobre praktyki. | [9 empty] | 3000
21. | Cykl wydarzeń: Rok 2013 Rokiem Jezior Pomorza - Czyste jeziora Pomorza szansa dla rozwoju obszarów wiejskich | [9 empty] | 50000
22. | Cykl wydarzeń: Rok 2012 Rokiem Krajobrazów Pomorza | [9 empty] | 100000
RAZEM: | [10 empty] | 894000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. | Aktualizacja bazy danych partnerów działających na obszarach wiejskich. | Identyfikacja potencjalnych partnerów KSOW | [8 empty] | 0
2. | Organizacja i współorganizacja konkursów mających na celu identyfikację najlepszych praktyk oraz promocję rolnictwa i obszarów wiejskich. | Organizacja konkursów przez SR KSOW oraz wsparcie konkursów realizowanych przez partnerów KSOW (m.in. zakup nagród, kampanie informacyjne, koszty organizacyjne, działania promujące i podsumowujące konkursy, itp.) | [8 empty] | 140000
3. | Organizacja szeregu konferencji poświęconych wymianie doświadczeń oraz ukazaniu dobrych praktyk w zakresie związanym z rozwojem obszarów wiejskich. | [9 empty] | 200000
4. | Promowanie najlepszych praktyk oraz przekazywanie wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich poprzez różne kanały komunikacyjne. | Opracowanie i wydanie broszur/folderów/ informatorów / publikacji/ produkcja; emisja programów telewizyjnych i radiowych, strona internetowa, telefonia komórkowa, itp. | [8 empty] | 300000
5. | Promowanie lokalnej tradycji i produktu regionalnego oraz wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej w tym agroturystyki | Współorganizacja działań informacyjnych i promocyjnych w tym m.in. targi, wystawy, kiermasze, itp. | [8 empty] | 200000
RAZEM: | [10 empty] | 840000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
1. | Konkursy:
| na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych | I etap regionalny, II etap centralny – Sekret. Centralny KSOW | [8 empty] | 80000
| na najlepsze gospodarstwo ekologiczne | I etap regionalny, II etap centralny – Sekret. Centralny KSOW | [8 empty] | 80000
| pozostałe konkursy, m.in.: „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, „Piękna i bezpieczna zagroda” | [9 empty] | 100000
2. | Spotkania grup tematycznych/roboczych:
| w celu identyfikacji dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (w tym grupy z zakresu m.in. żywności tradycyjnej, produktu regionalnego) | [9 empty] | 20000
3. | Współorganizacja i udział w targach oraz innych przedsięwzięciach promocyjnych o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich | [9 empty] | 1050000
RAZEM: | [10 empty] | 1330000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
1. | Organizacja i udział w targach, wystawach i imprezach o charakterze międzynarodowym, krajowym i regionalnym | [9 empty] | 800000
2. | Konkursy, festiwale i kiermasze dotyczące żywności naturalnej, tradycyjnej i regionalnej | [9 empty] | 220000
3. | Projekt sieciujący pn „Przyjazna Wieś” | [9 empty] | 60000
4. | Konkurs na logo Programu Odnowy Wsi w województwie warmińsko-mazurskim | [9 empty] | 10000
5. | Organizacja konkursów ekologicznych i edukacyjnych dotyczących tematu obszarów wiejskich | [9 empty] | 40000
6. | Organizacja konkursu na najlepszą pracę magisterską dotycząca rozwoju obszarów wiejskich | [9 empty] | 50000
7. | Organizacja konkursów dla gmin w ramach Programu Odnowy Wsi | [9 empty] | 120000
RAZEM: | [10 empty] | 1300000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
1. | Organizacja konkursów w celu wyłonienia najlepszych zrealizowanych inicjatyw, działań i projektów na obszarach wiejskich. | Konkurs Przyjazna Wieś, Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, inne konkursy | [8 empty] | 250000
2. | Działania promujące wzmocnienie tożsamości regionalnej i lokalnej. | Organizacja i współorganizacja wydarzeń promujących wzmocnienie tożsamości regionalnej i lokalnej, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. | [8 empty] | 550000
3. | Badania, analizy i ekspertyzy dotyczące rozwoju obszarów wiejskich | [9 empty] | 350000
4. | Organizacja konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań poświęconych identyfikacji i analizie możliwych do przeniesienia dobrych praktyk | [9 empty] | 350000
RAZEM: | [10 empty] | 1500000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
1. | Wsparcie imprez regionalnych i lokalnych promujących rozwój obszarów wiejskich i tereny wiejskie. | [9 empty] | 450000
2. | Organizacja konkursów/ promocja najlepszych projektów. | [9 empty] | 160000
3. | Organizacja konferencji, seminariów informacyjnych i publikacji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich. | [9 empty] | 150000
4. | Promowanie lokalnej tradycji i produktu regionalnego oraz wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej w tym agroturystyki. | [9 empty] | 150000
RAZEM: | [10 empty] | 910000
Lp. | Nazwa sekretariatu KSOW | Budżet (PLN)
1. | Sekretariat Centralny | 3360000
2. | Sekretariat Regionalny województwa dolnośląskiego | 472000
3. | Sekretariat Regionalny województwa kujawsko-pomorskiego | 1203000
4. | Sekretariat Regionalny województwa lubelskiego | 530000
5. | Sekretariat Regionalny województwa lubuskiego | 170000
6. | Sekretariat Regionalny województwa łódzkiego | 1260000
7. | Sekretariat Regionalny województwa małopolskiego | 35000
8. | Sekretariat Regionalny województwa mazowieckiego | 400000
9. | Sekretariat Regionalny województwa opolskiego | 504000
10. | Sekretariat Regionalny województwa podkarpackiego | 343000
11. | Sekretariat Regionalny województwa podlaskiego | 648914
12. | Sekretariat Regionalny województwa pomorskiego | 894000
13. | Sekretariat Regionalny województwa śląskiego | 840000
14. | Sekretariat Regionalny województwa świętokrzyskiego | 1330000
15. | Sekretariat Regionalny województwa warmińsko-mazurskiego | 1300000
16. | Sekretariat Regionalny województwa wielkopolskiego | 1500000
17. | Sekretariat Regionalny województwa zachodniopomorskiego | 910000
| RAZEM: | 15699914

## 2. Przeniesienie dobrych
2. Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i know-how
Lp. |  | Dodatkowe informacje | Ramowy harmonogram | [7 empty] | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT CENTRALNY KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH
1. | Organizacja konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów związanych z przeniesieniem dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. | [9 empty] | 2000000
2. | Współorganizacja i udział w targach oraz innych przedsięwzięciach z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. | [9 empty] | 750000
3. | Publikacje, poradniki na temat dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | [9 empty] | 1100000
4. | Wizyty studyjne mające na celu wymianę doświadczeń | [9 empty] | 150000
5. | Materiały i działania informacyjno promocyjne | [9 empty] | 1140000
RAZEM: | [10 empty] | 5140000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
1. | Audycje telewizyjne i radiowe o zasięgu regionalnym. | min.8 odcinków rocznie; Tematyka: formy aktywizacji społeczności wiejskiej przez LGD, przedsiębiorczość i wspólne formy działalności gospodarczej turystyka wiejska, dziedzictwo i krajobraz kulturowy wsi, odnowa wsi, alternatywne źródła energii | [8 empty] | 134000
2. | Biuletyn Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Dolnośląskim | min 3 rocznie; we współpracy z DODR | [8 empty] | 71000
3. | Wydanie katalogu gospodarstw agroturystycznych | 1; we współpracy z DODR | [8 empty] | 78000
RAZEM: | [10 empty] | 283000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
1. | Organizacja szkoleń, seminariów i warsztatów oraz wizyt studyjnych z prezentacją przykładów dobrych praktyk dla odbiorców lokalnych z Kujawsko-Pomorskiego | 1. organizacja szkoleń, seminariów i warsztatów, wizyt studyjnych 2. wydanie materiałów informacyjnych. | [8 empty] | 210000
2. | Organizacja i udział w imprezach krajowych i zagranicznych promujących dziedzictwo kulinarne oraz ludową tradycję kulturową województwa kujawsko-pomorskiego | 1. organizacja imprez, 2. wydanie materiałów informacyjnych. | [8 empty] | 540000
3. | Wdrażanie systemu nadawania marki związanej z produktem tradycyjnym oraz promocja marki i certyfikowanych produktów | 1. wdrożenie systemu identyfikacji i procedur nadawanie produktom tradycyjnym marki, 2. kampania informacyjna i promocja marki. | [8 empty] | 112000
4. | Organizacja przedsięwzięć związanych z prezentacją przykładów dobrych praktyk na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich m.in z uwzględnieniem ochrony środowiska | 1. organizacja przedsięwzięć, 2. wydanie materiałów informacyjnych. | [8 empty] | 80000
5. | Organizacja szkoleń i warsztatów z prezentacją dobrych praktyk służących rozwojowi obszarów wiejskich oraz podnoszących umiejętności korzystania ze środków zewnętrznych | 1. organizacja przedsięwzięć, 2. wydanie materiałów informacyjnych. | [8 empty] | 40000
RAZEM: | [10 empty] | 982000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
2.1 | Szkolenia i konferencje
| Szkolenia mające na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie jakości żywności. | Na poziomie regionu | [8 empty] | 20000
| Odnawialne źródła energii. | Na poziomie regionu | [8 empty] | 40000
| Konferencja wspólna polityka rolna po 2013 roku. | [9 empty] | 20000
| Agroturystyka i turystyka wiejska produkt regionalny i tradycyjny | Na poziomie regionu | [8 empty] | 50000
| Organizacja spotkań dotyczących zachowania i ochrony tradycji dziedzictwa kulturowego wsi | Organizacja wystaw wigilijnych i wielkanocnych, potrawy tradycyjne, propagowanie regionalnej kultury i historii, warsztaty etnograficzne - spotkania z przedstawicielami ginących zawodów | [8 empty] | 50000
| Szkolenia dla liderów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich | Szkolenia dotyczące wsparcia procesu wdrażania PROW 2007-2013 oraz nowych programów związanych z rozwojem obszarów wiejskich. | [8 empty] | 40000
RAZEM: | [10 empty] | 220000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1. | Wydawnictwa, publikacje na temat dobrych praktyk i innowacyjnych projektów realizowanych na obszarach wiejskich | min. 1 rocznie Zebranie materiałów Wydanie publikacji. | [8 empty] | 70000
2. | Działania mające na celu promocję produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych woj. Lubuskiego. | Imprezy, konferencje, jarmarki. | [8 empty] | 130000
3. | Szkolenia, seminaria, konferencje na temat dobrych praktyk. | w zależności od dostępności środków | [8 empty] | 140000
4. | Współorganizacja lub organizacja przedsięwzięć związanych z rozwojem obszarów wiejskich oraz promocją informacji i doświadczeń wśród zainteresowanych podmiotów Sieci. | w zależności od liczby zgłoszeń oraz dostępności środków; Święta powiatowe, gminne, dożynki i inne | [8 empty] | 600000
5. | Zamieszczanie w mediach treści promujących aktywność i zaangażowanie mieszkańców obszarów wiejskich, w tym najciekawsze przykłady podejmowania ich działalności | Min. 2 rocznie; Audycje telewizyjne, radiowe, artykuły w prasie. | [8 empty] | 120000
RAZEM: | [10 empty] | 1060000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
1. | Publikacje artykułów, broszur, folderów, wyników badań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich | [9 empty] | 450000
2. | Publikacja broszury nt. gospodarstw agroturystycznych województwa łódzkiego | [9 empty] | 60000
3. | Współorganizacja i udział w targach, wystawach, pokazach, kiermaszach z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich | [9 empty] | 850000
4. | Jarmark Wojewódzki | [9 empty] | 300000
5. | Warsztaty produktów tradycyjnych i regionalnych oraz kultury i folkloru województwa łódzkiego | [9 empty] | 600000
6. | Programy telewizyjne i radiowe o zasięgu regionalnym | Tematyka: 1.odnawialne źródła energii 2. rolnictwo ekologiczne 3. rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej z uwzględnieniem lokalnej tradycji 4. działalność LGD | [8 empty] | 700000
RAZEM: | [10 empty] | 2960000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
1. | Wspieranie lokalnej tradycji i promocji produktów regionalnych, promocja agroturystyki poprzez m.in. uczestnictwo w targach zagranicznych i krajowych, wystawach, imprezach regionalnych, w tym stworzenie jednolitej koncepcji promocji (kampania, konkursy, materiały promocyjne) małopolskich produktów regionalnych i jej realizacja podczas ww. wydarzeń | Udział w imprezach tematycznych, targi, wystawy, kampanie promocyjne, materiały informacyjne i inne Wymiana informacji i doświadczeń w ramach KSOW na poziomie regionalnym lub ogólnopolskim lub międzynarodowym | [8 empty] | 1155000
RAZEM: | [10 empty] | 1155000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
1. | Działalność edukacyjno szkoleniowa i publikacje tematyczne | Działania realizowane w ramach bloków tematycznych w szczególności: 1. produkt tradycyjny i regionalny na Mazowszu 2. rolnictwo ekologiczne i promocja żywności ekologicznej, w tym certyfikowane gospodarstwa ekologiczne 4. sieć dziedzictwa kulinarnego 5. grupy producentów rolnych 6. zrównoważony rozwój z uwzględnieniem ochrony środowiska 7. sieć edukacyjnych gospodarstw agroturystycznych 8. turystyka wiejska 9. propagowanie rozwoju przedsiębiorczości i spółdzielczości i inne formy aktywizacji | [8 empty] | 500000
2. | Imprezy promocyjne, wystawy, targi m.in.: Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL | Współfinansowanie oraz udział w lokalnych imprezach, wystawach, targach krajowych i zagranicznych mających na celu propagowanie i organizację m.in. wystaw okolicznościowych, degustację potraw tradycyjnych, regionalnej kultury i historii, warsztatów etnograficznych, rozpowszechnianie wiedzy i wymianę doświadczeń | [8 empty] | 500000
RAZEM: | [10 empty] | 1000000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
1. | Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie zrów-noważonego rozwoju obszarów wiejskich | Minimum: 2 warsztaty, 3 konferen-cje, 1 podróż studyjna , 1 publikacja i/lub opracowanie merytoryczne, 1 szkolenie | [8 empty] | 658500
2. | Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rolnic-twa, leśnictwa, łowiectwa, porejestrowego do-świadczalnictwa odmianowego oraz GMO | Minimum: 4 konferencje lub spotka-nia o niższej randze, 1 warsztaty, 1 wystawa, 1 materiał informacyjno-promocyjny, 1 podróż studyjna, 1 seminarium i/lub szkolenie | [8 empty] | 634000
3. | Wymiana wiedzy i doświadczeń oraz budowanie współpracy sieciowej w zakresie dziedzictwa kultu-rowego, w tym kulinarnego | Minimum: 1 konferencja lub spotka-nie o niższej randze, 1 seminarium, 1 podróż studyjna, 1 materiały in-formacyjno-promocyjne, 1 publika-cja, 1 targi i/lub wystawa, konkursy, szkolenia, warsztaty | [8 empty] | 631000
4. | Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie realizacji inicjatyw oddolnych, w tym idei odnowy wsi | Minimum 1 konferencja lub spotkanie o niższej randze, 1 szkolenie, 1 publikacja i/lub film , materiał in-formacyjno-promocyjny, podróż studyjna, opracowanie merytoryczne, warsztaty | [8 empty] | 827000
5. | Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki | Minimum 1 spotkanie, 1 szkolenie, seminarium, podróż studyjna, mate-riały informacyjno-promocyjne | [8 empty] | 375000
RAZEM: | [10 empty] | 3125500
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1. | Organizacja Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej „Ekogala” | Targi organizowane są cyklicznie | [8 empty] | 400000
2. | Współorganizacja i udział w targach, wyjazdach oraz innych przedsięwzięciach z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich i wymiany dobrych praktyk | [9 empty] | 575000
3. | Inicjatywy wspierające realizację LSR przez poszczególne LGD | Na wniosek LGD po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Województwa | [8 empty] | 202000
4. | Produkcja ogrodnicza szansą dla Podkarpacia | Organizacja regionalnej wystawy ogrodniczej, | [8 empty] | 43000
RAZEM: | [10 empty] | 1220000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1. | Prezentacja dobrych praktyk w zakresie sołectwa na przykładzie miejscowości Igryły (wieś cygańska) | [9 empty] | 20000
2. | Opracowanie i wydanie publikacji „Przedsiębiorczość rolników województwa podlaskiego – przykłady dobrych praktyk” | [9 empty] | 26000
3. | Organizacja finału wojewódzkiego "Olimpiady Młodych Producentów Rolnych" oraz udział w finale krajowym | [9 empty] | 50000
4. | Realizacja działań na rzecz rozwoju aktywności kobiet oraz młodzieży z obszarów wiejskich | Działanie koordynowane przez SR KSOW | [8 empty] | 110000
5. | Wsparcie rozwoju zielarstwa w województwie podlaskim | Działanie koordynowane przez SR KSOW | [8 empty] | 40000
6. | Przedsięwzięcie edukacyjne podczas Targów Budownictwa Wiejskiego - Budynki i Budowle Grup Producentów Rolnych | [9 empty] | 8000
7. | Wyjazd studyjny dla producentów rolnych chcących wybudować budynki gospodarcze w ramach wspólnej działalności rolniczej | [9 empty] | 15000
8. | Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo, Krajowa Wystawa Bydła | [9 empty] | 200000
9. | Szkolenie kwaterodawców agroturystycznych z obszaru Podlaskiego Szlaku Bocianiego dotyczące współpracy sieciowej | [9 empty] | 24240
10. | Impreza edukacyjna: Piknik w skansenie | [9 empty] | 10800
11. | Udział oraz przygotowywanie relacji z krajowych i zagranicznych przedsięwzięć targowych i prezentacjach | [9 empty] | 264000
12. | „Organizacja Targów AgroEkoTurystycznych w Augustowie” | [9 empty] | 32000
13. | Festyn: Smaki Podlasia (2012-2013) | [9 empty] | 99650
14. | Festyn: Podlaskie ziołami pachnące (2012-2013) | [9 empty] | 118320
15. | Festiwal edukacyjny "Leśne zioła" | [9 empty] | 16500
16. | Forum Rolnicze w Janowie | [9 empty] | 90000
17. | Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie społecznym (upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa prac polowych) w tym organizacja udziału laureatów w targach | [9 empty] | 40000
18. | Promocyjny rajd rowerowy Podlaskim Szlakiem Bocianim | [9 empty] | 7500
19. | Seminarium informacyjnego „Pokonaj warrozę” | [9 empty] | 7000
20. | Kampania edukacyjno-informacyjna: "A las nam rośnie…" - cykl poradnikowy dotyczący uprawy i pielęgnacji lasu" | [9 empty] | 251000
21. | Impreza edukacyjna: "Kraszanki" | [9 empty] | 6200
22. | Impreza edukacyjna: "Babie lato w skansenie" | [9 empty] | 10400
23. | Impreza edukacyjna: "Gwiazdka w skansenie" | [9 empty] | 6800
24. | Festiwal Młodzieży "Bez Granic" Różanystok 2012 | [9 empty] | 72000
25. | Festyn: "Zielone Świątki w skansenie" | [9 empty] | 99740
26. | Festyn: "Sobótka w skansenie" | [9 empty] | 99660
27. | Festyn: "Dożynki w skansenie" | [9 empty] | 99660
1824470
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1. | Promowanie wspólnych form gospodarczych, w tym grup producentów rolnych. Konferencja nt.: „Organizowanie i funkcjonowanie Grup Producentów Rolnych, w ramach działań PROW na lata 2007-2013." | [9 empty] | 15000
2. | Wydawnictwo „Aktywność kobiet wiejskich” | [9 empty] | 15000
3. | Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w celu stworzenia Listy Zalecanych Odmian Roślin do Uprawy | [9 empty] | 100000
4. | Wydanie publikacji „Gęś pomorska – tradycja zapomniana”, nakład 2000 egz. oraz " Koń sztumski" - 1000 egz. | [9 empty] | 45000
5. | Organizacja konferencji naukowej dotyczącej zachowawczych ras zwierząt oraz dawnych odmian drzew owocowych występujących na Pomorzu
6. | Zrównoważony rozwój naszej przestrzeni – świadome kształtowanie otoczenia. Cz. I Kilkudniowe warsztaty poświęcone gospodarce przestrzennej dla liderów wiejskich w tym sołtysów i rad sołeckich | [9 empty] | 12000
7. | Opracowanie i wydanie publikacji – informatora prezentującego dobre praktyki w zakresie rewitalizacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i dywersyfikacji dochodów i przedsiębiorczości pomorskich gospodarstw rolnych, w tym realizacji pilotaży z zakresu wytwarzania żywności tradycyjnej w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz sprzedaży bezpośredniej. | [9 empty] | 20000
RAZEM: | [10 empty] | 207000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. | Wsparcie imprez lokalnych i regionalnych na terenie województwa śląskiego | Dofinansowanie i współorganizacja imprez lokalnych realizowanych przez partnerów KSOW dot. żywności ekologicznej, lokalnej tradycji, rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich, funduszy europejskich, LGD | [8 empty] | 500000
2. | Organizacja szkoleń, warsztatów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | Organizacja szkoleń, warsztatów o tematyce związanej z: agroturystyką, odnawialnymi źródłami energii, rolnictwem, produktami tradycyjnych i regionalnymi, WPR, i inne | [8 empty] | 300000
3. | Akademickie forum rozwoju obszarów wiejskich. | Organizacja spotkań młodzieży wiejskiej | [8 empty] | 120000
4. | Współorganizacja i organizacja targów i innych przedsięwzięć promujących rozwój obszarów wiejskich. | [9 empty] | 250000
RAZEM: | [10 empty] | 1170000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
1. | Konferencje
| Mające na celu m.in.: pogłębienie zagadnień dotyczących polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w realizacji działań na poziomie krajowym i międzynarodowym, zakresu przetwórstwa produktów rolnictwa ekologicznego oraz z dziedziny odnawialnych źródeł energii | ok. 4 | [8 empty] | 350000
2. | Wizyty/wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne:
| mające na celu m.in. rozpowszechnianie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań oraz służące wymianie doświadczeń w zakresie zrealizowanych przedsięwzięć, jak również z zakresu przetwórstwa produktów rolnictwa ekologicznego oraz z dziedziny odnawialnych źródeł energii | ok. 4 | [8 empty] | 400000
3. | Publikacje:
| zamieszczenie informacji nt. PROW i KSOW w wydawnictwach specjalistycznych i promocyjnych oraz inne publikacje | [9 empty] | 300000
RAZEM: | [10 empty] | 1050000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
1. | Organizacja szkoleń, spotkań i konferencji | [9 empty] | 340000
2. | Organizacja i udział w wizytach studyjnych, w tym także koszty związane z przyjęciem zagranicznych delegacji na terenie województwa | [9 empty] | 450000
RAZEM: | [10 empty] | 790000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
1. | Finansowanie regionalnych sieci LGD. | [9 empty] | 75000
2. | Współorganizacja i udział w targach oraz innych przedsięwzięciach promocyjnych o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich. | Udział w targach Agrotravel w Kielcach udział w Targach Gmina i Targach TOUR Salon - Poznań - MTP , udział w innych wydarzeniach | [8 empty] | 800000
3. | Propagowanie wiedzy nt. możliwości wykorzystania środków z programów unijnych na obszarach wiejskich. | Konferencje , szkolenia, wyjazdy studyjne. | [8 empty] | 100000
4. | Propagowanie dobrych praktyk w rozwoju obszarów wiejskich | Informacja o dobrych praktykach i projektach innowacyjnych, informacja w prasie specjalistycznej, organizacja wystaw i prezentacji, przygotowanie filmów promujących dobre praktyki | [8 empty] | 200000
5. | Działania wspierające Regionalną Odnowę Wsi | Konferencje , szkolenia, wyjazdy studyjne. | [8 empty] | 350000
6. | Wsparcie działań mieszkańców wsi w podejmowaniu innowacyjnej działalności gospodarczej | Szkolenia, podróże studyjne itp. | [8 empty] | 100000
7. | Identyfikacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń związanych z grupami producentów rolnych | Konferencje , szkolenia, wyjazdy studyjne. | [8 empty] | 200000
8. | Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich | Konferencje , szkolenia, wyjazdy studyjne. | [8 empty] | 200000
9. | Aktywizacja kobiet na rzecz rozwoju obszarów wiejskich | Konferencje , szkolenia, wyjazdy studyjne. | [8 empty] | 250000
10. | Publikacje na temat dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich(agroturystyka, ochrona środowiska, projekty innowacyjne, lokalne grupy działania). | Publikacje, w tym między innymi katalog gospodarstw agroturystycznych | [8 empty] | 200000
RAZEM: | [10 empty] | 2475000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
1. | Udział oraz współorganizacja targów, wystaw, pokazów o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich. | [9 empty] | 400000
2. | Promowanie obszarów wiejskich z wykorzystaniem dostępnych nośników informacyjnych m.in. Strony internetowe, prasa, radio, tv. | [9 empty] | 300000
3. | Publikacje i broszury, informacja o rozwoju obszarów wiejskich i terenów wiejskich, e-katalogi. | [9 empty] | 100000
4. | Organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich. | [9 empty] | 90000
RAZEM: | [10 empty] | 890000
Lp. | Nazwa sekretariatu KSOW | Budżet (PLN)
1. | Sekretariat Centralny | 5140000
2. | Sekretariat Regionalny województwa dolnośląskiego | 283000
3. | Sekretariat Regionalny województwa kujawsko-pomorskiego | 982000
4. | Sekretariat Regionalny województwa lubelskiego | 220000
5. | Sekretariat Regionalny województwa lubuskiego | 1060000
6. | Sekretariat Regionalny województwa łódzkiego | 2960000
7. | Sekretariat Regionalny województwa małopolskiego | 1155000
8. | Sekretariat Regionalny województwa mazowieckiego | 1000000
9. | Sekretariat Regionalny województwa opolskiego | 3125500
10. | Sekretariat Regionalny województwa podkarpackiego | 1220000
11. | Sekretariat Regionalny województwa podlaskiego | 1824470
12. | Sekretariat Regionalny województwa pomorskiego | 207000
13. | Sekretariat Regionalny województwa śląskiego | 1170000
14. | Sekretariat Regionalny województwa świętokrzyskiego | 1050000
15. | Sekretariat Regionalny województwa warmińsko-mazurskiego | 790000
16. | Sekretariat Regionalny województwa wielkopolskiego | 2475000
17. | Sekretariat Regionalny województwa zachodniopomorskiego | 890000
| RAZEM: | 25551970

## 3.Przygotowanie programów
3. Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi
Lp. |  | Dodatkowe informacje | Ramowy harmonogram | [7 empty] | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT CENTRALNY KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH
1. | Szkolenia, seminaria, badania i warsztaty dla Lokalnych Grup Działania. | [9 empty] | 702000
2. | Organizacja konkursów oraz publikacje na temat dobrych praktyk w procesie wdrażania startegii i zarządzania grupą | [9 empty] | 78000
RAZEM: | [10 empty] | 780000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
1. | Szkolenia tematyczne dla dolnośląskich LGD zgodnie ze zgłoszonymi przez nie potrzebami | ok. 2 rocznie ; Zakres prac: organizacja szkoleń, zapewnienie ekspertów, moderatorów, wykładowców, ewentualnie opracowanie i wydanie materiałów szkoleniowych | [8 empty] | 35000
2. | Finansowanie Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD | w zależności od liczby potrzeb zgłoszonych przez Dolnośląską Sieć Partnerstw LGD oraz dostępności środków; Projekt sieciujący KSOW Zakres finansowania w ramach KSOW: • finansowanie spotkań członków Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD. Wskaźnik min. 2 rocznie. • współfinansowanie Seminarium międzywojewódzkiego z poświęconego problematyce LEADER. Wskaźnik 1 rocznie. • współfinansowanie spotkań grup tematycznych w zakresie produktów lokalnych, odnowy wsi, ochrony krajobrazu i dziedzictwa wiejskiego w sytuacji ich utworzenia. Wskaźnik: w miarę zgłaszanych potrzeb. • współfinansowanie wyjazdów krajowych i zagranicznych dla przedstawicieli Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD celem udziału w wydarzeniach dotyczących LEADER. Wskaźnik: w miarę zgłaszanych potrzeb. • organizacja uczestnictwa w spartakiadzie partnerów KSOW | [8 empty] | 115000
3. | Szkolenia/warsztaty dla liderów i moderatorów odnowy wsi | min. 2 rocznie | [8 empty] | 43000
4. | Udział partnerów KSOW w seminariach wyjazdowych organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE | W zależności od liczby seminariów oferowanych przez ARGE i zainteresowania partnerów KSOW ; Zakres finansowania: usługa transportowa, koszt uczestnictwa, ewentualnie nocleg i wyżywienie | [8 empty] | 43000
5. | Seminarium dla członków ESRDK i osób zainteresowanych | min. 1 rocznie | [8 empty] | 13000
249000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
1. | Przygotowanie programu szkoleniowego oraz organizacja szkoleń i warsztatów dla członków LGD, wymiana doświadczeń i współpraca z LGD z innych regionów Polski i krajów europejskich (wizyty studyjne, seminaria, spotkania) oraz integracja środowiska LEADER | 1. organizacja szkoleń, warsztatów, spotkań, seminariów, wizyt studyjnych, spotkań, itp 2. zapewnienie moderatorów, ekspertów i wykładowców, 3. przygotowanie i wydanie materiałów szkoleniowych. | [8 empty] | 400000
RAZEM: | [10 empty] | 400000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
1. | Szkolenia LGD, spotkania koordynacyjne | [9 empty] | 80000
2. | Organizacja spartakiady partnerów KSOW | Zacieśnienie współpracy pomiędzy LGD i innymi partnerami sieci | [8 empty] | 20000
RAZEM: | [10 empty] | 100000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1. | Szkolenia tematyczne według potrzeb wskazanych przez LGD. | Min. 2 rocznie; Organizacja szkoleń, zapewnienie ekspertów, moderatorów, wykładowców, opracowanie i wydanie materiałów szkoleniowych. | [8 empty] | 25000
2. | Spotkania wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy LGD. | Na szczeblu krajowym i międzynarodowym w tym wyjazdy studyjne. | [8 empty] | 35000
3. | Publikacje na temat działalności LGD. | 1 | [8 empty] | 40000
RAZEM: | [10 empty] | 100000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
1. | Szkolenia dla LGD | Tematyka uzależniona od bieżących potrzeb zgłaszanych przez LGD | [8 empty] | 200000
2. | Konferencje, wyjazdy studyjne, spotkania dla LGD w celu wymiany doświadczeń (w tym finansowanie regionalnych sieci LGD) | 1. Konferencje, wyjazdy studyjne, spotkania dla LGD inicjujące i wspierające projekty współpracy | [8 empty] | 400000
RAZEM: | [10 empty] | 600000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
1. | Organizacja szkoleń tematycznych dla LGD, konsultacji oraz spotkań – tematyka tych działań dotyczyć będzie nie tylko zagadnień merytorycznych związanych z wdrażaniem Lokalnych Strategii Rozwoju, lecz także umiejętności członków LGD i pracowników ich biur niezbędnych do budowania lokalnych więzi i kreowania oddolnych inicjatyw | Szkolenia (nabywanie oraz doskonalenie umiejętności), szkolenia tematyczne, warsztaty, spotkania; Szkolenia odpowiadające potrzebom LGD (w tym pracownicy SR KSOW) | [8 empty] | 130000
RAZEM: | [10 empty] | 130000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
1. | Cykl programów szkoleniowych dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania | Usługa przeprowadzenia cyklu szkoleń - forma (np.: spotkania informacyjno szkoleniowe, e-learning) i zakres (np.: rachunkowość i zarządzanie, marketing regionalny, prawo zamówień publicznych, rozwój przedsiębiorczości na wsi) według zdefiniowanych potrzeb | [8 empty] | 250000
2. | Konkurs (i/lub publikacja) na temat najciekawszych produktów turystycznych na obszarach wiejskich | Konkurs ma celu aktywizację Lokalnych Grup Działania pod kontem realizacji lokalnych strategii rozwoju i publikację najciekawszych pomysłów | [8 empty] | 250000
3. | Identyfikacja partnerów zagranicznych dla LGD | Pozyskiwanie informacji i umieszczanie ofert współpracy na stronie internetowej KSOW, aktualizacja danych | [8 empty] | 0
RAZEM: | [10 empty] | 500000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
1. | Przygotowanie programu szkoleniowego dla LGD oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy LGD, w tym budowanie współpracy sieciowej | min. 3 szkolenia, wizyty studyj-ne, spotkania, konferencje | [8 empty] | 395000
RAZEM: | [10 empty] | 395000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1. | Organizacja spotkań Podkarpackiego Forum LGD | Wg zapotrzebowania LGD | [8 empty] | 2500
2. | Szkolenia | Wg zapotrzebowania LGD | [8 empty] | 60000
RAZEM: | [10 empty] | 62500
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1. | Forum Podlaskich LGD wraz ze wsparciem merytorycznym | [9 empty] | 80000
2. | Audyty Zrównoważonego Rozwoju | [9 empty] | 10000
3. | Ewaluacja - Metody, narzędzia i praktyczne rozwiązania w obszarze oceny realizacji stanu wdrażania LSR | [9 empty] | 17800
4. | Spartakiada LGD | Działanie koordynowane przez SR KSOW | [8 empty] | 40000
RAZEM: | [10 empty] | 147800
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1. | Działania pomorskiej Sieci Leader, w tym wykonanie ekspertyzy: Ocena efektywności wdrażania podejścia Leader na terenie województwa pomorskiego pod kątem indetyfikacji dobrych praktyk metod zarządzania oraz pobudzania aktywności lokalnej | [9 empty] | 375000
2. | Seminarium "Współpraca administracji samorządowej z LGD" | [9 empty] | 3000
RAZEM: | [10 empty] | 378000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. | Organizacja szkoleń dla LGD. | Szkolenia dla LGD według opracowanego programu i zapotrzebowania | [8 empty] | 30000
2. | Wsparcie współpracy LGD w ramach nieformalnej Sieci LGD Silesian Leader Network. | Partycypowanie w kosztach związanych z przedsięwzięciami realizowanymi przez Sieć | [8 empty] | 40000
3. | Wyjazd studyjny | Organizacja wyjazdów studyjnych krajowych lub/i zagranicznych | [8 empty] | 200000
4. | Promocja działalności LGD poprzez audycje telewizyjne i broszury. | Opracowanie, skład, druk dwujęzycznej publikacji ukazującej dobre praktyki w ramach podejścia Leader / medialna promocja podejścia Leader | [8 empty] | 200000
RAZEM: | [10 empty] | 470000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Przygotowanie zakresu i planu szkoleń, spotkań informacyjnych oraz organizacja szkoleń dla LGD w regionie
| m. in. z zakresu realizacji osi IV PROW 2007-2013, dotyczące systemów jakości żywności oraz roli produktu regionalnego tradycyjnego | [9 empty] | 127000
RAZEM:
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
1. | Organizacja i udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach oraz spotkaniach mających na celu wymianę doświadczeń pomiędzy LGD z województwa warmińsko-mazurskiego i innych województw | [9 empty] | 260000
RAZEM: | [10 empty] | 260000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
1. | Przygotowanie programu szkoleniowego i organizacja szkoleń dla LGD | Konferencje , szkolenia, wyjazdy studyjne, w tym zapewnienie udziału w wydarzeniach organizowanych przez inne instytucje . | [8 empty] | 105000
2. | Wsparcie nawiązywania współpracy pomiędzy LGD „współpraca, a nie konkurencja” wymiana doświadczeń | Konferencje , szkolenia, seminaria, wyjazdy studyjne, w tym zapewnienie udziału w wydarzeniach organizowanych przez inne instytucje. | [8 empty] | 130000
RAZEM: | [10 empty] | 235000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
1. | Organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, oraz szkoleń dla LGD. | [9 empty] | 200000
2. | Wsparcie regionalnej Sieci LGD | [9 empty] | 50000
3. | Wyjazd studyjny dla LGD w celu zdobywania i doskonalenia umiejętności zarządczych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie PROW. | [9 empty] | 50000
RAZEM: | [10 empty] | 300000
Lp. | Nazwa sekretariatu KSOW | Budżet (PLN)
1. | Sekretariat Centralny | 780000
2. | Sekretariat Regionalny województwa dolnośląskiego | 249000
3. | Sekretariat Regionalny województwa kujawsko-pomorskiego | 400000
4. | Sekretariat Regionalny województwa lubelskiego | 100000
5. | Sekretariat Regionalny województwa lubuskiego | 100000
6. | Sekretariat Regionalny województwa łódzkiego | 600000
7. | Sekretariat Regionalny województwa małopolskiego | 130000
8. | Sekretariat Regionalny województwa mazowieckiego | 500000
9. | Sekretariat Regionalny województwa opolskiego | 395000
10. | Sekretariat Regionalny województwa podkarpackiego | 62500
11. | Sekretariat Regionalny województwa podlaskiego | 147800
12. | Sekretariat Regionalny województwa pomorskiego | 378000
13. | Sekretariat Regionalny województwa śląskiego | 470000
14. | Sekretariat Regionalny województwa świętokrzyskiego | 127000
15. | Sekretariat Regionalny województwa warmińsko-mazurskiego | 260000
16. | Sekretariat Regionalny województwa wielkopolskiego | 235000
17. | Sekretariat Regionalny województwa zachodniopomorskiego | 300000
| RAZEM: | 5234300

## 4. Zarządzanie siecią
4. Zarządzanie siecią
Lp. |  | Dodatkowe informacje | Ramowy harmonogram | [7 empty] | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT CENTRALNY KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH
1. | Szkolenia dla pracowników Sekretariatu KSOW. | [9 empty] | 20000
2. | Materiały informacyjno-promocyjne na temat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. | [9 empty] | 360000
3. | Działania informacyjno-promocyjne dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. | [9 empty] | 220000
RAZEM: | [10 empty] | 600000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
1. | Konferencja w ramach członkostwa regionu Dolnego Śląska w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego ESRDK | 1 rocznie | [8 empty] | 50000
2. | I Dolnośląskie Spotkania Klubów 4H | 1 rocznie; We współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu | [8 empty] | 9000
RAZEM: | [10 empty] | 59000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
1. | Budowa i aktualizacja bazy danych o uczestnikach regionalnych KSOW | 1. pozyskanie informacji do bazy danych, 2. publikacja materiałów informacyjnych na stronach internetowych, 3. aktualizacja danych. | [8 empty] | 0
2. | Budowa i aktualizacja regionalnego kalendarium działań KSOW | 1. pozyskanie danych do kalendarium, 2. umieszczenie bazy na stronach internetowych, 3. aktualizacja danych. | [8 empty] | 0
3. | Działania organizacyjne przy realizacji planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW | 1. pozyskanie informacji dot. organizacji poszczególnych imprez, 2. powołanie komisji konkursowych, 3. logistyka, 4. przygotowanie wydawnictw, 5. pozyskiwanie wystawców i uczestników imprez. | [8 empty] | 0
4. | Obsługa merytoryczna regionalnego portalu internetowego KSOW | 1. pozyskanie informacji, 2. umieszczenie oferty na stronach internetowych, 3. aktualizacja danych. | [8 empty] | 0
5. | Organizacja spotkań, seminariów i konferencji oraz innych imprez służących wzmocnieniu powiązań KSOW | 1. organizacja spotkań, seminariów i konferencji, 2. wydanie materiałów informacyjnych. | [8 empty] | 10000
6. | Organizacja przedsięwzięć informacyjnych i promujących KSOW oraz realizowany "Plan Działania" | 1. organizacja i współorganizacja przedsięwzięć,2. pozyskanie współorganizatorów i uczestników, 3. promocja. | [8 empty] | 110000
7. | Organizacja konferencji konsultacyjnych dotyczących KSOW oraz Planu Działania na lata 2014-2015 | 1. organizacja konferencji, 2. wydanie materiałów informacyjnych. | [8 empty] | 10000
RAZEM: | [10 empty] | 130000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
1. | Informacja w mediach o działalności KSOW | Przygotowanie i druk opracowań promujących region, spoty RTV, dodatki tematyczne do gazet | [8 empty] | 70000
2. | Materiały /gadżety/ promocyjne KSOW | [9 empty] | 100000
RAZEM: | [10 empty] | 170000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1. | Wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW oraz pracowników mających w zakresie obowiązków współpracę w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich celem wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania KSOW i realizacji działań objętych Planem Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012 – 2013. | [9 empty] | 10000
2. | Materiały informacyjno – promocyjne na temat SR KSOW. | w zależności od dostępności środków; Gadżety promocyjne (w tym gadżety w postaci produktów regionalnych tj. konfitury, miód itp.) | [8 empty] | 100000
3. | Dystrybucja Biuletynu KSOW. | [9 empty] | 0
4. | Administrowanie podstrony internetowej SR KSOW | [9 empty] | 0
RAZEM: | [10 empty] | 110000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
1. | Biuletyn informacyjny KSOW | [9 empty] | 120000
2. | Współpraca z mediami | 1. Produkcje filmowe 2. Wkładki do prasy 3.Ogłoszenia w prasie i telewizji na temat inicjatyw podejmowanych przez KSOW | [8 empty] | 30000
3. | Materiały informacyjno-promocyjne dot. PROW/KSOW | [9 empty] | 100000
RAZEM: | [10 empty] | 250000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
1. | Finansowanie Małopolskiej Sieci LGD | Organizacja spotkań sieci zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez MSLGD | [8 empty] | 10000
2. | Konferencje, spotkania, seminaria, warsztaty z zakresu rozwoju obszarów wiejskich | Liczba konferencji, seminariów, spotkań stosownie do bieżącego zapotrzebowania; Przeznaczone dla partnerów KSOW | [8 empty] | 165000
3. | Wydawnictwa dotyczące rozwoju obszarów wiejskich (wydawnictwa tematyczne dotyczące zagadnień istotnych dla rozwoju małopolskich wsi), wydawnictwa/albumy/ulotki promujące działania LGD i obszar ich funkcjonowania, itp. | Opracowanie, wydanie i dystrybucja publikacji | [8 empty] | 275000
4. | Monitoring funkcjonowania KSOW | Zgodnie z zaleceniami SC KSOW | [8 empty] | 0
RAZEM: | [10 empty] | 450000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
1. | Promocja w mediach | Wkładki tematyczne oraz audycje na temat rozwoju obszarów wiejskich na Mazowszu | [8 empty] | 300000
2. | Elementy systemu wizualizacji KSOW | Projekt graficzny i wykonanie gadżetów z logo KSOW, w tym również ulotek informacyjnych o KSOW | [8 empty] | 200000
RAZEM: | [10 empty] | 500000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Uruchomienie i zarządzanie strukturami KSOW
1. | Współpraca z partnerami KSOW, aktywizacja partnerów KSOW | Spotkania z partnerami KSOW, sekretariatami KSOW, w tym spotkania koordynacyjne dot. realizacji Planu działania - re-alizacja wg potrzeb | [8 empty] | 4000
Działania informacyjno-promocyjne KSOW
2. | Akcja informacyjno-promocyjna dot. KSOW | Np. spoty, audycje, artykuły, wkładki, filmy nt KSOW, w tym realizacji Planu działania | [8 empty] | 60000
3. | Materiały, gadżety promocyjne KSOW oraz systemy informacji wizualnej KSOW | [9 empty] | 70000
Monitorowanie i ocena KSOW
4. | Bieżący monitoring realizacji Planu działania KSOW oraz funkcjonowania KSOW w województwie | Analizy pracowników SR | [8 empty] | 0
RAZEM: | [10 empty] | 134000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1. | Zaprojektowanie, wykonanie oraz dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących KSOW | Materiały na potrzeby konferencji, spotkań, szkoleń oraz dla partnerów KSOW | [8 empty] | 60000
RAZEM: | [10 empty] | 60000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1. | Poszerzenie ilości użytkowników portalu www.podlaskie.ksow.pl | [9 empty] | 20000
2. | Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych | [9 empty] | 20000
3. | Upowszechnianie i promocja działań KSOW w mediach | [9 empty] | 20000
RAZEM: | [10 empty] | 60000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
| Finasowanie stoiska KSOW | [9 empty] | 10000
| Informator KSOW | [9 empty] | 25000
| Materiały promocyjne KSOW | [9 empty] | 60000
RAZEM: | [10 empty] | 95000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. | Organizacja warsztatów, spotkań dla partnerów sieci celem ich aktywizacji we wdrażaniu polityki rozwoju obszarów wiejskich. | Organizacja spotkań | [8 empty] | 20000
2. | Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych. | [9 empty] | 80000
RAZEM: | [10 empty] | 100000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
1. | Wyjazdy studyjne krajowe z udziałem pracowników sekretariatu regionalnego w celu wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania KSOW | [9 empty] | 5000
2. Reklama PROW i SR KSOW oraz realizowanych przedsięwzięć w mediach
| informacja w mediach o realizowanych konkursach, targach i innych przedsięwzięciach oraz audycja radiowa | [9 empty] | 50000
3. Materiały promocyjne dotyczące KSOW:
| materiały promocyjne i informacyjne na potrzeby spotkań, wizyt, wyjazdów, konkursów, szkoleń itp. oraz pozostałe materiały promujące PROW i KSOW | [9 empty] | 100000
RAZEM: | [10 empty] | 155000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
1. | Organizacja i udział pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW w wizytach studyjnych, imprezach, konferencjach i spotkaniach mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania KSOW oraz rozwoju obszarów wiejskich. | [9 empty] | 10000
2. | Publikacja Biuletynu KSOW województwa warmińsko-mazurskiego | [9 empty] | 40000
3. | Materiały promocyjne dotyczące KSOW | [9 empty] | 80000
4. | Realizacja filmu dotyczącego dziedzictwa kulturowego na wsi | [9 empty] | 50000
RAZEM: | [10 empty] | 180000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
1. | Materiały promocyjne dotyczące KSOW | [9 empty] | 140000
2. | Rozwój sieci – aktywizacja i współpraca partnerów KSOW | Spotkania, seminaria i konferencje poświęcone aktywizacji i współpracy partnerów KSOW | [8 empty] | 30000
3. | Działania informacyjno-promocyjne | Działania informacyjno promocyjne, w tym biuletyn KSOW oraz strona w Monitorze Wielkopolskim. | [8 empty] | 300000
RAZEM: | [10 empty] | 470000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
1. | Spotkania, seminaria i konferencje poświęcone aktywizacji partnerów sieci we wdrażaniu polityki rozwoju obszarów wiejskich. | [9 empty] | 5000
2. | Budowa i aktualizacja bazy danych o partnerach KSOW, monitoring funkcjonowania KSOW. | [9 empty] | 0
3. | Zakup materiałów promocyjnych. | [9 empty] | 100000
RAZEM: | [10 empty] | 105000
Lp. | Nazwa sekretariatu KSOW | Budżet (PLN)
1. | Sekretariat Centralny | 600000
2. | Sekretariat Regionalny województwa dolnośląskiego | 59000
3. | Sekretariat Regionalny województwa kujawsko-pomorskiego | 130000
4. | Sekretariat Regionalny województwa lubelskiego | 170000
5. | Sekretariat Regionalny województwa lubuskiego | 110000
6. | Sekretariat Regionalny województwa łódzkiego | 250000
7. | Sekretariat Regionalny województwa małopolskiego | 450000
8. | Sekretariat Regionalny województwa mazowieckiego | 500000
9. | Sekretariat Regionalny województwa opolskiego | 134000
10. | Sekretariat Regionalny województwa podkarpackiego | 60000
11. | Sekretariat Regionalny województwa podlaskiego | 60000
12. | Sekretariat Regionalny województwa pomorskiego | 95000
13. | Sekretariat Regionalny województwa śląskiego | 100000
14. | Sekretariat Regionalny województwa świętokrzyskiego | 155000
15. | Sekretariat Regionalny województwa warmińsko-mazurskiego | 180000
16. | Sekretariat Regionalny województwa wielkopolskiego | 470000
17. | Sekretariat Regionalny województwa zachodniopomorskiego | 105000
| RAZEM: | 3628000

## 5. Pomoc techniczna
5. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej
Lp. |  | Dodatkowe informacje | Ramowy harmonogram | [7 empty] | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT CENTRALNY KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH
1. | Wizyty studyjne mające na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. | [9 empty] | 800000
2. | Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w ramach Planu Działania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego na lata 2012-2013 | [9 empty] | 200000
RAZEM: | [10 empty] | 1000000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
1. | Składka członkowska w Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE, udział województwa dolnośląskiego w Konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi 2012 wraz z udziałem w uroczystości podsumowującej konkurs | 1 składka rocznie; Konkurs o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi 2012 organizowany w cyklu dwuletnim jest przez Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE | [8 empty] | 59000
2. | Składka członkowska w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego ESRDK oraz zakup logo ESRDK obligatoryjnego dla członków Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego | 1 składka rocznie, liczba logo uzależniona od liczby dolnośląskich członków ESRDK | [8 empty] | 43000
3. | Krajowe i zagraniczne wizyty studyjne producentów produktu tradycyjnego i regionalnego, świadczących usługi agroturystyczne i rolników oraz grup producentów rolnych celem wymiany doświadczeń i Informacji | min 1 wizyta rocznie | [8 empty] | 117000
4. | Wizyty studyjne osób zaangażowanych we wdrażanie idei odnowy wsi do regionów będących członkami Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE | min 1 wizyta rocznie | [8 empty] | 117000
5. | Organizacja i udział w regionalnych prezentacjach i wydarzeniach targowo - wystawienniczych w kraju i zagranicą o tematyce szeroko pojętego rolnictwa, obszarów wiejskich, dziedzictwa kulinarnego, przemysłu spożywczego, tradycyjnych produktów regionalnych i lokalnych i związanych z nim | min. 11 rocznie ; - Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Piotrowicach; - Prezentacje stołów i tradycji wielkanocnych i bożonarodzeniowych; - Lista Produktów Tradycyjnych; - regionalne i ogólnopolskie festiwale promujące kulturę ludową; - przeglądy tradycji ludowej w formie m.in. festiwali o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym Zakres finansowania: m. in. zakup nagród i upominków, kosztów usługi transportowej, noclegowej. - Targi, m.in. 1. Międzynarodowe Targi Grüne Woche w Berlinie, 2. Międzynarodowe Targi BioFach w Norymberdze, 3. Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL projekt sieciujący 4. Międzynarodowe Targi Żywności SIAL w Paryżu (2012), 5. Międzynarodowe Targi Spożywcze Anuga (2013) 6. Międzynarodowe Targi Żywności, Produktów i Technik Ekologicznych, 7. Międzynarodowe Targi wyrobów Spożywczych Polagra Food 8. Targi Naturalnej Żywności NATURA FOOD 9. Targi w Europie Wschodniej - inne imprezy wystawiennicze promujące produkty tradycyjne i regionalne. Zakres finansowania: m. in. wynajem powierzchni wystawienniczej, organizacja transportu, organizacja stoisk, zakup artykułów spożywczych, zakup biletów wstępu | [8 empty] | 930000
RAZEM: | [10 empty] | 1266000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
1. | Działania regionalne mające na celu rozwój obszarów wiejskich z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych | 1. wykłady, prezentacje, konsultacje, 2. zapewnienie udziału ekspertów w imprezie. | [8 empty] | 40000
2. | Wizyty studyjne na temat aspektów rozwoju obszarów wiejskich w regionach UE. | 1. uzgodnienie programu, 2. logistyka wyjazdu, 3. przekazanie nabytych umiejętności podczas organizowanych spotkań, szkoleń i konferencji. | [8 empty] | 200000
RAZEM: | [10 empty] | 240000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
1. | Wyjazdy studyjno- szkoleniowe krajowe i zagraniczne
| W zakresie pozyskiwania energii odnawialnej, funkcjonowania Lokalnych Grup Działania oraz przedsięwzięć związanych z organizowaniem się producentów, przetwórstwa, promocji i marketingu w tym produktów regionalnych, tradycyjnych, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki i turystyki wiejskiej. | Grupy Producentów, LGD, SR KSOW, UM, inni partnerzy KSOW (30 osób w jednym wyjeździe) | [8 empty] | 1500000
RAZEM: | [10 empty] | 1500000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1. | Udział Województwa Lubuskiego w wydarzeniach targowo – wystawienniczych o tematyce związanej z systemami jakości żywności i turystyki wiejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich w kraju i zagranicą. | Min. 3 rocznie; Planowany jest udział w najważniejszych targach krajowych i zagranicznych takich jak: Grüne Woche, Agrotravel, Polagra Food, Gastrofood, Natura Food i inne. | [8 empty] | 400000
RAZEM: | [10 empty] | 400000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
1. | Organizacja wyjazdów studyjnych przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich | 1. wyjazdy studyjne z zakresu rozwoju obszarów wiejskich | [8 empty] | 1030000
RAZEM: | [10 empty] | 1030000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
1. | Wyjazdy w celu wymiany informacji, doświadczeń i know-how z zakresu rozwoju obszarów wiejskich – tematyka wizyt uzależniona zostanie od potrzeb zgłaszanych przez partnerów KSOW. Warunkiem realizacji tematycznego wyjazdu jest zaangażowanie partnerów KSOW z różnych obszarów Małopolski. Istnieje możliwość realizacji wyjazdów tematycznych dla laureatów konkursów wymienionych w pkt. 3.1., dotyczących najlepszych projektów realizowanych na obszarach wiejskich. | Wizyty studyjne krajowe, zagraniczne; Uczestnikami mogą być: partnerzy KSOW i pracownicy SR KSOW. Wybór uczestników wyjazdów uzależniony będzie od ich tematyki, szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwość wykorzystania efektów wizyty studyjnej w Małopolsce (np. wykorzystanie dobrych praktyk) | [8 empty] | 380000
380000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
1. | Wizyty studyjne | Cykl wizyt krajowych i zagranicznych w związku z wymianą doświadczeń i dobrych praktyk, w tym udział w kampanii edukacyjno-promocyjnej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów | [8 empty] | 300000
RAZEM: | [10 empty] | 300000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
1. | Realizacja porozumienia dotyczącego Programu konso-lidacji towarowych producentów rolnych województwa opolskiego | Minimum: 2 podróże studyjne, 1 konferencja, 2 szkolenia, 1 publikacja, materiał informacyjno-promocyjny | [8 empty] | 329500
2. | Podróże studyjne z zakresu rolnictwa i rozwoju obsza-rów wiejskich | Minimum 4 podróże studyjne | [8 empty] | 445000
3. | Udział w targach, kiermaszach z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich | Minimum 4 przedsięwzięcia | [8 empty] | 740000
RAZEM: | [10 empty] | 1514500
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1. | Organizacja wymiany doświadczeń i „know-how” we współpracy z partnerami krajowymi i międzynarodowymi | Organizacja wyjazdów, wizyt, konferencji, targów | [8 empty] | 267000
RAZEM: | [10 empty] | 267000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1. | Organizacja współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej | [9 empty] | 320000
2. | Wsparcie rozwoju wsi tematycznych w województwie podlaskim w oparciu o ideę odnowy wsi | [9 empty] | 20000
3. | Organizacja krajowych i zagranicznych wyjazdów studyjnych oraz szkoleń sprzyjających wymianie doświadczeń pomiędzy grupami producentów i podnoszeniu ich kompetencji | [9 empty] | 360000
4. | Wyjazd studyjno-informacyjny dla producentów żywności ekologicznej i kadry doradczej pn. Produkcja -przetwórstwo - promocja żywności ekologicznej | [9 empty] | 32000
5. | Wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej szkół rolniczych w województwie podlaskim w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz nowych wyzwań Wspólnej Polityki Rolnej | [9 empty] | 70000
6. | Organizacja praktycznych zajęć terenowych prezentujących dobre przykłady w zakresie zrównoważonego rozwoju dla młodzieży uczęszczającej do szkół rolniczych w województwie podlaskim | [9 empty] | 80000
7. | Organizacja współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej w zakresie zachowania i ochrony tradycji oraz dziedzictwa i krajobrazu kulturowego wsi oraz wzmacniania efektywności realizacji zadań przez lokalne grupy działania w tym aktywizacji społeczności wiejskiej oraz budowy i realizacji lokalnych strategii rozwoju | [9 empty] | 256924
RAZEM: | [10 empty] | 1138924
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1. | Promocja szeroko rozumianego rolnictwa i działalności mieszkańców obszarów wiejskich podczas imprez o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym produktu tradycyjnego i lokalnego oraz żywności wysokiej jakości m.in.: Targi Ekogala w Rzeszowie,Targi Agrotravel w Kielcach,Targi Żywności Ekologicznej BioFach 2012, Pomorski Stół Bożonarodzeniowy, Pomorski Stół Wielkanocny. | [9 empty] | 757000
2. | Wizyty studyjne, udział w targach zagranicznych | [9 empty] | 50000
RAZEM: | [10 empty] | 807000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. | Organizacja krajowych i zagranicznych wyjazdów studyjnych. | [9 empty] | 600000
RAZEM: | [10 empty] | 600000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
1. | Organizacja wizyt studyjnych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | [9 empty] | 150000
150000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
| Udział członków regionalnych Sieci, przedstawicieli Samorządu Województwa oraz instytucji branżowych w krajowych i międzynarodowych zjazdach, forach, zgromadzeniach. | [9 empty] | 100000
RAZEM: | [10 empty] | 100000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
1. | Wspieranie projektów współpracy między podmiotami działającymi na obszarach wiejskich | [9 empty] | 80000
2. | Działania na rzecz zaangażowania młodych ludzi – uczniów, studentów w rozwój obszarów wiejskich | [9 empty] | 200000
3. | Organizacja wymiany doświadczeń, wspieranie możliwości nawiązywania różnych form współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na obszarach wiejskich | Organizacja wyjazdów studyjnych, wizyt, szkoleń, konferencji, udział w targach | [8 empty] | 260000
RAZEM: | [10 empty] | 540000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
1. | Wyjazdy studyjne partnerów sieci w celu nawiązywania różnych form współpracy między podmiotami działającymi na obszarach wiejskich. | [9 empty] | 25000
2. | Uczestnictwo w targach, konferencjach i spotkaniach dotyczących rozwoju obszarów wiejskich (m.in. promocja produktu regionalnego). | [9 empty] | 120000
RAZEM: | [10 empty] | 145000
Lp. | Nazwa sekretariatu KSOW | Budżet (PLN)
1. | Sekretariat Centralny | 1000000
2. | Sekretariat Regionalny województwa dolnośląskiego | 1266000
3. | Sekretariat Regionalny województwa kujawsko-pomorskiego | 240000
4. | Sekretariat Regionalny województwa lubelskiego | 1500000
5. | Sekretariat Regionalny województwa lubuskiego | 400000
6. | Sekretariat Regionalny województwa łódzkiego | 1030000
7. | Sekretariat Regionalny województwa małopolskiego | 380000
8. | Sekretariat Regionalny województwa mazowieckiego | 300000
9. | Sekretariat Regionalny województwa opolskiego | 1514500
10. | Sekretariat Regionalny województwa podkarpackiego | 267000
11. | Sekretariat Regionalny województwa podlaskiego | 1138924
12. | Sekretariat Regionalny województwa pomorskiego | 807000
13. | Sekretariat Regionalny województwa śląskiego | 600000
14. | Sekretariat Regionalny województwa świętokrzyskiego | 150000
15. | Sekretariat Regionalny województwa warmińsko-mazurskiego | 100000
16. | Sekretariat Regionalny województwa wielkopolskiego | 540000
17. | Sekretariat Regionalny województwa zachodniopomorskiego | 145000
| RAZEM: | 11378424

## 6.Wsperanie współpracy
6. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej
Lp. |  | Dodatkowe informacje | Ramowy harmonogram | [7 empty] | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT CENTRALNY KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH
1. | Organizacja targów, działania informacyjno-promocyjne oraz udział w wydarzeniach targowo-wystawienniczych o tematyce związanej z systemami jakości żywności, turystyki wiejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich w kraju i zagranicą | [9 empty] | 1950000
2. | Współpraca międzyinstytucjonalna, międzynarodowa w obszarze rozwoju obszarów wiejskich | [9 empty] | 750000
3. | Organizacja wyjazdów studyjnych oraz udział w seminariach, spotkaniach, konferencjach, mających na celu nawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. | [9 empty] | 150000
4. | Turystyka wiejska - szkolenia, bazy danych i działania informacyjo-promocyjne | [9 empty] | 150000
RAZEM: | [10 empty] | 3000000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
1. | Współpraca ze szkołami wyższymi i instytutami naukowo badawczymi - poprzez m .in. organizację konferencji/seminarium w zakresie alternatywnych źródeł energii | Wskaźnik 1; We współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu | [8 empty] | 59000
2. | Wspieranie dziedzictwa kulturowego wsi poprzez współrealizację projektu „muzea domowe” | 1; Współpraca z Polsko – Czeskim Towarzystwem Naukowym i Wdziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego | [8 empty] | 40000
RAZEM: | [10 empty] | 99000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
1. | Współpraca ze szkołami wyższymi i innymi placówkami edukacyjnymi z Kujawsko-Pomorskiego w zakresie prac nad problematyką rozwoju obszarów wiejskich | 1. pozyskanie informacji nt. prac nad problematyką obszarów wiejskich, 2. publikacja opracowań, analiz i ekspertyz | [8 empty] | 30000
2. | Aktywizacja organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie Kujaw i Pomorza | 1. pozyskanie informacji nt. organizacji pozarządowych, 2. umieszczenie danych stronach internetowych, 3. aktualizacja danych, 4. inicjowanie spotkań organizacji pozarządowych. | [8 empty] | 10000
3. | Współpraca z administracją rządową oraz organizacjami na temat problemów w działalności sektora rolno-spożywczego | 1. pozyskanie informacji nt. problemów, 2. inicjowanie spotkań, szkoleń, konferencji. | [8 empty] | 20000
RAZEM: | [10 empty] | 60000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
1. | Przeprowadzenie badań odmianowych roślin uprawnych na terenie województwa lubelskiego | Przeprowadzenie badań, publikacja i kolportaż wyników badań odmianowych realizowanych na terenie woj. Lubelskiego | [8 empty] | 200000
2. | Współpraca z wyższymi uczelniami i instytutami branżowymi, organizacja tematycznych konferencji oraz wizyt studyjnych, dotyczących obszarów wiejskich | [9 empty] | 40000
RAZEM: | [10 empty] | 240000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1. | Wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne, w celu korzystania z dobrych praktyk związanych z rozwojem obszarów wiejskich, nawiązywanie współpracy z podmiotami krajów UE zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich. | w zależności od liczby zgłoszeń partnerów oraz dostępności środków; Udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach na poziomie krajowym i międzynarodowym | [8 empty] | 270000
2. | Współpraca regionalna i międzynarodowa z instytucjami zajmującymi się rozwojem obszarów wiejskich . | Według uzasadnionych potrzeb | [8 empty] | 20000
RAZEM: | [10 empty] | 290000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
1. | Spotkania partnerów sieci inicjujące współpracę | Organizacja spotkań z uwzględnieniem podziałów tematycznych | [8 empty] | 100000
RAZEM: | [10 empty] | 100000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
1. | Współpraca regionalna i międzynarodowa z instytucjami zajmującymi się rozwojem obszarów wiejskich – wizyty partnerów zagranicznych w Małopolsce, spotkania partnerów KSOW z całej Małopolski (w tym np. spartakiada zimowa) | Spotkania, fora dyskusyjne, organizacja wizyt partnerów z kraju i zagranicy w województwie, imprezy o charakterze sportowo-kulturalnym | [8 empty] | 80000
80000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
1. | Współpraca ze szkołami wyższymi i jednostkami badawczo – rozwojowymi | Dofinansowanie konferencji i sympozjów naukowych lub popularno – naukowych poświęconych rozwojowi obszarów wiejskich na Mazowszu, a także opracowanie treści, druk publikacji o charakterze informacyjnym na temat obszarów wiejskich | [8 empty] | 200000
2. | Aktywizacja partnerów sieci w rozwój obszarów wiejskich | Organizacja spartakiady partnerów KSOW, spotkań informacyjno – szkoleniowych dla poszczególnych podmiotów, w tym dla przedstawicieli samorządu rolniczego | [8 empty] | 200000
3. | Bazy danych Partnerów Sieci | Aktualizacja baz danych Partnerów Sieci, pozyskiwanie nowych partnerów (promowanie KSOW, na spotkaniach, szkoleniach i konferencjach) | [8 empty] | 0
RAZEM: | [10 empty] | 400000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
1. | Współpraca, wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu prac tematycznych grup (zespołów) roboczych formalnych i nie-formalnych | Minimum: 1 spotkanie i/lub warsztaty i/lub seminaria | [8 empty] | 7000
RAZEM: | [10 empty] | 7000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1. | Realizacja projektów służących wzmocnieniu działań partnerów sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich | Organizacja szkoleń, konferencji, wyjazdów, publikacji dotyczących projektów | [8 empty] | 141000
2. | Organizacja spartakiady partnerów KSOW | W ramach działania planuje się realizację projektu sieciującego „Organizacja spartakiady partnerów KSOW | [8 empty] | 17500
RAZEM: | [10 empty] | 158500
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1. | Lista produktów tradycyjnych i SLOW FOOD razem! (w tym stworzenie bazy danych produktów z województwa podlaskiego oraz publikacja wyników w formie strony internetowej oraz cykl działań informacyjno-promocyjnych adresowanych do mieszkańców województwa podlaskiego, a zwłaszcza dzieci i młodzieży) | Działanie koordynowane przez SR KSOW | [8 empty] | 220000
2. | Stworzenie i utrzymanie grupy tematycznej ds. jakości żywności funkcjonującej przy Marszałku Województwa Podlaskiego (w tym organizacja spotkań oraz zaplecza eksperckiego). Określenie i realizacja działań na rzecz opracowania standardów w agroturystyce, produkcji lokalnej oraz zatwierdzanej oraz tworzenie zaplecza dobrych wzorców na przykładzie obiektów gospodarskich. | Działanie koordynowane przez SR KSOW | [8 empty] | 110000
3. | Wykonanie modelowej kuchni w obiekcie agroturystycznym wraz z opracowaniem i wykonaniem drukowanej publikacji. | [9 empty] | 84000
RAZEM: | [10 empty] | 414000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1. | Konkurs wiedzy o UE | [9 empty] | 50000
2. | Misja studyjna do Holandii i Belgii | [9 empty] | 58000
3. | Misja studyjna do Bawarii i Pn. Austrii | [9 empty] | 55000
4. | Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego dot. Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego | [9 empty] | 10000
5. | „Kaszuby nad Biebrzą dla kobiet wiejskich” - wyjazd studyjny do województwa podlaskiego w celu wymiany doświadczeń | [9 empty] | 15000
RAZEM: | [10 empty] | 188000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. | Współorganizacja przedsięwzięć w ramach projektów Sieciujących. | [9 empty] | 10000
2. | Organizacja spotkań dla poszczególnych grup tematycznych: ochrona środowiska i ekologia, turystyka (w tym agroturystyka), odnowa wsi, lokalna tradycja, rolnictwo. | Powołanie grup tematycznych i organizacja spotkań tych grup | [8 empty] | 30000
RAZEM: | [10 empty] | 40000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
0
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
| Wspieranie i organizacja działań organizacji pozarządowych działających w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | [9 empty] | 50000
| Wspieranie działań partnerów KSOW działających w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | [9 empty] | 50000
RAZEM: | [10 empty] | 100000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
1. | Rozwój sieci - tworzenie grup tematycznych | [9 empty] | 40000
2. | Organizacja spartakiady partnerów KSOW | [9 empty] | 50000
3. | Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, wspieranie realizacji projektów sieciowych | [9 empty] | 230000
RAZEM: | [10 empty] | 320000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
1. | Udział w przedsięwzięciach o charakterze sieciującym. | [9 empty] | 100000
2. | Projekty współpracy krajowe i międzynarodowe – nawiązanie i prowadzenie współpracy z instytucjami zajmującymi się wsparciem unijnym. | [9 empty] | 30000
RAZEM: | [10 empty] | 130000
Lp. | Nazwa sekretariatu KSOW | Budżet (PLN)
1. | Sekretariat Centralny | 3000000
2. | Sekretariat Regionalny województwa dolnośląskiego | 99000
3. | Sekretariat Regionalny województwa kujawsko-pomorskiego | 60000
4. | Sekretariat Regionalny województwa lubelskiego | 240000
5. | Sekretariat Regionalny województwa lubuskiego | 290000
6. | Sekretariat Regionalny województwa łódzkiego | 100000
7. | Sekretariat Regionalny województwa małopolskiego | 80000
8. | Sekretariat Regionalny województwa mazowieckiego | 400000
9. | Sekretariat Regionalny województwa opolskiego | 7000
10. | Sekretariat Regionalny województwa podkarpackiego | 158500
11. | Sekretariat Regionalny województwa podlaskiego | 414000
12. | Sekretariat Regionalny województwa pomorskiego | 188000
13. | Sekretariat Regionalny województwa śląskiego | 40000
14. | Sekretariat Regionalny województwa świętokrzyskiego | 0
15. | Sekretariat Regionalny województwa warmińsko-mazurskiego | 100000
16. | Sekretariat Regionalny województwa wielkopolskiego | 320000
17. | Sekretariat Regionalny województwa zachodniopomorskiego | 130000
| RAZEM: | 5626500

## 7. Wymiana wiedzy
7. Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
Lp. |  | Dodatkowe informacje | Ramowy harmonogram | [7 empty] | Indykatywny budżet (PLN)
|  |  | 2012 |  |  |  | 2013
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEKRETARIAT CENTRALNY KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH
1. | Badania, analizy i ekspertyzy dotyczące wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich | [9 empty] | 1120000
RAZEM: | [10 empty] | 1120000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
1. | Ekspertyza w zakresie koncepcji modelowej zabudowy wsi | 1 | [8 empty] | 50000
2. | Publikacja o tradycji i kulturze Dolnego Śląska | 1; We współpracy z Muzeum Etnograficznym | [8 empty] | 117000
RAZEM: | [10 empty] | 167000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
1. | Konferencje krajowe i regionalne rozpowszechniające informacje na temat polityki rozwoju obszarów wiejskich | 1. organizacja konferencji, 2. wydanie materiałów informacyjnych. | [8 empty] | 30000
2. | Analizy i ekspertyzy dotyczące wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich | 1. zapewnienie wykonawców, ekspertów, 2. publikacja wyników prac, 3. organizacja konferencji i seminariów | [8 empty] | 30000
RAZEM: | [10 empty] | 60000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
1. | Opracowanie ekspertyzy dotyczącej rolnictwa województwa | Analiza i ocena regionalnego zróżnicowania zmian w organizacji i intensywności produkcji rolniczej w województwie lubelskim i Polsce | [8 empty] | 120000
2. | Przeprowadzenie analizy (badań) nt. wpływu środków UE na rozwój obszarów wiejskich w regionie. | Analiza zawierająca monitoring i prognozę rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa lubelskiego w kontekście realizowanych programów. Podsumowanie badania na uroczystej konferencji. | [8 empty] | 120000
RAZEM: | [10 empty] | 240000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1. | Analiza sytuacji rozwoju obszarów wiejskich w Województwie Lubuskim pod względem osiągnięć, potrzeb i kierunków rozwoju. | Min. 1 rocznie; Badania naukowe, ekspertyzy, opracowania, spotkania, seminaria lub konferencje. | [8 empty] | 70000
RAZEM: | [10 empty] | 70000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
1. | Współpraca z instytucjami branżowymi, uczelniami wyższymi, instytutami i innymi podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich | 1. Badania naukowe i ekspertyzy, opracowania 2. Seminaria / konferencje | [8 empty] | 100000
RAZEM: | [10 empty] | 100000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
1. | Analiza bieżącej sytuacji oraz zmian zachodzących na obszarach wiejskich Małopolski, w szczególności pod kątem dalszych potrzeb i kierunków ich rozwoju. Określenie tematyki badań oraz sposobu wykorzystania ich wyników będzie uzależnione od potrzeb w tym zakresie związanych z przygotowywaniem dokumentów i założeń realizacyjnych dot. okresu programowania 2014-2020 | Badania naukowe, ekspertyzy, opracowania; Szczególna uwaga zostanie skierowana na badanie tzw. wartości dodanej wytworzonej w wyniku realizacji inicjatyw oddolnych | [8 empty] | 120000
120000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
1. | Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i publikacja zwycięskiej pracy | Konkurs na najlepszą pracę magisterską, poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich na Mazowszu i publikacja pracy wyłonionej w konkursie. Koszty związane z organizacją konkursu będą obejmować m.in.: nagrody pieniężne dla laureatów konkursu, obsługę posiedzeń Komisji Konkursowej, opracowanie graficzne i druk pracy | [8 empty] | 100000
2. | Badania i analizy | Badania naukowe i analizy obejmujące wpływ środków UE na rozwój obszarów wiejskich, projektów wchodzących w zakres wybranych lokalnych strategii rozwoju oraz potrzeby i kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim, w tym analizy zasobów cennych przyrodniczo oraz publikacja uzyskanych wyników | [8 empty] | 300000
3. | Strona internetowa | Redagowanie podstrony internetowej Sekretariatu Regionalnego KSOW | [8 empty] | 0
RAZEM: | [10 empty] | 400000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
1. | Współpraca z partnerami sieci KSOW i podmiotami zainteresowanymi współpracą w zakresie KSOW | Minimum 2 opracowania badawcze (analiza lub eks-pertyza, opracowanie na-ukowe) | [8 empty] | 280000
RAZEM: | [10 empty] | 280000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1. | Spotkania konferencje, opracowania i ekspertyzy i inne działania służące analizie kierunków rozwoju obszarów wiejskich w tym m. in. w aspekcie wyrównywania szans, ochrony środowiska oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych | [9 empty] | 290000
2. | Publikacje i opracowania dotyczące rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podkarpackim, w tym również w aspekcie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich, m. in. w zakresie ochrony środowiska oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych | Filmy edukacyjne, audycje TV oraz w radio, inne materiały i publikacje | [8 empty] | 244000
3. | Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz podnoszenie poziomu wiedzy o żywności ekologicznej | wyjazdy szkoleniowe do gospodarstw ekologicznych, konferencje, publikacje | [8 empty] | 61000
RAZEM: | [10 empty] | 595000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1. | Organizacja cyklu seminariów nt. Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku i jej skutki dla podlaskiego rolnictwa | [9 empty] | 31000
RAZEM: | [10 empty] | 31000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
| Konferencja pn. „Wspólna Polityka Rolna w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej – jej znaczenie dla przyszłości pomorskiej wsi” | [9 empty] | 10000
| Seminarium nt. Samorząd lokalny partnerem w kreowaniu Wspólnej Polityki Rolnej. | [9 empty] | 3000
| Cykl konferencji pod hasłem „Teraźniejszość i przyszłość drobnych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej” | [9 empty] | 40000
RAZEM: | [10 empty] | 53000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. | Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz wyznaczania kierunków rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa śląskiego, w tym dla celów planowania długookresowego. | Badania naukowe, ekspertyzy, opnie, analizy itp. | [8 empty] | 200000
RAZEM: | [10 empty] | 200000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
0
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
| Analizy, ekspertyzy dotyczące rozwoju obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim oraz opracowanie programów wojewódzkich w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | [9 empty] | 170000
| Publikacja i dystrybucja materiałów wydawniczych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, inicjatyw lokalnych społeczności, rozwoju biogazowni oraz Wspólnej Polityki Rolnej | [9 empty] | 100000
RAZEM: | [10 empty] | 270000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
1. | Działania związane z oceną polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | Miedzy innymi analizy i ekspertyzy dotyczące wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich | [8 empty] | 355000
RAZEM: | [10 empty] | 355000
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
1. | Krajowe i regionalne spotkania i seminaria dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności rozwoju przedsiębiorczości oraz wspólnych form działalności gospodarczej i rolniczej. | [9 empty] | 50000
2. | Promocja rolnictwa ekologicznego oraz podnoszenie poziomu wiedzy o żywności wysokiej jakości. | [9 empty] | 40000
3. | Badania naukowe obejmujące analizę potrzeb i kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie zachodniopomorskim. | [9 empty] | 30000
RAZEM: | [10 empty] | 120000
Lp. | Nazwa sekretariatu KSOW | Budżet (PLN)
1. | Sekretariat Centralny | 1120000
2. | Sekretariat Regionalny województwa dolnośląskiego | 167000
3. | Sekretariat Regionalny województwa kujawsko-pomorskiego | 60000
4. | Sekretariat Regionalny województwa lubelskiego | 240000
5. | Sekretariat Regionalny województwa lubuskiego | 70000
6. | Sekretariat Regionalny województwa łódzkiego | 100000
7. | Sekretariat Regionalny województwa małopolskiego | 120000
8. | Sekretariat Regionalny województwa mazowieckiego | 400000
9. | Sekretariat Regionalny województwa opolskiego | 280000
10. | Sekretariat Regionalny województwa podkarpackiego | 595000
11. | Sekretariat Regionalny województwa podlaskiego | 31000
12. | Sekretariat Regionalny województwa pomorskiego | 53000
13. | Sekretariat Regionalny województwa śląskiego | 200000
14. | Sekretariat Regionalny województwa świętokrzyskiego | 0
15. | Sekretariat Regionalny województwa warmińsko-mazurskiego | 270000
16. | Sekretariat Regionalny województwa wielkopolskiego | 355000
17. | Sekretariat Regionalny województwa zachodniopomorskiego | 120000
| RAZEM: | 4181000

## Budżet Planu
Budżet na realizację Planu działania KSOW na lata 2012-2013 dla poszczególnych sekretariatów KSOW
Lp. | Nazwa sekretariatu KSOW | Budżet (PLN)
1. | Sekretariat Centralny | 15000000
2. | Sekretariat Regionalny województwa dolnośląskiego | 2595000
3. | Sekretariat Regionalny województwa kujawsko-pomorskiego | 3075000
4. | Sekretariat Regionalny województwa lubelskiego | 3000000
5. | Sekretariat Regionalny województwa lubuskiego | 2200000
6. | Sekretariat Regionalny województwa łódzkiego | 6300000
7. | Sekretariat Regionalny województwa małopolskiego | 2350000
8. | Sekretariat Regionalny województwa mazowieckiego | 3500000
9. | Sekretariat Regionalny województwa opolskiego | 5960000
10. | Sekretariat Regionalny województwa podkarpackiego | 2706000
11. | Sekretariat Regionalny województwa podlaskiego | 4265108
12. | Sekretariat Regionalny województwa pomorskiego | 2622000
13. | Sekretariat Regionalny województwa śląskiego | 3420000
14. | Sekretariat Regionalny województwa świętokrzyskiego | 2812000
15. | Sekretariat Regionalny województwa warmińsko-mazurskiego | 3000000
16. | Sekretariat Regionalny województwa wielkopolskiego | 5895000
17. | Sekretariat Regionalny województwa zachodniopomorskiego | 2600000
| RAZEM: | 71300108